## Sheet1
附件2
宝坻区2018年10项民心工程安排表
项目名称 |  | 序号 | 主要内容 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导
一、改善群众居住环境 | 改善住房条件 | 1 | 实施宝坻新城喻庄子、刘辛庄、黑豆窝等9个片区还迁房建设，总建筑面积535万平方米，以主体封顶为节点，2017年完成96.7万平方米，2018年完成383.7万平方米，2019年全部完成。 | 房建办 | 芮淑霞 | 王 辉
|  | 2 | 大修重建350户农村困难家庭危陋房屋。 | 建 委
| 老旧小区改造 | 3 | 对望都楼、化肥厂楼、福雅里、工商楼、福靖里、荣府大楼和建行楼等7个老旧小区进行提升改造。 | 房管局 | 王松林
| 清洁村庄建设 | 4 | 创建美丽村庄50个，主要内容包括道路硬化、修建广场和路灯安装等。 | 农 委 | 庞永安 | 王志林
二、扩大社会就业培训 | 扩大社会就业 | 5 | 实现新增就业1.7万人，其中安置就业困难人员500人；发放创业贷款2500万元。 | 人力 社保局 | 季金山 | 陈秀华
| 实施培训计划 | 6 | 培训各类人员8000人。
三、完善城乡社会保障 | 完善保障体系 | 7 | 城镇企业职工基本养老保险实际缴费5.3万人，城镇企业职工基本医疗保险实际缴费7.1万人，城乡居民基本养老保险参保28万人，城乡居民基本医疗保险参保52.36万人。
|  | 8 | 完善社会救助体系，对困难群体应保尽保，实现低保动态管理。 | 民政局 | 毕长林
| 服务设施建设 | 9 | 建设宝坻区殡仪服务中心。
|  | 10 | 新建4所日间照料中心。
|  | 11 | 为有需求且具备改造条件的街镇贫困重度肢体残疾人家庭和社区进行无障碍改造。 | 残 联 | 张建华
四、提升教育教学条件 | 推进农村幼儿园建设 | 12 | 新建牛道口镇郭家深幼儿活动站。 | 牛道口镇 | 于普迎 | 陈秀华
|  | 13 | 拆除重建林亭口镇大新庄幼儿活动站。 | 林亭口镇 | 张亚彬
|  | 14 | 拆除重建方家庄镇杜家庄幼儿活动站。 | 方家庄镇 | 王宝季
|  | 15 | 拆除重建大口屯镇北厂、西寨幼儿活动站。 | 大口屯镇 | 张昆河
五、提高医疗服务水平 | 建设卫生设施 | 16 | 新建新开口卫生院、迁建北潭卫生院、翻建袁罗卫生院，并对20所村卫生室进行维修升级改造。 | 卫计委 | 王连仲
六、丰富群众文体生活 | 丰富群众文化生活 | 17 | 2018年送戏下乡演出，免费为每个镇演出6场评剧。 | 文广局 | 韩振廷
|  | 18 | 放映农村数字电影，每村每月1场。
| 推进全民健身 | 19 | 在全区安装全民健身路径工程100套。 | 体育局 | 屈卫东
七、畅通公共路网交通 | 建设城乡道路 | 20 | 新建建设路小学人行天桥。 | 建 委 | 芮淑霞 | 王 辉
|  | 21 | 提级改造乡村公路80公里。 | 交通局 | 康德鸿
| 发展公共交通 | 22 | 开通一条宝坻新城至八门城的城乡公交线路，途经半截沽、葫芦沽等7个村，方便百姓出行。
八、完善配套服务功能 | 完善商业配套 | 23 | 推进商业进社区。结合城区住宅规划和城中村改造，在新开发建设的还迁小区建设劝宝社区综合服务社，包括天锦园、瑞祥花园、河景家园三家社区店；同时结合电子商务发展，改造升级25家社区综合服务社，进一步提升服务功能，满足社区居民生产生活需求。 | 供销联社 | 李树民 | 王智东
|  | 24 | 新建便民菜市场，位于潮阳大道南侧，东至天津市高速公路经营开发有限公司，西至钰华街，南至天津恒利房地产开发有限公司，北至中化道达尔燃油有限公司，建筑面积约3300平方米。 | 市场中心 | 张绍贤
| 基础设施工程 | 25 | 对140个村进行污水处理和旱厕改造。 | 水务局 | 闫秀余 | 王志林
|  | 26 | 新建百里河桥一座（位于开元路北延与百里河交口处）、西护城河桥一座（位于北城路西延与西护城河交口处）、西护城河引河桥涵一座（开元路北延与西护城河引渠交口处）及其附属工程。
|  | 27 | 供热旧管网改造工程：管网改造68.23公里，涉及城南、宝平等热源6座和地税楼、化肥厂等8个小区。 | 建 委 | 芮淑霞 | 王 辉
九、加大强农惠农力度 | 促进强农惠农 | 28 | 争创市级农业龙头企业2家、市级农民专业合作社3家。 | 农 委 | 庞永安 | 王志林
|  | 29 | 依托区农广校、农机校、林业科技推广中心、电大培训机构，组织开展农民培训工作，涉及种植、农机修理与操作、园艺、果树栽培管护等技能培训和农民学历提高，其中，普及性培训2000人，新型职业农民培训600人，学历教育培训250人。
十、优化生态环境建设 | 改善生态环境 | 30 | 全面完成农村煤改清洁能源任务21万户。 | 发改委 | 陈百永 | 王 辉