## Sheet1
附件3
宝坻区2018年前期工程安排表
单位：万元
序号 | 工程名称 | 主要内容 | 2018年工作内容 | 计划 总投资 | 资金来源 |  |  | 责任 单位 | 责任人 | 责任领导
[5 empty] | 区级 投入 | 上级 投入 | 自筹
1 | “潮白明珠”多普勒雷达塔建设 | 在宝坻上游地区布设一部世界先进的S波段、双偏振多普勒雷达，该雷达塔有集业务应用、科技景观、宝坻地标性建筑等多重功效。 | 开展选址、立项、设计方案、规划、勘察、行政审批等前期准备工作。 | 2600 | 1300 | 1300 |  | 气象局 | 刘德义 | 王志林
2 | 污水处理及旱厕改造 | 对22个街镇村内供水管网、三格化粪池、终端设备等进行建设。 | 编报立项、可研，完成设计招标、环评和水保等前置件报批。 | 150000 | 150000 |  |  | 水务局 | 闫秀余
3 | 泵站更新改造 | 计划对宝芝麻窝泵站进行更新改造，泵站设计流量16立方米/秒。 | 完成设计招标、环评、能评、水保前置件编制审批，实施方案批复。 | 3520 | 1760 | 1760
4 | 林海路 维修改造 | 南城东路至建设路段，道路长806米，道路红线40米。拆除原有机非隔离带，路面宽30米，面积2.4万平方米，便道8060平方米。 | 确定改造方案，并完成项目建设前期手续。 | 1164 | 1164 |  |  | 建委 | 芮淑霞 | 王辉
5 | 站北路 | 建设路至南三路段，道路长746米，道路红线40米，路面宽30米，面积2.2万平方米，便道7460平方米，排水管道d1200、d400各746米。 | 完成前期手续。 | 1600 | 1600
6 | 东环南路 | 南三路至潮阳大道段，道路长2979米，道路红线40米，路面宽30米，面积8.9万平方米，便道3万平方米，污水主管道d600-2979米，雨水主管道d1200-2979米，桥2座。 | 完成前期手续。 | 9200 | 9200
7 | 南环东路拓宽改造 | 南环东路建设起点为南环路与津蓟铁路涵洞混凝土路面相交处，终点为交通局材料站东路，过铁路涵洞保持原貌，道路全长1.5公里，路面全宽30米，面积4.5万平方米，铺设D300—D800污水管道2.6公里，D300—D1500雨水管道3.3公里，跨河桥梁1座。 | 完成前期手续。 | 7800 | 7800 |  |  | 建委 | 芮淑霞 | 王辉
8 | 钰华街潮白河大桥建设 | 桥长1075米，宽50米。 | 完成前期手续。 | 48900 | 48900
9 | 西环路潮白河大桥建设 | 桥长1031米，宽50米。 | 完成前期手续。 | 46900 | 46900
10 | 高铁站区域地下综合管廊 建设 | 干支混合型综合管廊9.3公里。 | 完成前期手续。 | 144000 | 144000
11 | 六号还迁区一网工程 | 六号还迁区一网管道安装。 | 完成前期工作。 | 370 |  |  | 370 | 冠城 公司 | 张建军
12 | 七号还迁区一网工程 | 七号还迁区一网管道安装。 | 完成前期工作。 | 800 |  |  | 800
13 | 津宝公路 | 工程起自唐廊公路，止于九园公路，全长15.5公里。 | 完成项目PPP社会投资人采购，并协助项目公司完成项目初步设计前的所有审批工作。 | 114000 | 79000 | 35000 |  | 交通局 | 康德鸿 | 王辉
14 | 九园公路京哈高速跨线桥 改建 | 工程位于我区方家庄镇南侧，桥长485米，两侧引路长1.2公里。在原九园公路京哈高速跨线桥西侧，新建一幅宽12米的新桥。 | 完成项目初步设计审批和监理施工招标工作。 | 9000 | 2000 | 7000
15 | 玉香公路 | 工程起自九园公路，止于规划滨蓟公路，路线长11公里，沿宝新公路线位将路面拓宽至22米。 | 完成工程可研前的批复工作。 | 80000 | 60000 | 20000
16 | 宝坻区职业技能公共实训 中心 | 筹建宝坻区职业技能公共实训中心，建筑面积2万平方米。 | 完成选址、规划设计等前期准备工作。 | 12000 | 12000 |  |  | 人力社保局 | 季金山 | 陈秀华
17 | 城区教育资源配套建设 | 新建朝霞路小学等14所中小学、幼儿园，其中幼儿园8所，小学4所，初中2所。新建教学楼、体育场及附属工程，总建筑面积约10.4万平方米。 | 完成前期手续。 | 56200 | 52520 | 3680 |  | 教育局 | 张景富
18 | 新建宝坻中专 | 新建教学楼、宿舍楼、办公楼、报告厅、食堂、体育场和附属工程。 | 完成前期手续。 | 50000 | 50000
19 | 第三批校舍安全鉴定加固改造工程 | 启动第三批校舍鉴定工作，年内完成并取得鉴定报告。 | 完成前期手续。 | 350 | 350
20 | 高家庄中学平房重建 | 食堂、锅炉房拆除重建及相关附属工程平房改造185平方米。 | 完成前期手续。 | 85.05 | 59.535 |  | 25.515 | 朝霞街道 | 刘海 | 陈秀华
21 | 朝霞街道三岔口小学及幼儿园平房重建 | 食堂、锅炉房及教学用房平房改造450平方米。 | 完成前期手续。 | 157.5 | 110.25 |  | 47.25
22 | 朝霞街道三岔口小学加固 | 教学楼加固改造2033平方米。 | 完成前期手续。 | 325 | 227.5 |  | 97.5
23 | 朝霞街道中会中心幼儿园 教学楼加固 | 教学楼加固改造1382平方米。 | 完成前期手续。 | 221 | 154.7 |  | 66.3
24 | 朝霞街道中心幼儿园加固 | 教学楼加固改造1676平方米。 | 完成前期手续。 | 268 | 187.6 |  | 80.4
25 | 大口屯镇第二小学教学楼 加固 | 教学楼加固改造2160平方米。 | 完成前期手续。 | 345.6 | 241.92 |  | 103.68 | 大口屯镇 | 张昆河
26 | 大唐庄镇初级中学教学楼 加固 | 北教学楼加固改造2268平方米。 | 完成前期手续。 | 362.88 | 254.016 |  | 108.864 | 大唐庄镇 | 王仲乐
27 | 大唐庄镇初级中学拆除新建 | 拆除平房、储藏室、乒乓球室，新建平房290平方米。 | 完成前期手续。 | 101.5 | 71.05 |  | 30.45
28 | 大唐庄镇大唐庄小学加固 | 教学楼加固改造2060平方米。 | 完成前期手续。 | 329.6 | 230.72 |  | 98.88
29 | 大唐庄镇南里自沽小学加固 | 教学楼加固改造1547平方米。 | 完成前期手续。 | 247.52 | 173.264 |  | 74.256
30 | 大钟庄中心小学新建 | 大钟庄中心小学新建教学楼3900平方米。 | 完成前期手续。 | 1365 | 955.5 |  | 409.5 | 大钟庄镇 | 黄淯 | 陈秀华
31 | 方家庄镇北郝小学加固 | 教学楼加固改造800平方米。 | 完成前期手续。 | 128 | 89.6 |  | 38.4 | 方家庄镇 | 王宝季
32 | 方家庄镇初级中学加固 | 中教学楼加固改造2294平方米。 | 完成前期手续。 | 367 | 256.9 |  | 110.1
33 | 黄庄小学加固 | 北教学楼加固改造3600平方米。 | 完成前期手续。 | 576 | 403.2 |  | 172.8 | 黄庄镇 | 李宝战
34 | 口东街道初级中学新建 | 总建筑面积3500平方米，24个教学班、教师办公室及相应的消防设施。 | 完成前期手续。 | 1225 | 857.5 |  | 367.5 | 口东街道 | 苗德钊
35 | 林亭口镇糙甸小学新建 | 拆除原平房、新建框架结构平房290平方米，完善配套设施。 | 完成前期手续。 | 102 | 71.4 |  | 30.6 | 林亭口镇 | 张亚彬
36 | 林亭口镇糙甸中学新建 | 拆除北教学楼，新建3400平方米教学楼及附属工程。 | 完成前期手续。 | 1190 | 833 |  | 357
37 | 林亭口镇初级中学实验楼 加固 | 加固教学楼1585平方米。 | 完成前期手续。 | 254 | 177.8 |  | 76.2
38 | 林亭口镇初级中学新建 | 拆除原平房、新建框架结构平房131平方米，完善配套设施。 | 完成前期手续。 | 46 | 32.2 |  | 13.8
39 | 林亭口镇苏家庄小学加固 | 加固教学楼1263平方米。 | 完成前期手续。 | 202 | 141.4 |  | 60.6 | 林亭口镇 | 张亚彬 | 陈秀华
40 | 林亭口镇张家庄小学新建 | 拆除原平房、新建框架结构平房431平方米，完善配套设施。 | 完成前期手续。 | 151 | 105.7 |  | 45.3
41 | 林亭口镇帐房圈小学加固 | 加固教学楼1037平方米。 | 完成前期手续。 | 166 | 116.2 |  | 49.8
42 | 林亭口镇帐房圈小学新建 | 拆除原平房、新建框架结构平房186平方米，完善配套设施。 | 完成前期手续。 | 65 | 45.5 |  | 19.5
43 | 牛道口镇焦山寺中心小学 新建 | 新建教学楼2607平方米，附属用房200平方米。 | 完成前期手续。 | 982.45 | 687.715 |  | 294.735 | 牛道口镇 | 于普迎
44 | 牛道口镇牛道口中学加固 | 教学楼加固改造2040平方米。 | 完成前期手续。 | 326.4 | 228.48 |  | 97.92
45 | 牛道口镇庞各庄中心小学 新建 | 新建教学楼2654平方米，附属用房200平方米。 | 完成前期手续。 | 999 | 699.3 |  | 299.7
46 | 牛道口镇赵各庄小学加固 | 教学楼加固改造1993平方米。 | 完成前期手续。 | 318.88 | 223.216 |  | 95.664
47 | 牛道口镇赵各庄中学新建 | 新建教学楼5613平方米，附属用房300平方米。 | 完成前期手续。 | 2070 | 1449 |  | 621
48 | 史各庄镇初级中学新建 | 新建教学楼及附属工程8200平方米。 | 完成前期手续。 | 2870 | 2009 |  | 861 | 史各庄镇 | 张宇 | 陈秀华
49 | 史各庄镇初级中学平房新建 | 新建休息室、厨房、餐厅、锅炉房、厕所893平方米。 | 完成前期手续。 | 312.55 | 218.785 |  | 93.765
50 | 新安镇北潭小学加固 | 对北潭小学原东侧教学楼建筑面积2586平方米进行整体加固。 | 完成前期手续。 | 413.76 | 289.632 |  | 124.128 | 新安镇 | 王志英
51 | 新安镇北潭小学新建 | 新建3039.6平方米教学楼一栋,锅炉房、警卫室、厨房等附属用房200平方米。 | 完成前期手续。 | 1133.86 | 793.702 |  | 340.158
52 | 新安镇小学 加固 | 对新安镇小学原西侧教学楼建筑面积2940平方米进行整体加固。 | 完成前期手续。 | 470.4 | 329.28 |  | 141.12
53 | 新安镇小学 新建 | 新建3315平方米教学楼一栋,锅炉房、警卫室、厨房等附属用房200平方米。 | 完成前期手续。 | 1230.25 | 861.175 |  | 369.075
54 | 新开口镇初级中学新建 | 新建教学楼及附属工程8600平方米。 | 完成前期手续。 | 3010 | 2107 |  | 903 | 新开口镇 | 李志国
55 | 王卜庄初级中学新建 | 新建平房600平方米。 | 完成前期手续。 | 210 | 147 |  | 63 | 王卜庄镇 | 张宏栋 | 陈秀华
56 | 王卜庄小学 新建 | 新建平房260平方米。 | 完成前期手续。 | 91 | 63.7 |  | 27.3
57 | 王卜庄镇六各庄小学新建 | 新建平房180平方米。 | 完成前期手续。 | 63 | 44.1 |  | 18.9
58 | 王卜庄镇大吴庄小学新建 | 新建平房350平方米（原地拆除重建）。 | 完成前期手续。 | 122.5 | 85.75 |  | 36.75
59 | 王卜庄镇何仉初级中学加固 | 对实验楼1500平方米进行加固。 | 完成前期手续。 | 240 | 168 |  | 72
60 | 周良街道中心小学加固改造 | 教学楼加固及改造教学南楼，面积为1043平方米。 | 完成前期手续。 | 167 | 116.9 |  | 50.1 | 周良街道 | 郑宝东
61 | 天津市宝坻区人民医院迁建工程 | 医疗综合楼、科研教学楼、行政办公楼、后勤保障楼及相关配套设施。 | 完成土地划拨、设计、勘察、环评、能评、水评、立项、可行性研究、预算编制、招投标。 | 252000 | 252000 |  |  | 区医院 | 王广舜
62 | 新城4所一级综合医院建设 | 新建白鹭湾、朝霞、中天和绿景等4所一级综合医院。建设门诊、住院综合楼、辅助用房及场区围墙、道路，给排水管网，绿化、消防、电力等配套设施，每所医院建筑面积均为6200平方米左右。 | 完成前期手续。 | 11600 | 11600 |  |  | 卫计委 | 王连仲
63 | 黑狼口医院 新建 | 建设门诊、住院综合楼等附属设施工程，总建筑面积3000平方米。 | 完成立项、规划、征地、环评、设计及招投标。 | 1500 | 1500
64 | 文体中心建设 | 新建体育场及地下人防工程，新建展览馆、档案馆及广播电视新闻中心。 | 完成前期手续。 | 80200 | 80200 |  |  | 金地公司、体育局、人防办、规划局、档案局、新闻中心 | 陈兆利、屈卫东、董凤伦、郑向宏、郑卫中、杨占岭 | 王辉
65 | 宝坻区训练基地及战勤保障大队项目 | 新建办公楼、培训楼、训练区和附属工程，建筑面积10293.4平方米。 | 完成前期手续。 | 6000 | 6000 |  |  | 公安分局 | 叶茂栋 | 陈忠杰
66 | 民警训练基地建设 | 占地18.6亩，建筑面积10550平方米，建设接待大厅、战训楼、停车场、食堂等设施。 | 完成前期手续。 | 7000 | 7000 |  |  |  | 何振杰
67 | 宝坻区职工服务中心项目 | 总占地面积73.6亩，其中主体建筑4个，总面积1.8万平方米，分别为职工文化馆、博物馆、篮球馆、游泳馆，室外综合健身场1个，建筑面积2万平方米。项目主要具备综合服务、教育培训、文化培育、室内健身和室外运动等五项功能。 | 4月底前完成规划设计、取得建设用地规可；7月底前取得划拨决定书、建设用地批准书、初步设计等审批许可事项；12月底前完成项目建设招投标和工程施工许可审批。 | 13000 | 10000 | 1000 | 2000 | 总工会 | 孙雅梅 | 陈秀华
68 | 党校迁建项目 | 迁址，改造旧教室、宿舍和食堂等，新建报告厅、图书馆、学员活动中心等。 | 完成初步规划设计。 | 50000 | 50000 |  |  | 党校 | 刘生 | 王辉
69 | 华宝污水处理厂扩容 | 污水处理厂日处理规模为1万吨，扩容到5万吨。 | 完成施工证办理工作。 | 12000 | 12000 |  |  | 经济开发区 | 李学明 | 王智东
70 | 西扩区基础 设施建设 | 西扩区园一路、园三路、园四路、园五路、东环路、西环路、北环路、经一路、经二路道路排水及配套附属工程。 | 完成道路用地征转、工程预算审核、办理项目前期招标手续。 | 8000 |  |  | 8000 | 九园工业园区 | 张 俊
71 | 商务配套区 基础设施建设 | 建设一大街、七号路、八号路的道路排水及照明工程。 | 完成规划调整、土地招拍挂、施工设计图纸审批。 | 4000 |  |  | 4000
72 | 长荣道、福聚路（中段） 道路新建 | 福聚路（中段）长0.75公里，宽30米；长荣道长0.78公里，宽30米。包括道路、给排水和绿化工程。 | 办理开工前各项审批手续。 | 1336 |  |  | 1336 | 口东工业园区 | 吴凤双
合计 |  |  |  | 1208351.7 | 1115112.19 | 69740 | 23499.51
备注：2018年区级统筹匹配资金2亿元。