## 重点工程
附件1
宝坻区2020年重点工程安排表
单位：万元
序号 | 工程 名称 | 建设内容 | 计划 开竣工时间 | 计划 总投资 | 2020年 计划投资 | 资金来源 |  |  |  | 责任单位 | 责任人
[6 empty] | 区级投入 |  | 上级 投入 | 自筹
[6 empty] | 财政 | 金地
1 | 新建道路工程项目 | 新宝坻大道新建工程（西环路至次干路十），项目位于城南高铁片区。道路长2700米，道路红线50米。配套完成雨污分流排水管道，照明设施，交通设施，通信管沟，桥梁1座。 | 2020.10-2022.12 | 18000 | 9000 |  | 9000 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
|  | 规划次干路一新建工程（支路十五至钰华街），项目位于城南高铁片区。道路长1166米，道路红线30米。配套完成雨污分流排水管道，照明设施，交通设施，通信管沟，桥梁1座。 | 2020.10-2022.12 | 4500 | 2800 |  | 2800 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
|  | 支路四新建工程（新宝坻大道至支路一），项目位于城南高铁片区。道路长767米，道路红线20米。配套完成雨污分流排水管道，照明设施，交通设施，通信管沟，桥梁1座。 | 2020.8-2022.12 | 2725 | 1635 |  | 1635 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
|  | 支路十六新建工程（新宝坻大道至支路一），项目位于城南高铁片区。道路长746米，道路红线20米。配套完成雨污分流排水管道；照明设施，交通设施，通信管沟。 | 2020.8-2022.12 | 1678 | 1000 |  | 1000 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
1 | 新建道路工程项目 | 次干路十新建工程（新宝坻大道至后围路），项目位于城南高铁片区。道路长1673米，道路红线30米。配套完成雨污分流排水管道，照明设施，交通设施，通信管沟。 | 2020.8-2021.12 | 5019 | 2500 |  | 2500 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
|  | 次干路七新建工程（次干路五至新宝坻大道），项目位于城南高铁片区。道路长350米，道路红线20米。配套完成雨污分流排水管道，照明设施，交通设施，通信管沟。 | 2020.6-2021.12 | 846 | 600 |  | 600 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
|  | 支路十三新建工程（新宝坻大道至次干路一），项目位于城南高铁片区。道路长446米，道路红线20米。配套完成雨污分流排水管道，照明设施，交通设施，通信管沟。 | 2020.6-2021.12 | 1003 | 700 |  | 700 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
|  | 次干路五新建工程（西环路至支路十五），项目位于城南高铁片区。道路长640米，道路红线30米。配套完成雨污分流排水管道，照明设施，交通设施，通信管沟。 | 2020.6-2021.12 | 1920 | 1152 |  | 1152 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
1 | 新建道路工程项目 | 宝坻区支路二十八新建工程，项目位于城南高铁片区。道路长633米，道路红线20米。配套完成雨污分流排水管道；照明设施，交通设施，通信管沟，桥涵1座。 | 2020.6-2021.12 | 1450 | 725 |  | 725 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
|  | 宝坻区光明道新建工程，项目位于城南高铁片区。道路长577米，道路红线20米。配套完成雨污分流排水管道，照明设施，交通设施，通信管沟，桥涵1座。 | 2020.6-2021.12 | 1280 | 640 |  | 640 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
2 | 西环路潮白河大桥新建工程 | 项目位于城南高铁片区。桥长1100米；红线宽70米。（水面宽度450米；潮白河两岸堤顶间距按750米；断面采用双桥、双向四车道总宽46米）。配套道路长度926米，宽40米。 | 2020.12-2023.12 | 64000 | 19200 |  | 19200 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
3 | 南环东路拓宽改造工程 | 道路长1500米，道路红线40米，下穿津蓟铁路涵洞1个，桥梁1座；配套完成雨污分流排水管道，照明设施，交通设施，通信管沟。 | 2020.7-2022.12 | 9800 | 2000 |  | 2000 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
4 | 兴海路改造工程 | 鲍丘河至宝中道段，道路长350米，道路红线30米，进行道路及雨、污水管道改造。 | 2020.3-2020.12 | 2100 | 1260 |  | 1260 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
5 | 双站路新建工程 | 环城南路至渔阳路，道路长1088米，道路红线30米。路面宽16米，面积17408平方米；便道15232平方米。排水管道d1500—1088米，d600—1088米；桥1座。 | 2020.7-2022.12 | 3869 | 2500 |  | 2500 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
6 | 老旧小区提升改造项目 | 对华苑小区、岳园小区、中保水利楼、苑北路小区、物资楼、宏发楼、中保财政楼、福全里、地质家园9-17号楼（606）、中保楼、新保楼、北海楼、供电局楼共13个小区进行老旧小区提升改造工作 | 2020.7-2020.11 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  |  | 住建委 | 芮淑霞
7 | 农村危房改造 | 对300户农村困难家庭老旧危陋房屋进行危房改造。 | 2020.7-2020.12 | 2000 | 2000 | 1000 |  | 1000 |  | 住建委 | 芮淑霞
8 | 站北路新建工程 | 建设路至东环南路段，道路长1125米，道路红线40米，路宽30米，面积33750平方米，便道11250平方米，排水管道d1200、d400各1125米，弱电管沟1125米，路灯76盏。 | 2019.9-2020.11 | 6000 | 2300 |  | 2300 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
9 | 南部片区西环路新建工程 | 次干路一至市民道段，项目位于城南高铁片区。道路长1125米，道路红线40至50米，路面宽32米，面积36000平方米，便道4500平方米，绿化16500平方米，排水管道d1500—1125米，d600—1125米，弱电综合管沟1125米，路灯76盏，占地56250平方米，建设下穿高铁过路管廊400米，管沟2400米。 | 2019.9-2020.11 | 11600 | 6500 |  | 6500 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
10 | 南部片区钰华街新建工程 | 次干路一至市民道段，项目位于城南高铁片区。道路长1196米，道路红线40至50米，路面宽30米，面积35880平方米，便道4704平方米，绿化17460平方米，排水管道d1500—1196米，d600—1196米，桥2座，弱电管沟1196米，路灯80盏，占地59800平方米，建设下穿高铁过路管廊400米，管沟2400米。 | 2019.9-2020.11 | 11600 | 6500 |  | 6500 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
11 | 荣盛家园 | 项目位于城南高铁片区。建筑面积14.77万平方米，20栋住宅楼，1221套住宅及室外管网配套。 | 2019.3-2020.12 | 100448.92 | 31905 |  |  |  | 31905 | 房建办 | 芮淑霞
12 | 万和兴园 | 项目位于城南高铁片区。建筑面积17.7万平方米，21栋住宅楼，1377套住宅及室外管网配套。 | 2019.4-2020.12 | 120368.16 | 38928 |  |  |  | 38928 | 房建办 | 芮淑霞
13 | 百旺嘉园 | 项目位于城南高铁片区。建筑面积17.4万平方米，20栋住宅楼，1344套住宅及室外管网配套。 | 2020.1-2021.12 | 109934.55 | 30520 |  |  |  | 30520 | 房建办 | 芮淑霞
14 | 润泽新苑 | 建筑面积20.7万平方米，共计52栋住宅楼，1544套住宅及配建工程。 | 2018.3-2020.9 | 111520 | 6000 |  |  |  | 6000 | 房建办 | 芮淑霞
15 | 润和佳园三期 | 建筑面积9.8万平方米，16栋住宅楼，762套住宅及室外管网配套。 | 2019.4-2021.6 | 75000 | 35000 |  |  |  | 35000 | 房建办 | 芮淑霞
16 | 天畅园 | 建筑面积5万平方米，4栋住宅楼，392套住宅及室外管网配套。 | 2019.5-2021.9 | 34038.76 | 9500 |  |  |  | 9500 | 房建办 | 芮淑霞
17 | 天秀园 | 建筑面积44.6万平方米，43栋住宅楼，3100套住宅及室外管网配套。 | 2018.12-2021.6 | 398700 | 157508 |  |  |  | 157508 | 房建办 | 芮淑霞
18 | 金玉一园 | 建筑面积19.5万平方米，24栋住宅楼，11450套住宅及室外管网配套。 | 2018.5-2020.9 | 117128 | 49961.58 |  |  |  | 49961.58 | 房建办 | 芮淑霞
19 | 金玉二园 | 建筑面积26.5万平方米，30栋住宅楼，1805套住宅及室外管网配套。 | 2018.6-2020.9 | 166170 | 71428.85 |  |  |  | 71428.85 | 房建办 | 芮淑霞
20 | 金玉六园 | 建筑面积6.6万平方米，8栋住宅楼，1474套住宅及室外管网配套。 | 2018.6-2020.9 | 42634 | 17711.09 |  |  |  | 17711.09 | 房建办 | 芮淑霞
21 | 甘泉新苑 | 项目位于城南高铁片区。建筑面积9.95万平方米，13栋住宅楼，774套住宅及室外管网配套。 | 2020.1-2020.12 | 61417 | 16289 |  |  |  | 16289 | 房建办 | 芮淑霞
22 | 清怡花苑 | 项目位于城南高铁片区。建筑面积5.1万平方米，7栋住宅楼，391套住宅及室外管网配套。 | 2018.10-2020.12 | 32064 | 7964 |  |  |  | 7964 | 房建办 | 芮淑霞
23 | 文庭雅苑 | 项目位于城南高铁片区。建筑面积9.8万平方米，13栋住宅楼，758套住宅及室外管网配套。 | 2017.1-2020.9 | 62381.88 | 4500 |  |  |  | 4500 | 房建办 | 芮淑霞
24 | 宏庄庭院 | 项目位于城南高铁片区。建筑面积10.3万平方米，13栋住宅楼，824套住宅及室外管网配套。 | 2018.3-2021.7 | 65478.72 | 15420 |  |  |  | 15420 | 房建办 | 芮淑霞
25 | 庄头新园 | 项目位于城南高铁片区。建筑面积10.9万平方米，15栋住宅楼，885套住宅及室外管网配套。 | 2018.7-2021.7 | 70098.05 | 17210 |  |  |  | 17210 | 房建办 | 芮淑霞
26 | 宝坻区棚户区改造基础设施配套工程EPC项目 | 新建北环西路，为城市主干路，起止点为新仓路-西环路，全长1699米，道路控制红线宽40米。 | 2020.3-2021.9 | 11436 | 6862 |  | 6862 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
|  | 新建规划一路，为城市支路，起止点为新仓路-朝霞路，全长702米，道路控制红线宽30米。 | 2020.3-2020.11 | 2398 | 1439 |  | 1439 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
26 | 宝坻区棚户区改造基础设施配套工程EPC项目 | 新建望月路，为城市次干路，起止点为渔阳路-南环西路，全长1020米，道路控制红线宽30米。 | 2020.3-2020.11 | 5808 | 3484 |  | 3484 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
|  | 新建望月路，为城市次干路，起止点为南三路-庆丰街，全长1046米，道路控制红线宽30米。 | 2020.3-2020.11 | 4385 | 2631 |  | 2631 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
|  | 新建望都路，为城市支路，起止点为渔阳路-嘉禾街，全长470米，道路控制红线宽24米。 | 2020.3-2020.11 | 2541 | 1525 |  | 1525 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
|  | 新建望都路，为城市支路，起止点为南三路-庆丰街，全长720米，道路控制红线宽24米。 | 2020.3-2020.11 | 3531 | 2119 |  | 2119 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
|  | 新建望都路，为城市支路，起止点为南城西路-北环西路，全长1491米，道路控制红线宽24米。 | 2020.3-2020.11 | 7656 | 4594 |  | 4594 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
|  | 新建体育馆东路，为城市次干路，起止点为银练西路-潮阳大道，道路长度360米，道路控制红线宽30米。 | 2020.3-2020.11 | 1832 | 1099 |  | 1099 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
26 | 宝坻区棚户区改造基础设施配套工程EPC项目 | 新建银练西路，为城市次干路，起止点为望月支路-银练路，道路长度1120米，道路控制红线宽30米。 | 2020.3-2020.11 | 5488 | 3293 |  | 3293 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
27 | 新建渔阳路双站路 | 新建渔阳路，钰华街至东环南路，为城市次干路，道路长度880米，控制红线30米；新建双站路，渔阳路至广阳路，道路长度355米，道路控制红线30米。 | 2020.3-2021.11 | 4800 | 1200 |  | 1200 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
28 | 新建广阳路 | 新建广阳路，钰华街至东环南路，为城市次干路，道路长度698米，道路控制红线宽30米。 | 2020.3-2020.8 | 2000 | 1100 |  | 1100 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
29 | 新建政远路 | 新建政远路，渔阳路至嘉禾街，为城市支路，道路长度420米，道路控制红线24米。 | 2020.5-2020.11 | 2500 | 1200 |  | 1200 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
30 | 干线公路 定线工程 | 对已列入“十横十纵”在未来10年内可能实施的路线玉香公路、滨蓟公路、林大公路、津围公路改线、通宁公路等线位进行现势地形测绘和工程定线工作。 | 2020.1-2020.9 | 843 | 843 | 843 |  |  |  | 交通局 | 李连军
31 | 乡村公路工程项目 | 乡村公路提级改造22公里。 | 2020.4-2020.12 | 4400 | 4400 | 3190 |  | 1210 |  | 交通局 | 李连军
|  | 乡村公路大修38公里。 | 2020.4-2020.12 | 2090 | 2090 | 950 |  | 1140 |  | 交通局 | 李连军
|  | 改造乡村公路上的八门城中桥、潘套桥、许吕庄桥、南高庄桥、南史庄桥、赵家牌桥和后党桥7座危桥；新建北陈桥和伍麻桥2座桥梁。 | 2020.4-2020.12 | 565 | 565 | 294 |  | 271 |  | 交通局 | 李连军
|  | 对涉及公交线路及旅游专线车辆通行的30条、79.4公里的乡村公路实施安保工程。 | 2020.4-2020.12 | 360 | 360 | 180 |  | 180 |  | 交通局 | 李连军
32 | 智慧出行工程 | 建立1个监管中心、3个服务平台，安装6套电子公交站牌。 | 2020.1-2020.12 | 861 | 861 | 861 |  |  |  | 交通局 | 李连军
33 | 津宝公路工程 | 工程起自九园公路，止于武宁公路，全长9.3公里，路面宽22米，全部为新建路段。2020年完成未实施路面工程、安保工程、绿化工程和交通工程。 | 2019.1-2021.12 | 50400 | 5000 |  | 5000 |  |  | 交通局 | 李连军
34 | 九园公路改建工程 | 工程起自梅丰公路，止于宝新公路，全长30.4公里，路面宽22米。起点至林大路段长14公里，为旧路拓宽段；林大公路至宝新公路段长16.4公里，为新建段。 | 2019.12-2021.12 | 146372 | 40000 |  | 2250 | 10000 | 27750 | 交通局 | 李连军
35 | 宝武公路改建工程 | 工程起自平宝公路，止于津围公路联络线，全长26.2公里，路面由12米拓宽至23米。 | 2019.12-2021.12 | 105574 | 35000 |  | 2250 | 5000 | 27750 | 交通局 | 李连军
36 | 九园公路京哈高速跨线桥改建工程 | 工程位于方家庄镇南侧，桥长485米，两侧引路长1.2公里。在原九园公路京哈高速跨线桥西侧，新建宽12米的桥梁。 | 2020.5-2021.10 | 9064 | 6022 |  | 3522 | 2500 |  | 交通局 | 李连军
37 | 城市管理综合平台 | 建设宝坻区城市管理综合平台，含城区城市管理部件整体普查，人员、设施在线监管等内容。为我区社会治理一体化平台提供数据支撑，为城市管理工作智能化、数据化奠定基础。 | 2020.1-2020.6 | 903 | 903 |  | 903 |  |  | 城管委 | 康德鸿
38 | 城区绿地恢复及原有行道树补栽工程 | 城区绿地及原有行道树补植； 西外环（广阳路-嘉禾路）东侧占用绿地恢复； 宝鑫景苑小区门口东北两侧绿地 提升改造； 唐通线（西外环-西环路）南侧占用绿地恢复。 | 2020.4-2020.12 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 城管委 | 康德鸿
39 | 城市灯光维修工程 | 对城区37栋行政事业单位办公楼楼体灯光进行检修，对南三路、开元路、广川街、建设路等主要道路节点进行景观灯安装。 | 2020.1-2020.1 | 240 | 240 |  | 240 |  |  | 城管委 | 康德鸿
40 | 道路及便道维修工程 | 对城区破损道路及便道进行维修。 | 2020.7-2020.12 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  | 城管委 | 康德鸿
41 | 城区道路及便道改造工程 | 望月路便道改造工程（南环路--南三路 潮阳大道--渔阳路）； 朝霞路罩面工程（潮阳大道--渔阳路）； 万兆和泰达小区周边便道改造工程。 | 2020.7-2020.12 | 700 | 700 |  | 700 |  |  | 城管委 | 康德鸿
42 | 宝坻区环卫作业服务站建设 | 基层环卫机构业务用房，停车库、洗车间、溶盐站及停车场等建设。 | 2020.3- 2020.12 | 3813 | 3813 |  | 3813 |  |  | 城管委 | 康德鸿
43 | 窝头河公园提升改造 | 提升绿化1021万元； 铺设健康步道396万元； 增加灯光音响设施397万元。 | 2019.11-2020.6 | 1814 | 1814 |  | 1814 |  |  | 城管委 | 康德鸿
44 | 老旧小区单户循环改造一标段 | 继续完成老旧小区单户循环改造项目一标段工程的第二期工程 | 2020.4-2020.10 | 4266 | 1866 |  | 1866 |  |  | 冠城公司 | 张建军
45 | 供热智慧化提升改造工程 | 通过对现有热源及换热站进行智慧化提升改造，实现供热调度、应急指挥、收费、客服及办公的综合智能管理，提升运行管理水平。 | 2020.3-2020.10 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  | 冠城公司 | 张建军
46 | 新建高铁南热源站 | 项目位于城南高铁片区。规划建设8*29MW燃气供热站，占地面积12亩,2020年先期建设2*29MW。 | 2020.6-2020.10 | 13500 | 7000 |  |  |  | 7000 | 冠城公司 | 张建军
47 | 城区内供热管网新建及改造工程 | 由学府中继泵站出DN1400供热管线，分别沿北环路-朝霞路-潮阳大道和东环路-环城南路-钰华街-潮阳大道布置。 | 2020.4-2020.10 | 40600 | 35000 | 35000 |  |  |  | 冠城公司 | 张建军
48 | 村庄绿化工程 | 计划栽植树木30万株。主要包括村域内道路、河、渠两侧，村内空闲隙地、废弃宅基地、房前屋后等。 | 2019.11-2020.12 | 1350 | 0 | 0 |  |  |  | 农业农村委 | 于学生
49 | 新建健康步道项目工程 | 潮白河健康步道项目，新砌侧石18000米，铺设彩色透水沥青路面9000平方米。新建健身步道400米。 | 2020.4-2020.12 | 500 | 500 | 400 |  |  | 100 | 农业农村委、体育局 | 于学生屈卫东
50 | 美丽村庄建设项目 | 创建美丽村庄69个，主要内容包括道路硬化、修建广场和路灯安装等基础设施建设。 | 2020.6-2020.12 | 26000 | 26000 | 15800 |  | 10200 |  | 农业农村委 | 于学生
51 | 土路村道路提升改造工程 | 完成35个土路村道路提升工程，主要内容为道路硬化。 | 2020.4-2020.12 | 14100 | 14100 |  | 14100 |  |  | 农业农村委 | 于学生
52 | 小站稻全产业链发展项目 | 围绕天津小站稻振兴规划，依托宝坻水稻产业基础，按照现代生态农业产业化发展要求，以绿色增效、节本增效、提质增效为目标，整合优质品牌大米企业、农资生产企业、农民合作社以及适度规模种植户，建设优质小站稻原粮标准化生产基地，打通种植端与消费端，全面提升小站稻品质和品牌竞争力，实现宝坻小站稻全产业链发展。 | 2020.4-2022.12 | 10000 | 7000 | 7000 |  |  |  | 农业农村委 | 于学生
53 | 高标准农田建设项目 | 建设高标准农田5.61万亩，涉及8个街镇，主要包括新建排灌站，衬砌渠道，埋设管道，田间道路，渠系建筑物等。 | 2019.9--2020.12 | 8415 | 5890 |  |  | 5890 |  | 农业农村委 | 于学生
54 | 潮白河国家湿地公园验收工程 | 潮白河国家湿地公园室外工程、宣教中心、宣教教室项目多媒体软件开发多媒体系统 多媒体教室 | 2019.10 -2020.6 | 1445 | 1245 |  | 1245 |  |  | 农业农村委 | 于学生
55 | 农村厕所改造工程 | 持续推进“厕所革命”，到2020年底，完成农村户厕改造112131座，农村公厕改造832座。 | 2019.10 -2020.12 | 15128 | 15128 | 9928 |  | 5200 |  | “厕所革命”工作专班 | 刘守仲、于学生
56 | 宝坻区2020年农村饮水提质增效工程 | 林亭口镇、黄庄镇、八门城镇、大钟庄镇、口东街道等5个镇共179个村的供水工程。 | 2020.3-2020.12 | 57696 | 57696 | 47446 |  | 10250 |  | 水务局 | 闫秀余
57 | 宝坻城区西部还迁房市政配套给水工程 | 望都路、望月路、庆丰街、体育馆东路、政通南路、规划三路、望月北路、规划一路、银练路、银练西路、东环南路给水管网铺设。 | 2020.5-2020.12 | 6760.46 | 6760 |  | 6760 |  |  | 水务局 | 闫秀余
58 | 老旧小区、老旧楼房给水改造工程 | 完成康居小区、荣府楼、立交桥别墅、福靖里、苑北路小区、化肥厂楼、建设楼、中保楼、望都楼、酒厂楼、福全里、挹青路中保楼、卫生局楼、中保东区、引滦楼、新保楼、华苑42号楼、华苑43号楼给水改造。 | 2020.6-2020.12 | 980 | 980 |  | 980 |  |  | 水务局 | 闫秀余
59 | 农村生活污水治理提升改造项目 | 对涉及农村生活污水处理项目189个村，22787户农村污水处理设施进行提升改造。 | 2020.4-2020.12 | 5720 | 5720 | 5720 |  |  |  | 水务局 | 闫秀余
60 | 宝坻高铁片区还迁小区临时配套给水工程 | 项目位于城南高铁片区。支路一、津围路、丰三道、钰华街、丰四道管网铺设。管网总长度5193米。 | 2020.6-2020.9 | 525.2 | 525 |  | 525 |  |  | 水务局 | 闫秀余
61 | 新建宝坻新城第二水厂工程 | 项目位于城南高铁片区。新建水厂1座，规模30万吨/日，一期工程10万吨/日。 | 2020.6-2021.12 | 40150 | 16060 |  |  |  | 16060 | 水务局 | 闫秀余
62 | 新建潮新污水处理厂工程 | 项目位于城南高铁片区。新建潮新污水处理厂1座，一期规模2.5万吨/天。 | 2020.8-2021.12 | 20000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 水务局 | 闫秀余
63 | 宝坻新城水系综合治理工程（三标段） | 打通百里河至百里河南段的百里河连接渠1.4公里，并进行景观提升；百里河南段景观提升1.56公里；打通窝头河钰华街闸节点与百里河南段的钰华街连接渠1.0公里，并进行景观提升；钰松公园水系景观节点88亩；龙潭公园水系景观节点187亩等。 | 2020.8-2021.10 | 20400 | 5000 |  | 5000 |  |  | 水务局 | 闫秀余
64 | 西环路水系连通综合治理 | 南段窝头河至潮左截渗沟水系连通及景观治理共2.6公里，北段百里河至中关村大道（通唐路）水系连通及景观治理共1.4公里，西环路东侧20米绿化带治理共6.3公里。 | 2020.1-2020.10 | 8613.261 | 5613 |  | 5613 |  |  | 水务局 | 闫秀余
65 | 农村污水处理及旱厕改造工程 | 22个街镇278个村的农村生活污水进行集中处理。 | 2020.3-2020.12 | 135000 | 85000 |  | 85000 |  |  | 水务局 | 闫秀余
66 | 天津宝坻新一代天气雷达系统建设项目 | 新建天津宝坻新一代天气雷达系统，主要包括雷达系统设备1套，附属设备1套，雷达站点维修维护工程车1辆，随机备件及测试仪表1套，雷达塔楼1座及配套基础设施1套等。总占地面积约1800平方米，建筑面积约2140平方米，塔高约80米。 | 2020.7-2021.6 | 4880 | 4880 | 1927 |  | 2953 |  | 气象局 | 刘德义
67 | 宝坻中专体育场对外开放 | 体育场对外开放，新建警卫室、厕所、门禁、监控及照明系统等。 | 2020.1-2020.12 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 教育局 | 张景富
68 | 宝坻区实验小学等5所学校体育场对外开放 | 实验小学等5所学校实施体育场对社会开放工程，新建警卫室、厕所、门禁、监控及照明系统等。 | 2020.1-2020.12 | 390 | 390 | 390 |  |  |  | 教育局 | 张景富
69 | 幼儿园三级监控建设工程 | 154所幼儿园安装监控设施。 | 2020.1 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 教育局 | 张景富
70 | 城区学校安装防冲撞柱，全区中小学安装人脸识别系统 | 城区学校的校门口安装防冲撞柱系统；全区学校的校门口安装来访人员人脸识别系统。 | 2020.1 | 650 | 650 | 650 |  |  |  | 教育局 | 张景富
71 | 新建田场幼儿园 | 新建教学楼4174平方米及附属工程，12个班。 | 2020.3-2020.9 | 2000 | 767 | 767 |  |  |  | 教育局 | 张景富
72 | 新建田场小学 | 新建教学楼9720平方米、体育场及附属工程，30个班。 | 2020.3-2020.9 | 5000 | 2067 | 2067 |  |  |  | 教育局 | 张景富
73 | 新建广阳路小学 | 新建教学楼11000平方米、体育场及附属工程，36个班。 | 2020.3-2020.9 | 6000 | 2500 | 2500 |  |  |  | 教育局 | 张景富
74 | 新建西方寺幼儿园 | 新建教学楼3163平方米及附属工程，10个班。 | 2020.3-2020.9 | 2000 | 300 | 300 |  |  |  | 教育局 | 张景富
75 | 新建威远幼儿园 | 新建教学楼3112平方米及附属工程，10个班。 | 2020.3-2020.9 | 2000 | 300 | 300 |  |  |  | 教育局 | 张景富
76 | 新建第十中学 | 新建教学楼13708平方米、体育场及附属工程，36个班。 | 2020.3-2020.9 | 10000 | 4233 | 4233 |  |  |  | 教育局 | 张景富
77 | 新建北城幼儿园 | 新建教学楼3838平方米及附属工程，9个班。 | 2020.3-2020.12 | 2000 | 300 | 300 |  |  |  | 教育局 | 张景富
78 | 新建银练路小学 | 新建教学楼11000平方米，体育场及附属工程，36个班。 | 2020.3-2020.12 | 6000 | 700 | 700 |  |  |  | 教育局 | 张景富
79 | 新建银练路幼儿园 | 新建教学楼5412平方米及附属工程，15个班。 | 2020.3-2020.12 | 2200 | 300 | 300 |  |  |  | 教育局 | 张景富
80 | 新建钰华中学 | 新建教学楼13500平方米，体育场及附属工程，30个班。 | 2020.3-2020.12 | 9000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 教育局 | 张景富
81 | 新建望都路小学 | 新建教学楼10000平方米，体育场及附属工程，36个班。 | 2020.3-2020.12 | 6000 | 700 | 700 |  |  |  | 教育局 | 张景富
82 | 新建华苑幼儿园 | 新建教学楼4820平方米及附属工程，12个班。 | 2020.3-2020.9 | 2000 | 300 | 300 |  |  |  | 教育局 | 张景富
83 | 新建务本道小学 | 新建教学楼9269平方米，体育场及附属工程，24个班。 | 2020.3-2020.12 | 4000 | 500 | 500 |  |  |  | 教育局 | 张景富
84 | 新建务本道幼儿园 | 新建教学楼3729平方米及附属工程，12个班。 | 2020.3-2020.12 | 2000 | 300 | 300 |  |  |  | 教育局 | 张景富
85 | 新建第十一中学 | 新建教学楼14000平方米，体育场及附属工程，30个班。 | 2020.3-2020.12 | 9000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 教育局 | 张景富
86 | 新建朝霞路小学 | 新建教学楼10236平方米，体育场及附属工程，36个班。 | 2020.3-2020.12 | 6000 | 700 | 700 |  |  |  | 教育局 | 张景富
87 | 新建朝霞路幼儿园 | 新建教学楼5294平方米及附属工程，12个班。 | 2020.3-2020.12 | 2200 | 320 | 320 |  |  |  | 教育局 | 张景富
88 | 新建第二幼儿园 | 新建教学楼4820平方米及附属工程，12个班。 | 2020.3-2020.12 | 2000 | 300 | 300 |  |  |  | 教育局 | 张景富
89 | 大白庄镇中心幼儿园新建教学楼 | 新建教学楼2523.08平方米及附属工程 | 2020.3-2021.9 | 1200 | 1162 | 509 |  | 653 |  | 大白庄镇 | 唐玉顺
90 | 八门城镇欢喜幼儿园拆除重建 | 拆除平房新建教学楼1867.5平方米及附属工程 | 2019.10-2020.12 | 886 | 886 | 266 |  | 620 |  | 八门城镇 | 梁鸿志
91 | 新建黄庄镇黄庄幼儿园 | 新建教学楼3150.08平方米，门卫室27.1平方米及附属工程。 | 2020.1-2021.9 | 1306.42 | 1160 | 348 |  | 812 |  | 黄庄镇 | 李宝战
92 | 方家庄镇教育工程项目 | 新建方家镇第二幼儿园幼教楼3098.6平方米及附属工程 | 2019.11-2020.12 | 1253 | 1253 | 376 |  | 877 |  | 方家庄镇 | 王宝季
|  | 新建方家庄镇北郝幼儿园教学楼2737平方米及附属工程 | 2019.03-2020.09 | 1040 | 1040 | 312 |  | 728 |  | 方家庄镇 | 王宝季
93 | 尔王庄镇教育工程项目 | 尔王庄镇闫皮庄小学拆除重建工程，重建平房1035.27平方米及附属工程 | 2019.9-2020.9 | 392 | 392 | 0 |  | 274 | 118 | 尔王庄镇 | 王占梁
|  | 尔王庄镇闫皮庄幼儿园拆除重建工程，拆除重建平房581.6平方米及附属工程 | 2019.11-2020.12 | 239 | 239 | 72 |  | 167 |  | 尔王庄镇 | 王占梁
94 | 霍各庄镇新建白龙港幼儿园 | 新建教学楼建筑面积3170.7平方米及附属工程 | 2019.7-2020.12 | 1467.1552 | 1467 | 440 |  | 1027 |  | 霍各庄镇 | 苏建春
95 | 口东中学新建教学楼 | 拆除平房，新建教学楼3500平方米及附属工程 | 2019.3-2020.9 | 1221.6462 | 500 | 350 |  |  | 150 | 口东镇 | 苗德钊
96 | 林亭口镇糙甸中学新建教学楼 | 拆除北教学楼，新建3400平方米教学楼及附属工程 | 2019.4-2020.9 | 1500 | 400 | 280 |  |  | 120 | 林亭口镇 | 夏明川
97 | 王卜庄镇教育工程项目 | 王卜庄镇王卜庄小学，重建教学楼3799平方米、平房259平方米及附属工程 | 2019.3-2020.9 | 1312 | 91 | 91 |  |  |  | 王卜庄镇 | 敬春雨
|  | 王卜庄镇六各庄小学，重建教学楼3060平方米、平房180平方米及附属工程 | 2019.3-2020.9 | 1025 | 71 | 71 |  |  |  | 王卜庄镇 | 敬春雨
|  | 王卜庄镇初级中学，扩建实验楼1700平方米、平房589平方米及附属工程 | 2019.3-2020.9 | 762 | 60 | 60 |  |  |  | 王卜庄镇 | 敬春雨
|  | 王卜庄镇何仉中心幼儿活动站，拆除重建平房997平方米及附属工程 | 2019.10-2020.12 | 417 | 166 | 166 |  |  |  | 王卜庄镇 | 敬春雨
|  | 王卜庄镇何仉庄幼儿活动站，扩建平房教室361平方米 | 2019.11-2020.12 | 141 | 56 | 56 |  |  |  | 王卜庄镇 | 敬春雨
|  | 王卜庄镇六各庄幼儿活动站，扩建平房教室344平方米 | 2019.11-2020.12 | 134 | 53 | 53 |  |  |  | 王卜庄镇 | 敬春雨
97 | 王卜庄镇教育工程项目 | 王卜庄镇大吴庄小学平房，改扩建平房302平方米 | 2019.11-2020.9 | 113 | 60 | 60 |  |  |  | 王卜庄镇 | 敬春雨
|  | 王卜庄镇西蛤窝幼儿活动站，新建平房教室850平方米及附属工程 | 2019.12-2020.12 | 425 | 417 | 125 |  | 292 |  | 王卜庄镇 | 敬春雨
98 | 牛道口镇教育工程项目 | 牛道口镇焦山寺中心小学，新建教学楼2807平方米及附属工程。 | 2019.7-2020.9 | 982.45 | 582 | 294.6 |  | 687.4 |  | 牛道口镇 | 于普迎
|  | 牛道口镇庞各庄中心小学，新建教学楼2654平方米及附属工程。 | 2019.7-2020.9 | 999 | 599 | 299.7 |  | 699.3 |  | 牛道口镇 | 于普迎
|  | 牛道口镇赵各庄中学，新建教学楼及附属工程5613平方米。 | 2019.7-2020.9 | 2070 | 1570 | 621 |  | 1449 |  | 牛道口镇 | 于普迎
|  | 牛道口镇第二中心幼儿园，拆除重建平房1875.36平方米及附属工程 | 2019.11-2020.12 | 860 | 860 | 258 |  | 602 |  | 牛道口镇 | 于普迎
|  | 牛道口镇中心幼儿园，拆除重建平房1960.75平方米及附属工程 | 2019.11-2020.12 | 860 | 860 | 258 |  | 602 |  | 牛道口镇 | 于普迎
98 | 牛道口镇教育工程项目 | 牛道口镇第三中心幼儿园，新建教学楼1595平方米及附属工程 | 2020.3-2020.12 | 774 | 774 | 232.2 |  | 541.8 |  | 牛道口镇 | 于普迎
|  | 牛道口镇下五庄幼儿园，新建教学楼1578.97平方米及附属工程 | 2020.3-2020.12 | 774 | 774 | 232.2 |  | 541.8 |  | 牛道口镇 | 于普迎
|  | 牛道口镇郑各庄幼儿园，新建教学楼1800平方米及附属工程 | 2020.4-2021.9 | 774 | 774 | 232 |  | 542 |  | 牛道口镇 | 于普迎
|  | 牛道口镇黄沙务幼儿园，新建教学楼1800平方米及附属工程 | 2020.4-2021.9 | 860 | 860 | 258 |  | 602 |  | 牛道口镇 | 于普迎
|  | 牛道口镇李家深幼儿园，新建教学楼1800平方米及附属工程 | 2020.3-2020.12 | 860 | 860 | 258 |  | 602 |  | 牛道口镇 | 于普迎
|  | 牛道口镇庞各庄幼儿园拆除重建，新建教学楼1800平方米及附属工程 | 2020.3-2020.12 | 860 | 860 | 258 |  | 602 |  | 牛道口镇 | 于普迎
99 | 大钟庄镇 教育工程项目 | 大钟庄镇鲁沽庄幼儿活动站，拆除重建平房1006平方米及附属工程 | 2020.3-2020.12 | 480 | 480 | 198 |  | 282 |  | 大钟庄镇 | 黄淯
|  | 大钟庄镇大钟小学，新建教学楼3900平方米及附属工程 | 2020.3-2021.12 | 1360 | 1000 | 700 |  |  | 300 | 大钟庄镇 | 黄淯
100 | 新安镇 工程教育项目 | 新安镇小学重建教学楼3514平方米及附属工程 | 2019.4-2020.12 | 1231 | 380 | 266 |  |  | 114 | 新安镇 | 王志英
|  | 新安镇北潭小学拆除原有平房教室，新建教学楼3237平方米及附属工程 | 2019.4-2020.7 | 1134 | 320 | 224 |  |  | 96 | 新安镇 | 王志英
|  | 新安镇王善庄幼儿活动站，拆除重建平房及附属工程 | 2019.11-2020.12 | 891 | 760 | 152 |  | 608 |  | 新安镇 | 王志英
|  | 新安镇工部幼儿活动站，拆除重建平房及附属工程 | 2019.11-2020.12 | 787 | 667 | 227 |  | 440 |  | 新安镇 | 王志英
101 | 新开口镇教育工程项目 | 新开口镇初级中学教学楼拆除,重建教学楼8600平方米及附属工程 | 2019.3-2020.9 | 3612 | 2495 | 1695 |  |  | 800 | 新开口镇 | 李志国
|  | 新开口镇第二中心幼儿园,加固改造教学楼1537.26平方米 | 2020.6-2020.12 | 385 | 385 | 224 |  | 161 |  | 新开口镇 | 李志国
102 | 大口屯镇第二小学新建教学楼 | 新建教学楼及附属工程 | 2019.4-2021.9 | 1476.587 | 600 | 420 |  |  | 180 | 大口屯镇 | 张昆河
103 | 大唐庄镇中心幼儿活动站迁建 | 迁建平房教室2138.16平米及附属工程 | 2019.11-2020.12 | 900 | 641 | 192 |  | 449 |  | 大唐庄镇 | 杨玉建
104 | 史各庄镇教育工程项目 | 史各庄镇初级中学，新建教学楼11532.46平方米，体育场及附属工程 | 2019.9-2021.9 | 5920 | 3880 | 2716 |  |  | 1164 | 史各庄镇 | 张 宇
|  | 史各庄镇前何幼儿园，新建教学楼3200平方米及附属工程 | 2020.3-2021.9 | 1600 | 1200 | 360 |  | 840 |  | 史各庄镇 | 张 宇
|  | 史各庄镇尚庄幼儿活动站，新建平房校舍2000平方米及附属工程 | 2020.3-2020.12 | 800 | 800 | 240 |  | 560 |  | 史各庄镇 | 张宇
105 | 村级卫生室维修改造工程 | 计划对53家村级卫生室实施维修改造，主要建设内容是彩钢顶更换、水暖电改造、墙地面维修改造等。 | 2020.6-2020.12 | 360 | 360 |  | 360 |  |  | 卫健委 | 刘守仲
106 | 疾控中心迁址维修改造工程 | 办公楼4123.11平方米、办公用房563.14平方米进行维修改造；实验室升级改造 | 2020.11-2021.12 | 1900 | 900 |  | 900 |  |  | 卫健委 | 刘守仲
107 | 新建宝坻海滨足球场 | 90*50米11人制足球场2处、包括健身场地1处、给排水、围网、灯光设施、成品管理室和厕所等 | 2020.4-2020.10 | 722 | 722 | 722 |  |  |  | 体育局 | 屈卫东
108 | 新建宝坻区殡仪服务中心 | 二次结构砌墙工程、室内外装修工程、悼念厅精装修工程、配套附属工程、景观绿化工程。 | 2020.3-2020.8 | 23830 | 13400 |  | 13400 |  |  | 民政局 | 张华
109 | 公安分局物信融合大数据平台建设项目 | 推进全区物联网与分局视频信息平台深度融合应用，进行大数据前端感知网点位建设、大数据平台升级扩容、网络安全建设 | 2020.10-2020.12 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 公安分局 | 李思义
110 | 公安分局反诈中心建设工程 | 与360公司共建打击防范电信网络诈骗犯罪中心，购买360公司猎网平台本地化使用权限，采购计算机等办公设备 | 2020.5-2020.7 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  | 公安分局 | 武文申
111 | 交通设施建设及维护工程 | 加强交通设施建设及维护，新建区间测速、电子警察，改造现有信号灯、电子警察、电力等设施，更换老旧设备，施划交通标线以及交通设施维护等。 | 2020.10-2020.12 | 2337 | 2337 |  | 2337 |  |  | 公安分局 | 李思义
112 | 新建道路交通基础设施建设工程 | 加强交通基础设施建设，新建交通信号灯、电子警察、交通标志牌，道路施划交通标线，后台扩容。 | 2020.7-2020.12 | 6940 | 6940 |  | 6940 |  |  | 公安分局 | 李思义
113 | 新建宝坻区看守所及办案中心工程 | 建筑面积28886.9平方米，2020年完成全部工程。 | 2018.10-2020.7 | 26411 | 8411 |  | 8411 |  |  | 公安分局 | 武文申
114 | 农村宅基地政策补贴 | 对符合宅基地申请条件的农业户口人员放弃申请，在宝坻购买商品楼房补贴8万元。将富余宅基地交还村集体的人员，在宝坻购买商品楼房补贴8万元，不购买商品楼房的补贴4万元 | 2020.1-2020.9 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 司法局 | 刘志勇
115 | 天津市宝坻区政务服务中心 | 政务办、档案馆等窗口单位综合政务服务大楼，建筑面积约80000平方米，地下建筑面积约50000平方米左右 | 2020.1-2024.12 | 135000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 机关事务中心 | 张海军
116 | 宝坻区“智慧党建”工程 | 以街镇、村居为重点，借助区政务网、农村党员干部现代远程教育网络等，构建区、街镇、村居三级互联的信息系统，最大限度提升对村居干部和党员队伍教育管理的覆盖面和成效。 | 2019.12-2020.12 | 1640 | 1640 |  | 1640 |  |  | 区委组织部 | 王同海
117 | 宝坻区政务外网扩容升级项目 | 新建千兆点位891个，网络设备升级改造，原140个点位由千兆提升至万兆 | 2020.1-2020.12 | 2850 | 950 | 950 |  |  |  | 网信办 | 孟晓燕
118 | 新建嘉才道 | 学院街-祥瑞大街段，道路长度400米，红线宽度30米，路面形式为3米人行道、16米油面、3米人行道，敷设雨污水管网 | 2020.8-2020.12 | 550 | 550 |  |  |  | 550 | 京津新城 | 郑平
119 | 珠江南环路东延道路绿化 | 宝白路-万景大道，道路两侧实施绿化，绿化长度1800米，绿化宽度7.5米/侧，绿化面积27000平方米 | 2020.8—2020.12 | 810 | 810 |  |  |  | 810 | 京津新城 | 郑平
120 | 京津新城一中 | 建设教学楼、宿舍楼、综合楼、餐厅等设施，占地面积200亩，建筑总面积6万平方米。 | 2019.3-2020.11 | 30000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 京津新城 | 郑平
121 | 京津新城第三供热站工程 | 建设供热站一座，总占地面积为4600平方米，建筑面积为3000平方米，总装机规模为108KW及附属配套设施。 | 2019.8-2020.6 | 4500 | 1000 |  |  |  | 1000 | 京津新城 | 郑平
122 | 智慧园区信息化工程 | 试点实施石材城智慧园区及安防、环保管理工程 | 2020.1-2020.12 | 550 | 550 |  |  |  | 550 | 开发区管委会 | 李宗岩 郭静超
123 | 西扩区绿化美化工程 | 园二路、阳光大道绿化 | 2020.1-2020.12 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 开发区管委会 | 李宗岩 郭静超
124 | 天宝牛道口分园基础设施提升工程 | 规划五、七号路道路及雨污水管网配套，规划四号路提升改造 | 2020.8-2021.10 | 5000 | 2500 |  |  |  | 2500 | 开发区管委会 | 李宗岩 鲁春兵
125 | 天宝园区智慧园区信息化工程 | 天宝开发区15个道路路口信号灯及视频监控系统建设 | 2020.5-2020.9 | 560 | 560 |  |  |  | 560 | 开发区管委会 | 李宗岩 鲁春兵
126 | 污水处理及水系提升工程 | 西扩区污水提升泵站及管网工程：修建一座提升泵站，铺设管网2700米 | 2020.4-2020.12 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 开发区管委会 | 李宗岩 郭静超
|  | 天宝园区环河水系清淤工程 | 2020.1-2020.6 | 316 | 316 |  |  |  | 316 | 开发区管委会 | 李宗岩 鲁春兵
126 | 污水处理及水系提升工程 | 天宝园区环园排水水系贯通改造工程一期 | 2020.7-2021.12 | 3500 | 1900 |  |  |  | 1900 | 开发区管委会 | 李宗岩 鲁春兵
127 | 西扩区园一路、经一路、经二路基础设施工程 | 修建道路2226米，铺设DN600-DN2000雨水管道和DN400污水管道。完成给水、通信、路灯等附属工程。 | 2019.11-2020.4 | 3438 | 3438 |  |  |  | 3438 | 开发区管委会 | 李宗岩 郭静超
128 | 中心商务区一期工程 | 新建蓝白领公寓、配套商业 | 2019.12-2022.12 | 120000 | 18000 |  |  |  | 18000 | 开发区管委会 | 李宗岩 郭静超
129 | 新建开发区第二污水处理厂工程 | 日处理2万吨污水处理设施及附属工程 | 2020.1-2020.7 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 开发区管委会 | 李宗岩 鲁春兵
130 | 黄庄至九园开发区110KV电源线送出工程 | 黄庄至九园开发区架设110KV供电线路约23公里，共建基塔85个 | 2020.1-2020.6 | 8290 | 8290 |  |  |  | 8290 | 宝星工贸公司 | 孟宪新
131 | 京津中关村科技城结转至2020年施工1段道路工程 | 学院路（宝志道至宝富道）道路工程 | 2020.4 -2020.10 | 695 | 695 |  |  |  | 695 | 中关村管委会 | 王浩 高中成
132 | 京津中关村科技城结转至2020年施工的17段道路建设路灯工程 | 西环北路（通唐公路至宝志道）、宝志道（朝霞路至西环北路）、宝富道（朝霞路至学院路）、中关村大道（朝霞路至西环北路）、宝德道（朝霞路至学院路）、宝康道（朝霞路至开元路）、宝善道（朝霞路至开元路）、海淀路（宝志道至通唐公路）、曙光路（宝志道至宝善道）、学院路（宝志道至通唐公路）、信息路（宝康道至通唐公路）、海淀路（通唐公路至翠湖道）、望都北路（通唐公路至翠湖道）、学院路（通唐公路至翠湖道）、信息路（通唐公路至翠湖道）、开元路（宝善道至翠湖道）、颐和道（朝霞路至望都北路、学院路至信息路）17段路的路灯工程 | 2020.5- 2020.10 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 中关村科技城管委会 | 王浩 高中成
133 | 京津中关村科技城结转至2020年施工的景观河道处建设10处桥栏工程及泛光工程 | 宝志道（西环北路景观渠处）、宝富道（西环北路景观渠处）、中关村大道（西环北路景观渠处）、宝德道（西环北路景观渠处）、宝康道（西环北路景观渠处）、宝善道（西环北路景观渠处）、西环北路（排干渠处）、宝康道（开元路景观渠处）、宝善道（开元路景观渠处）、颐和道（开元路景观渠处）10处桥栏工程及泛光工程 | 2020.5- 2020.10 | 320 | 320 |  |  |  | 320 | 中关村科技城管委会 | 王浩 高中成
134 | 京津中关村科技城已开工道路的交通信号工程 | 京津中关村科技城一期范围内已开工道路交通信号工程 | 2020.4 -2020.12 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 | 中关村科技城管委会 | 王浩 高中成
135 | 京津中关村科技城2020年前已施工支路的路幅和管线改造工程 | 宝德道（学院路至朝霞路）、宝善道（学院路至朝霞路）、海淀路（宝志道至通唐公路）、曙光路（宝志道至宝善道）、学院路（宝志道至通唐公路）、颐和道（朝霞路至望都北路、西环北路至开元路）路幅和管线改造 | 2020.8-2021.11 | 9988 | 2996 |  |  |  | 2996 | 中关村科技城管委会 | 王浩 高中成
136 | 京津中关村科技城结转至2020年施工3段景观河道、1处公园 | 1、西环北路（宝志道至宝善道）景观河道， 2、宝志道（朝霞路至西环北路）和中关村大道（朝霞路至西环北路）路侧景观工程； 3、中关村大道与朝霞路交口公园； | 1、3：2020.3-2020.5 2、2020.9-2021.8 | 11784 | 9205 |  |  |  | 9205 | 中关村科技城管委会 | 王浩 高中成
137 | 京津中关村科技城2020年新开工建设的8段道路工程 | 1、宝志道（西环北路至开元路）、中关村大道（西环北路至开元路）道路工程； 2、宝富道（学院路至开元路）、宝德道（学院路至开元路）、信息路（宝志道至宝康道）、开元路（宝志道至宝康道）道路工程； 3、开元路（翠湖路至北环路）道路工程 4、颐和道（望都北路至学院路）道路工程 | 1-2、2020.9-2021.9 3、2020.7 -2020.12 4、2020.6-2021.9 | 23408 | 4550 |  |  |  | 4550 | 中关村科技城管委会 | 王浩 高中成
138 | 京津中关村科技城2020年新开工建设的景观河道、公园及新建4座卫生间 | 1、鲍丘河与西环北路景观渠贯通工程； 2、西环北路与京哈高速路入口互通工程及景观工程； 3、开元路景观渠（宝志道至北环路）工程； 4、颐和道与望都北路街角公园； 5、4座公共卫生间（宝康道与西环北路交口、海淀路与中关村大道、曙光路与宝富道、海淀路与通唐公路） | 1、2020.6-2020.12 2、2020.9-2021.12 3、2020.9-2021.9 4、2020.9-2021.8 5、2020.7-2020.12 | 23783 | 3845 |  |  |  | 3845 | 中关村科技城管委会 | 王浩 高中成
139 | 京津中关村科技城场站建设 （泛能站、垃圾转运站） | 1、1#泛能站（中关村大街与朝霞路交口）； 2、垃圾转运站（宝志道与学院路交口） | 1、2020.3 -2020.11 2、2020.8-2021.7 | 9557 | 7757 |  |  |  | 7757 | 中关村科技城管委会 | 王浩 高中成
140 | 一站式大厅开放 | 一站式大厅正式对外开放 | 开放时间：2020年5月 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 中关村科技城管委会 | 王浩 高中成
141 | 京津中关村科技城热力管线工程 | 京津中关村科技城一期热力管线工程 | 2020.4- 2020.9 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 中关村科技城管委会 | 王浩 高中成
| 总计 |  |  | 3224738.2194 | 1302755.52 | 251988.7 | 282082 | 72055.3 | 697929.52