## Sheet1
附件3
宝坻区2020年前期工程安排表
单位：万元
序号 | 工程名称 | 主要内容 | 2020年工作内容 | 计划 总投资 | 资金来源 |  |  | 责任 单位 | 责任人
[5 empty] | 区级 投入 | 上级 投入 | 自筹
1 | 钰华街潮白河大桥新建工程 | 项目位于城南高铁片区。桥长1100米；红线宽60米。水面宽度450米；潮白河两岸堤顶间距按750米；断面采用双桥（最小间距）、双向四车道总宽36米。配套道路长度1396米，宽40-50米。 | 完成土地调查、地上物统计、方案论证、立项工作 | 65000 | 65000 |  |  | 住建委 | 芮淑霞
2 | 东城北路北延工程 | 道路长967米，道路红线40米。路面宽28m，面积27076平方米；便道9670平方米；污水主管道d600-967米、雨水主管道d1200-967米。 | 完成土地调查、地上物统计、方案论证及立项工作 | 2900 | 2900 |  |  | 住建委、朝霞街道 | 芮淑霞、张洪印
3 | 宝平游园提升改造工程 | 提高绿地覆盖率、植物的季相变化，增加体育健身场地和健身器材。 | 组织开展规划设计审核修订，办理立项、招投标等前期手续 | 1400 | 1400 |  |  | 城管委 | 康德鸿
4 | 老旧小区单户循环改造项目二期工程 | 宝平景苑、望都楼、新保楼、水利楼、苑北小区、福靖里、岳园小区、燕泉楼等8个小区供热上供下回系统进行单户循环改造。 | 完成方案、设计、审核、招标等前期工作 | 2234 | 2234 |  |  | 冠城公司 | 张建军
5 | 津宝公路工程 | 工程起自唐廊公路，止于九园公路，长15.5公里，全部为新建路段。 | 完成工程可研、方案设计、用地规划许可、初步设计批复和施工图设计工作 | 137000 | 2675 | 30000 | 104325 | 交通局 | 李连军
6 | 滨蓟公路工程 | 工程起自宝新公路，止于宝坻蓟州界，全长2.5公里，路面22米，全部为新建路段。 | 完成工程可研、方案设计、用地规划许可、初步设计批复和施工图设计工作 | 30000 | 22000 | 8000 |  | 交通局 | 李连军
7 | 潮阳大道工程 | 工程起自平宝公路，止于宝武公路，全长4公里，全部为新建工程。 | 完成初步设计和施工图审批工作 | 22000 | 22000 |  |  | 交通局 | 李连军
8 | 玉香公路工程 | 工程起自九园公路，止于规划滨蓟公路（新钟公路），路线长11.6公里，沿宝新公路线位将路面拓宽至22米。 | 完成工程选址，土规调整方案及可研报告的编制工作 | 90163 | 55163 | 35000 |  | 交通局 | 李连军
9 | 新建宝坻客运站 | 工程位于林海路东侧，建设一座集客运和公交为一体的现代化客运站。 | 完成客运站项目建议书编制工作 | 15000 | 13000 | 2000 |  | 交通局 | 李连军
10 | 新建望月北路 | 新建道路望月北路，为城市支路，起止点为北城西路-北环西路，全长度650米，道路控制红线宽24米。 | 地上物清理，施工手续办理 | 3100 | 3100 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
|  | 新建道路望月北路，为城市支路，起止点为北环西路-通唐公路，全长度1326米，道路控制红线宽24米。 |  | 6334 | 6334 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
11 | 新建庆丰街 | 新建道路庆丰街，为城市次干路，起止点为新仓路-西环路；道路长度1656米，道路控制红线宽30米。 | 地上物清理，施工手续办理 | 8957 | 8957 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
12 | 新建嘉禾街 | 新建道路嘉禾街，为城市次干路，起止点为新仓路-西环南路，全长1563米，道路控制红线宽30米。 | 地上物清理，施工手续办理 | 8164 | 8164 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
13 | 新建规划二号路 | 新建道路规划二号路，为城市次干路，起止点为新仓路至朝霞路，全长704米，道路控制红线宽30米。 | 地上物清理，施工手续办理 | 2523 | 2523 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
14 | 新建规划三号路 | 新建道路规划三号路，为城市次干路，起止点为新仓路至朝霞路，全长707米，道路控制红线宽30米。 | 地上物清理，施工手续办理 | 3104 | 3104 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
15 | 渠阳新苑 | 建设住宅面积27.8万平方米，35栋楼及室外管网配套。 | 前期准备，摘地、办理土地手续，施工招标、施办理施工许可证，施工单位进场施工 | 189309 |  |  | 189309 | 房建办、海滨街道 | 芮淑霞、王松林
16 | 菁城丽苑 | 建设面积14.3万平方米，20栋住宅楼1087套住宅及室外管网配套。 | 办理土地手续，施工招标、施办理施工许可证，施工单位进场施工 | 75000 |  |  | 75000 | 房建办 | 芮淑霞
17 | 新建嘉禾小学 | 新建教学楼10800平方米及附属工程，拟设置24个教学班。 | 办理前期手续 | 6000 | 6000 |  |  | 教育局 | 张景富
18 | 新建宝坻一中体育馆 | 新建宝坻一中体育馆，建筑面积8770平方米及附属设施。 | 办理前期手续 | 9000 | 9000 |  |  | 宝坻一中 | 刘葆中
19 | 新建融媒体中心大楼 | 坐落于潮白河北岸，望月路东侧，包括新媒体中心、广播电视节目制作中心、演播中心、播控中心、信息中心、综合业务中心、政务中心、社区信息服务中心、综合服务管理中心以及辅助用房，占地面积23亩，总建筑约2.98万平方米，主楼15层，地下1层。 | 完善总体设计方案和功能要求，配合相关部门做好开工前的各项准备工作 | 22000 | 22000 |  |  | 融媒体中心 | 杨占岭
20 | 新建潮南片区市政给水工程 | 丰三道铺设直径600mm管道1100米，钰华街铺设直径400mm管道2500米，津围路铺设直径400mm管道2500米，次干路十铺设直径600mm管道1700米。 | 完成勘察设计、招标、立项、实施方案等前期手续审批 | 2500 | 2500 |  |  | 水务局 | 闫秀余
21 | 新建潮白新河两岸市政给水连通工程 | 新仓路铺设直径1600mm管道1000m，东环南路铺设直径1600mm管道1000m。 | 完成立项，勘察设计招标、可研、初步设计审批、施工预算审核 | 6500 | 6500 |  |  | 水务局 | 闫秀余
22 | 宝坻区文化中心建设工程 | 图书馆、文化馆、剧院、职工活动中心、少年宫、科技馆。 | 修改完善总体布局和建筑设计方案，通过后进行建筑单体设计和细化功能布局； 推进项目用地审批，完成后办理选址意见书、可行性研究报告、编制项目建议书等 | 111300 | 111300 |  |  | 文化和旅游局 | 周振亮
23 | 中关村科技城基础设施建设工程 | 宝志道（开元路至东城北路）、宝富道（开元路至东城北路）、中关村大道（开元路至东城北路）、翠湖道（朝霞路至开元路）、紫林道（朝霞路至西环北路）、海淀路（翠湖道至北环路)、望都北路（翠湖道至北环路）道路工程。 | 完成设计方案及项目立项工作 | 29255 |  |  | 29255 | 中关村科技城管委会 | 王浩高中成
24 | 京津中关村科技城重点产业载体建设工程 | 商务A地块大学研究院项目。 | 完成项目定位及方案设计工作 | 86312 |  |  | 86312 | 中关村科技城管委会 | 王浩 高中成
25 | 宝坻区人民来访接待中心建设工程 | 预计占地面积3000平米，建筑面积2500平米，其中接待大厅800平米，其他业务用房和附属用房1700平米。 | 完成立项 | 2000 | 2000 |  |  | 信访办 | 李培森
26 | 新建智慧环保工程 | 利用“互联网+”、物联网等高科技手段，建设集综合管理、环境执法、远程监控、大数据分析等功能于一体的“智慧环保”项目。 | 完后方案设计、论证、报批及开展招投标、工程建设工作 | 12000 | 12000 |  |  | 生态环境局 | 刘玉祥
27 | 体育场人防工程项目 | 总建筑面积2.1万平方米，地下1层，战时用途为4个配套工程、2个人员掩蔽所。 | 确定施工图、组织设计图纸审查前期工作，完成施工图预算工作 | 19973 | 19973 |  |  | 人防办 | 毕长林
28 | 新建体育场工程项目 | 400米8跑道标准田径场、西侧万余看台、东侧看台1千个、一层为游泳馆、二层为综合馆、三层为网球场、东北角体育培训中心、东南角全民健身中心。 | 完成初步设计审批及组织审计、图审工作 | 39989 | 39989 |  |  | 体育局 | 屈卫东
29 | 消防训练基地和战勤保障大队建设项目 | 消防训练基地和战勤保障大队（含主楼、水域救生训练馆、训练塔、训练场、攀爬横渡设施）。 | 完后土地收储划拨及施工招投标工作 | 5800 | 5800 |  |  | 消防支队 | 张鸿鹤、苑增江
30 | 区人民医院迁建工程 | 新建医疗综合楼、科研教学楼、老年医学楼、行政办公楼、后勤综合楼、地下停车场、相关附属及配套设施。 | 完成建筑方案审批，相关招标、可行性研究报告，组织建筑工程招投标，签订施工合同 | 272000 | 35000 |  |  | 区医院 | 门学博、王广舜