关于开展整治废旧塑料颗粒加工企业

专项行动的安排意见

各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门：

《关于开展整治废旧塑料加工企业专项行动的安排意见》已经区政府领导同志同意，现印发给你们，望认真抓好落实。

二○一一年四月十四日

关于开展整治废旧塑料颗粒加工企业

专项行动的安排意见

随着生态建设的不断发展，社会和人民群众对环境保护的要求逐步提高。为提升我区环境质量，打造优质的城市形象，按照上级部门有关规定，我区将开展整治废旧塑料加工企业的专项行动。现就专项行动提出如下安排意见：

一、整治范围

全区所有废旧塑料颗粒加工企业。

二、整治步骤

（一）调查宣传阶段（4月15日至4月30日）

1．开展动员部署工作，成立专项行动领导小组，结合我区实际情况，确定区整治重点，制定具体实施方案。各乡镇街也要成立相应机构，制定具体工作方案，并进行专门动员部署。

2．开展调查摸底工作，对全区各乡镇街进行彻底排查，环保、工商、税务等相关部门结合各乡镇街，对全区范围内所有塑料颗粒加工企业进行登记造册，确定整治重点，制定具体工作方案。

3．开展宣传发动工作，采取个别谈话、宣讲政策、提前介入的方式进行宣传发动，宣讲环保知识，特别是关于塑料颗粒加工带来的危害及治理政策，营造严抓狠管氛围，让整治工作深入人心。

（二）集中整治阶段（5月1日至5月20日）。各乡镇街结合环保、工商、供电等部门对塑料颗粒加工企业存在的环境违法问题进行集中整治，对不符合环保要求的企业进行彻底整治，对无证经营的违法企业予以取缔，对造成严重污染事故的，按照有关法律法规进行严肃处理，并追究有关人员的相关责任。

（三）检查验收阶段（5月21日至30日）。对整治情况进行检查验收，并对专项行动开展情况进行总结，将检查结果和开展情况在全区范围内进行通报。

三、工作措施

（一）加强领导。区政府成立由副区长边荣海任组长，环保、工商、税务、供电等相关部门负责同志为成员的集中整治工作领导小组。各乡镇街要密切加强与环保等有关部门的沟通合作，有序推进工作开展。

（二）落实责任。各相关部门和乡镇街要充分发挥各自职能，加强协调配合，坚持定期协商，强化联合执法，共同打击环境违法行为。对涉嫌构成破坏环境资源保护罪的案件，及时移送公安、检察机关。环保局要综合运用法律、经济、行政等手段联合相关部门对环境违法行为依法查处。工商分局要及时责令被依法关闭企业变更、注销或吊销其营业执照，严肃查处相关企业违反注册登记法律法规的行为。供电公司要严格执行国家制定的节能环保电价政策，对依法关闭、停产整顿的企业采取限电、停电、断电等有效措施。

（三）强化督查。要以专项行动为契机建立健全日常环境执法的长效机制，将专项行动检查过的重点行业企业纳入日常重点监管范围。对违反环境保护法律法规，造成辖区或相邻区域环境受到严重污染或者造成破坏的；对环境违法行为查处不力，甚至包庇、纵容违法企业，致使群众反映强烈的环境问题长期得不到解决的；对不依法行使职权，并造成严重后果的，依纪依法追究相关人员的责任。对涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

二○一一年四月十四日