## 重点工程
附件1-表1
宝坻区2018年重点工程安排表
单位：万元
类别 | 序号 | 工程 名称 | 建设内容 | 计划 开竣工时间 | 计划 总投资 | 2018年计划 投资 | 资金来源 |  |  |  | 责任单位 | 责任人 | 责任领导
[7 empty] | 区级投入 |  | 上级 投入 | 自筹 （融资）
[7 empty] | 财政 | 金地
农委系统 | 1 | 道路绿化工程 | 计划造林面积5506亩，涉及京哈高速、塘承高速、津蓟高速、武宁路等。 | 2018.3-2018.5 | 2092.28 | 1931.4 |  |  | 1551.4 | 380 | 林业局 | 杨文江 | 王志林
| 2 | 片林工程 | 计划造林面积13994亩，涉及宝平街道、郝各庄镇、大口屯镇、新开口镇、霍各庄镇、林亭口镇。 | 2018.3-2018.5 | 5317.72 | 3078.68 |  |  | 3078.68
| 3 | 环城镇和村庄绿化工程 | 计划造林面积1000亩，对宝平、钰华、海滨、朝霞等街道拆迁村村址空地进行造林，对村庄内及周边进行绿化。 | 2018.3-2018.5 | 380 | 200 |  | 90 | 110
| 4 | 农田林网工程 | 计划造林面积1000亩，涉及八门城镇、林亭口镇、大唐庄镇、史各庄镇、大钟庄镇等24个街镇。 | 2018.3-2018.5 | 380 | 200 |  | 200
| 5 | 经济林 工程 | 计划打造典型示范经济林2000亩，涉及口东、新开口、牛家牌等街镇。 | 2018.3-2018.5 | 760 | 400 |  | 400
| 6 | 提升改造工程 | 计划提升改造2.25万亩,涉及全区24个街镇。一是对现有成熟林、低效林进行更新改培，提高林木产出效益；二是对近两年新植树木成活率低的地块进行补植。 | 2018.3-2018.5 | 8550 | 4500 |  | 4500
| 7 | 规模化畜禽养殖场粪污治理 | 对100家规模化畜禽养殖场实施粪污治理工程，主要是建设污水尿液储存池、粪便堆放场、污水管道、路面硬化及购置相关设备等。 | 2018.5-2018.12 | 6030 | 6030 |  | 965 | 3860 | 1205 | 畜牧水产中心 | 景金钢
农委系统 | 8 | 胡各庄橡胶坝主坝袋更新 | 更新主河槽坝袋和开关柜。 | 2018.3.-2018.6 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 水务局 | 闫秀余 | 王志林
| 9 | 宝坻新城第二水厂新建 （一期） | 新建水厂一座，规模30万吨/日，一期工程10万吨/日。2018年完成征迁和部分基础工程。 | 2018.9-2020.12 | 48080 | 9600 |  | 9600
| 10 | 宝坻新城水系综合治理 | 2016年结转工程。2018年革命渠、百里河、西护城河与西护城河引渠（一期）完成土方开挖，河道疏浚，驳岸砌筑，园建铺装，绿化种植；明德公园（革命渠公园）、了凡公园（桃花坞公园）完成景观湖土方开挖、地形堆砌整理、硬质铺装、景观小品、电气照明、部分绿化种植、了凡祠堂、四训廊、假山等；望月路渠、朝霞公园（二期）完成土方开挖、河道疏浚、驳岸砌筑、园建铺装、绿化种植、电气照明；三期完成施工监理代建招标，并进场。 | 2018.4-2019.12 | 51793 | 15000 |  |  |  | 15000
| 11 | 西环路水系连通综合治理 | 2017年结转工程。南段窝头河至潮左截渗沟水系连通及景观治理2.6公里；北段百里河至中关村大道（通唐路）水系连通及景观治理1.4公里；西环路东侧20米绿化带治理6.3公里。 | 2018.4-2018.12 | 20000 | 20000 |  | 20000
| 12 | 农村污水处理及旱厕改造 | 对140个村进行污水处理和旱厕改造。 | 2018.3-2018.12 | 83000 | 83000 |  |  |  | 83000
| 13 | 村内供水管网改造结转工程 | 2017年结转工程。对口东、朝霞、潮阳、霍各庄、新开口等19个街镇村内供水管网进行改造。 | 2018.3-2018.12 | 66925.58 | 66926 |  |  |  | 66926
| 14 | 村内管网改造工程 | 对大白、史各庄、周良、牛家牌、方家庄、牛道口、大唐庄、尔王庄、大口屯、方家庄、郝各庄、王卜庄12个街镇258个村进行村内管网改造，2018年完成总工程量的40%。 | 2018.9-2019.12 | 49320 | 19700 |  | 19700
农委系统 | 15 | 潮白新河及青龙湾减河生态廊道工程 | 2017年结转工程。对朱刘庄管理站、分洪闸、西河口扬水站等处水利设施内水利设备进行提升改造，配套建设河道水位观测平台、维修改造堤顶路、站区绿化等。 | 2018.4-2018.12 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 水务局 | 闫秀余 | 王志林
| 16 | 泵站更新改造 | 2017年结转工程。在原址拆建大刘坡10立方米/秒、黄白桥15立方米/秒泵站，更新机电设备。 | 2018.2-2018.6 | 4380 | 4380 |  | 2190 | 2190
| 17 | 2017年农村饮水提质增效 工程 | 2017年结转工程。扩建东山水厂， 设计供水规模2.5万立方米/日。 | 2018.2-2018.12 | 24000 | 24000 |  | 14201 | 9799
| 18 | 河桥新建 | 新建百里河桥一座（位于开元路北延与百里河交口处）、西护城河桥一座（位于北城路西延与西护城河交口处）、西护城河引河桥涵一座（开元路北延与西护城河引渠交口处）及其附属工程。 | 2018.4-2018.6 | 1929.84 | 1929.84 |  | 1929.84
| 19 | 城区供水管网改造工程 | 对通唐路、新仓路、朝霞路、威远街、迎薰街等19条路进行供水管网改造，全长3.4万米。2018年完成总工程量的80%。 | 2018.8-2019.11 | 11000 | 9000 |  | 9000
| 20 | 2017年农业综合开发土地 治理项目 | 2017年结转工程。建设高标准农田4万亩，包括新建、维修排灌站21座，更新、维修机电井86眼，输变电线路47.25公里，埋设管道27.73公里，新建渠系建筑物60座，新修机耕路25.85公里。 | 2018.1-2018.7 | 6000 | 4200 |  |  | 4200 |  | 农委 | 庞永安
| 21 | 2018年农业综合开发土地 治理项目 | 建设高标准农田4.5万亩，包括新建、维修排灌站，更新、维修机电井，架设输变电线路，埋设管道，新建渠系建筑物，新修机耕路等任务。2018年完成总任务量的60%。 | 2018.10-2019.7 | 6750 | 4050 |  |  | 4050
| 22 | 美丽村庄创建 | 创建美丽村庄50个，主要内容包括道路硬化、修建广场和路灯安装等。 | 2018.5-2018.12 | 20000 | 20000 |  | 5000 | 15000
| 23 | 薄弱村道路改造 | 对20个村道路进行硬化。 | 2018.5-2018.12 | 6000 | 6000 |  | 6000
建委 系统 | 24 | 西环路 （快速路） | 潮阳大道至通唐路段，全长6.8公里，宽32米。修建道路21.76万平方米；铺设D300—D800污水管道11.4公里、D300—D1500雨水管道13.6公里；跨河桥梁2座（百里河、窝头河）；过水涵洞1处。2018年完成部分雨污排水管网铺设工作。 | 2018.6-2019.12 | 31500 | 12000 |  | 12000 |  |  | 建 委 | 芮淑霞 | 王 辉
| 25 | 建设路小学人行 天桥 | 总长35米，跨径32米，桥宽5米。主桥采用钢箱梁，下部结构为双桩双圆柱式桥墩，基础采用钻孔灌注桩基础。 | 2018.4-2018.10 | 274.01 | 274.01 | 274.01
| 26 | 还迁配套之开元路北延工程（二期） | 起点为开元路北延（一期）与南城西路交口，终点为北环路，道路长度为1691米，红线宽度为60米，道路面积3.7万平方米，人行道面积1.4万平方米，铺设雨污分流排水管道d600和d1500各1691米。 | 2018.4—2018.11 | 2101.56 | 2101.56 | 2101.56
| 27 | 还迁配套之宁海路新建 | 南三路至环城南路段，全长750米，道路控制红线20米，路面宽12米，面积9000平方米，铺设人行道6000平方米，铺设排水φ600～1000管道1600米。 | 2018.6—2018.12 | 1800 | 1800 | 1800
| 28 | 还迁配套之吴苏路北延 | 北城东路至北环路段，全长750米，道路红线30米，路面宽16米，面积1.1万平方米，便道6000平方米，排水管径φ600和φ1200各750米。 | 2018.6—2018.12 | 1400 | 1400 | 1400
| 29 | 还迁配套之双站路新建 | 南环路至建设路段，全长1457米，道路控制红线30米，路面宽16米，面积2.3万平方米，铺设人行道1.5万平方米，铺设排水φ1000～1200管道2900米。 | 2018.6—2018.12 | 2300 | 2300 | 2300
建委 系统 | 30 | 还迁配套之威远街新建 | 西环路至吴苏路段，全长2570米，道路控制红线30米，路面宽24米，沥青混凝土路面面积6.2万平方米，人行道1.5万平方米，铺设d600～1800雨水管道2570米，D400～600污水管道2570米，桥1座，涵洞1座，弱电综合管沟4037米，路灯安装270盏。 | 2018.6—2018.12 | 8900 | 8900 | 8900 |  |  |  | 建委 | 芮淑霞 | 王辉
| 31 | 还迁配套之北城路西延 | 西城路至西环路段，全长971米，道路红线40米，宽16米，面积1.6万平方米，便道7768平方米，绿化1.4万平方米，排水管道d1600—1040米、d600—980米。 | 2018.6—2018.12 | 2105 | 2105 | 2105
| 32 | 还迁配套之西城路北延 | 北城路至北环路段，全长940米，道路红线20米，路面宽度16米，面积1.5万平方米，便道3760平方米，污水管道φ500—410米、φ600—530米，雨水管道φ800—410米、φ1000—530米。 | 2018.6—2018.12 | 1960 | 1960 | 1960
| 33 | 还迁配套之腾跃路拓宽改造 | 建设路至庆丰街段，道路长度292米，道路红线20米。其中：路面宽度7米，面积2044平方米，人行道面积1168平方米，绿化面积2628平方米，铺设雨污水管道φ500—292米、φ800—292米。 | 2018.6-2018.12 | 445 | 445 | 445
| 34 | 供热旧管网改造 | 对城南、宝平等热源6座和地税楼、化肥厂等8个小区进行供热旧管网改造，管网改造68.23公里。 | 2018.4—2018.10 | 4300 | 4300 |  |  | 1600 | 2700
| 35 | 西北片区污水管网及泵站 建设 | 铺设D1200污水管道长约2300米、D1200过路顶管长约150米，新建2座污水提升泵站（4万立方米/日）、2座泵站配电，绿化迁移1.15万平方米，将朝霞路污水排入天宝污水处理厂。 | 2018.4—2018.10 | 4429 | 4429 |  | 4429
建委 系统 | 36 | 一号还迁片区 喻庄子 | 2018年1-1、1-3主体竣工，1-2进入主体施工。 | 2018.3-2019.12 | 537564 | 115880 |  |  |  | 115880 | 房建办 | 芮淑霞 | 王辉
| 37 | 二号还迁片区 刘辛庄 | 2018年2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7主体竣工。 | 2018.3-2019.6 | 569607.74 | 133868 |  |  |  | 133868
| 38 | 三号还迁片区 黑豆窝 | 2018年3-1、3-2主体竣工。 | 2018.3-2019.6 | 150355 | 37649 |  |  |  | 37649
| 39 | 四号还迁片区 北苑庄 | 2018年4-1、4-3、4-4、4-6、4-7主体竣工，4-5、4-8、4-9、4-10进入主体施工。 | 2018.3-2019.12 | 832894.44 | 228719 |  |  |  | 228719
| 40 | 五号还迁片区 西方寺 | 2018年二期主体竣工，三期完成摘地及部分前期手续。 | 2018.3-2019.12 | 90586.68 | 14502 |  |  |  | 14502
| 41 | 六号还迁片区东城路以东 | 2018年天悦园主体竣工，6-1完成摘地及部分前期手续。 | 2018.3-2019.12 | 451211.28 | 92223 |  |  |  | 92223
| 42 | 七号还迁片区 吴家塘 | 2018年7-1、7-2、7-6、7-7进入主体施工，7-3、7-4、7-5主体竣工。 | 2018.3-2019.6 | 729237.17 | 294972 |  |  |  | 294972
| 43 | 八号还迁片区 东西大套 | 2018年8-1、8-2竣工。 | 2018.3-2018.12 | 217980.72 | 95344 |  |  |  | 95344
| 44 | 九号还迁片区 大马庄 | 2018年主体竣工。 | 2018.3-2019.6 | 53239.87 | 16587.81 |  |  |  | 16587.81
建委 系统 | 45 | 金梧桐小区一期供热配套 | 供暖配套工程，小区院内安装管道、2套机组和504块热计量表。 | 2018.4-2018.10 | 208 | 208 | 208 |  |  |  | 冠城公司 | 张建军 | 王辉
| 46 | 嘉兴园小区供热 配套 | 供暖配套工程，小区院内安装管道、2套机组和710块热计量表。 | 2018.4-2018.10 | 331 | 331 | 331
| 47 | 老旧小区提升改造 | 对望都楼、化肥厂楼、福雅里、工商楼、福靖里、荣府大楼和建行楼等7个老旧小区进行提升改造。 | 2018.7-2018.11 | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 房管局 | 王松林
| 48 | 九园公路改建 | 工程起自梅丰公路，止于宝新公路，全长30.4公里，路面宽22米。起点至林大公路段长14公里，为旧路拓宽段；林大公路至宝新公路段长16.4公里，为新建工程。2018年继续完善前期手续。 | 2018.10-2020.10 | 146372 | 20000 |  |  | 10000 | 10000 | 交通局 | 康德鸿
| 49 | 宝武公路改建 | 工程起自平宝公路，止于津围公路联络线，全长26.2公里，路面由12米拓宽至23米。2018年继续完善前期手续。 | 2018.10-2020.10 | 105574 | 20000 |  |  | 8000 | 12000
| 50 | 津宝公路新建 | 工程起自九园公路，止于武宁公路，全长9.3公里，路面22米，全部为新建路段。2018年继续完善前期手续。 | 2018.8-2019.6 | 50400 | 20000 |  | 9142 | 10858
| 51 | 宝武公路新建 | 工程起自津围公路联络线，止于宝坻武清界，全长2.3公里，路面宽12米，全部为新建路段。 | 2018.1-2018.8 | 4363 | 3000 |  | 1705 | 1295
| 52 | 国省级公路路口 改造 | 对通唐公路与津围公路、东环线、新钟公路等3个交口进行改造。 | 2018.6-2018.12 | 5000 | 5000 |  | 500 | 4500
| 53 | 乡村公路提级改造工程 | 提级乡村公路80公里，路面由4米拓宽至6米。 | 2018.3-2018.12 | 16000 | 16000 |  | 12000 | 4000
建委系统 | 54 | 公厕建设 | 在城区新建改建公厕11座。 | 2018.3-2018.12 | 550 | 550 |  | 550 |  |  | 市容园林委 | 朱子军 | 王 辉
| 55 | 环卫站 建设 | 新建环卫站一座，占地50亩。 | 2018.3-2018.12 | 1500 | 1500 |  | 1500
| 56 | 城区绿化及市容环境提升 | 春季苗木补栽：在城区建设路、潮阳大道、东外环、钰华街、北外环等道路栽植乔木167株、灌木709株、卫矛球3株，模纹改造2596.31平方米，宿根花卉3507.95平方米。 | 2018.3-2018.12 | 337 | 337 |  | 337
|  |  | 进京路树池绿化：栽植卫矛3867.48平方米，安装树篦子992个，补栽银杏树138株。 |  | 619 | 619 |  | 619
|  |  | 城区瓷改涂：对建设路、进京路建筑墙体进行瓷改涂，共计37665.5平方米。 |  | 450 | 450 |  | 450
|  |  | 便道提升改造：对城区东城南路便道进行提升改造，约8500平方米。 |  | 500 | 500 |  | 500
|  |  | 柳树更新：对城区东城南路、环城南路道路两侧柳树进行更换，共计1340株。 |  | 980 | 980 |  | 980
| 57 | 新建生活垃圾焚烧发电厂 | 在口东新建1座生活垃圾焚烧发电厂，日处理能力700吨。2018年完成渗滤液处理设施建设。 | 2018.3-2019.12 | 39000 | 13000 |  |  |  | 13000
| 58 | 朝霞路污水泵站 | 2017年结转工程，建设污水泵站，设计流量为5万立方米/天，最大基坑深度约11.55米，2018年完成附属及室外管网工程。 | 2018.4-2018.11 | 632.0355 | 632.0355 |  | 632.0355 |  |  | 金地公司 | 陈兆利
| 59 | 朝霞路 | 渔阳路至南环西路段，全长1019米，道路控制红线宽40米，道路等级为城市主干路。2018年完成部分排水及道路工程。 | 2018.4-2019.11 | 3212 | 2000 |  | 2000
|  |  | 南三路至建设路段，长度为554米，宽40米，道路等级为城市主干路。 | 2018.4-2018.11 | 1746 | 1746 |  | 1746
|  |  | 建设路至南城西路段，全长946米，道路控制红线宽40米，道路等级为城市主干路。2018年完成部分排水及道路工程。 | 2018.4-2019.6 | 2982 | 1800 |  | 1800
|  |  | 南城西路至北环西路段，全长1342米，道路控制红线宽40米，道路等级为城市主干路。2018年完成部分排水及道路工程。 | 2018.4-2019.11 | 4230 | 2000 |  | 2000
|  |  | 北环西路至北外环段，全长约900米，道路控制红线宽40米。道路等级为城市主干路。2018年完成部分排水及道路工程。 | 2018.4-2019.11 | 2700 | 1500 |  | 1500
| 60 | 威远街 | 西环路至西外环段，全长 1737 米，宽 30 米，道路等级为城市次干路。2018年完成部分排水及道路工程。 | 2018.4-2019.11 | 4638 | 2000 |  | 2000
建委系统 | 61 | 北城西路 | 西环路至西外环段，全长1690 米，宽 24 米，道路等级为城市支路。2018年完成部分排水及道路工程。 | 2018.5-2019.11 | 5130.31 | 3000 |  | 3000 |  |  | 金地公司 | 陈兆利 | 王辉
| 62 | 建设路 | 西环路至西外环段，全长 1790 米，宽 40 米，道路等级为城市主干路。2018年完成部分排水及道路工程。 | 2018.4-2019.11 | 5404 | 3000 |  | 3000
| 63 | 迎薰街 | 西环路至西外环段，全长 1769 米，宽 30 米，道路等级为城市次干路。2018年完成部分排水及道路工程。 | 2018.4-2019.11 | 4707 | 2500 |  | 2500
| 64 | 安成街 | 西环南路至西外环段，全长 1533 米，宽 24 米，道路等级为城市支路。2018年完成部分排水及道路工程。 | 2018.4-2019.11 | 3728 | 1500 |  | 1500
| 65 | 云山街 | 渠阳路至钰华街段，全长 600 米，宽30 米，道路等级为城市次干路。 | 2018.6-2018.11 | 1800 | 1800 |  | 1800
| 66 | 次干路一 | 云山街至秦柳路段，全长260 米，宽 30 米，道路等级为城市次干路。 | 2018.6-2018.11 | 780 | 780 |  | 780
| 67 | 渔阳路及政远路 | 西环南路至开元路段，全长1419米，道路等级为城市次干路。 | 2018.4-2018.6 | 1522.8218 | 1522.8218 |  | 1522.8218
| 68 | 云水街 | 银练路至支路五段，全长390米，宽20米，道路等级为城市支路。2018年完成部分排水工程。 | 2018.6-2019.11 | 1170 | 220 |  | 220
| 69 | 规划支路五（政通路南段） | 潮阳大道至银练路段，全长820.605米，宽24米，道路等级为城市支路。2018年完成部分排水工程。 | 2018.6-2019.11 | 2300 | 450 |  | 450
| 70 | 规划支路二（政通路南段） | 潮阳大道至云水街段，全长330米，宽24米，道路等级为城市支路。2018年完成部分排水工程。 | 2018.4-2019.11 | 990 | 200 |  | 200
| 71 | 新得街 排水工程 | 朝霞路至西环路段，排水长度1500米，施工完成后恢复原路面。 | 2018.4-2018.11 | 550 | 550 |  | 550
发改委系统 | 72 | 农村煤改清洁能源 | 全面完成农村煤改清洁能源任务21万户。 | 2018.1-2018.12 | 276206 | 187595 |  | 35000 | 17000 | 135595 | 发改委 | 陈百永
文卫系统 | 73 | 第一 幼儿园 | 2016年结转工程，建筑面积4600平方米，新建教学楼及附属。 | 2018.4-2018.8 | 2200 | 500 | 500 |  |  |  | 教育局 | 张景富 | 陈秀华
| 74 | 岳园 幼儿园 | 2017年结转工程，建筑面积4600平方米，新建教学楼及附属。 | 2018.4-2018.10 | 2200 | 800 | 800
| 75 | 陈家庵 小学 | 新建教学楼10745平方米、体育场及附属工程，设置36个教学班。2018年完成主体。 | 2018.5-2019.8 | 6000 | 4000 | 4000
| 76 | 陈家庵 幼儿园 | 新建教学楼4510平方米及附属工程，设置15个教学班。2018年完成主体。 | 2018.5-2019.8 | 2200 | 1466.6667 | 866.6667 |  | 600
| 77 | 钰华 幼儿园 | 新建教学楼3800平方米及附属工程，设置12个教学班。2018年完成主体。 | 2018.5-2019.8 | 2000 | 1333.3333 | 853.3333 |  | 480
| 78 | 双站路 小学 | 新建教学楼9844平方米、体育场及附属工程，设置30个教学班。2018年完成主体。 | 2018.6-2019.8 | 5000 | 3333.3333 | 3333.3333
| 79 | 望都路 幼儿园 | 新建教学楼3800平方米及附属工程，设置12个教学班。2018年完成主体。 | 2018.6-2019.8 | 2000 | 1333.3333 | 853.3333 |  | 480
| 80 | 田场小学 | 新建教学楼9720平方米、体育场及附属工程，设置30个教学班。2018年进入主体。 | 2018.7-2019.8 | 5000 | 3333.3333 | 3333.3333
| 81 | 田场 幼儿园 | 新建教学楼4174平方米及附属工程，设置12个教学班。2018年进入主体。 | 2018.7-2019.8 | 2000 | 1333.3333 | 853.3333 |  | 480
文卫系统 | 82 | 广阳路 小学 | 新建教学楼10950平方米、体育场及附属工程，设置36个教学班。2018年进入主体。 | 2018.8-2019.12 | 6000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 教育局 | 张景富 | 陈秀华
| 83 | 十中 | 新建教学楼13708平方米、体育场及附属工程，设置36个教学班。2018年进入主体。 | 2018.8-2019.12 | 10000 | 6666.6667 | 6666.6667
| 84 | 局直属校校舍加固 | 对刘辛庄小学等5所学校进行加固改造。 | 2018.7-2018.12 | 2059 | 2059 | 2059
| 85 | 人事电子档案工程 | 建设电子档案室。 | 2018.5-2018.12 | 800 | 800 | 800
| 86 | 局直属校校舍应急维修改造 | 局直属学校校舍维修改造工程。 | 2018.4-2018.12 | 1000 | 1000 | 1000
| 87 | 局直属校安防工程 | 对34所局直属学校监控进行升级，安装校园安防系统。2018年完成23所。 | 2018.4-2019.12 | 2300 | 1700 | 1700
| 88 | 小区配套幼儿园 建设 | 接收景瑞小区配套幼儿园，完成改造及设备购置。 | 2018.6-2018.12 | 600 | 600 | 600
| 89 | 文明学校创建工程 | 局直属学校文明学校创建工程，区级53所，市级5所。2018年完成18所。 | 2018.4-2020.12 | 1000 | 330 | 330
文卫系统 | 90 | 牛道口中学新建 | 拆除重建校舍280平方米，年内完成。 | 2018.8-2018.12 | 98 | 98 | 68.6 |  |  | 29.4 | 牛道口镇 | 于普迎 | 陈秀华
| 91 | 大口屯镇二小新建 | 拆除现有平房，新建教学楼4250平方米及附属工程，2018年完成基础。 | 2018.4-2019.12 | 1503.25 | 400 | 280 |  |  | 120 | 大口屯镇 | 张昆河
| 92 | 大口屯镇三小加固 | 西教学楼加固改造1458平方米，年内完成。 | 2018.7-2018.12 | 233.28 | 233.28 | 163.296 |  |  | 69.984
| 93 | 林亭口中心园平房重建 | 食堂、门卫、保健室拆除重建232平方米及附属工程。 | 2018.3-2018.8 | 82.47 | 82.47 | 57.729 |  |  | 24.741 | 林亭口镇 | 张亚彬
| 94 | 林亭口镇糙甸中学平房重建 | 教师食堂、休息室拆除重建241平方米及相关附属工程。 | 2018.3-2018.8 | 71.29 | 71.29 | 49.903 |  |  | 21.387
| 95 | 牛家牌镇西老鸦口小学加固 | 教学楼加固改造1350平方米，年内完成。 | 2018.3-2018.12 | 216 | 216 | 151.2 |  |  | 64.8 | 牛家牌镇 | 李树军
| 96 | 牛家牌小学加固 | 教学楼加固改造2535平方米，年内完成。 | 2018.4-2018.12 | 405.6 | 405.6 | 283.92 |  |  | 121.68
| 97 | 郝各庄中学加固 | 中学北楼加固改造，建筑面积2050平方米，年内完成。 | 2018.7-2018.12 | 328 | 328 | 229.6 |  |  | 98.4 | 郝各庄镇 | 刘玉玲
文卫系统 | 98 | 方家庄中学新建 | 新建平房校舍904.52平方米，年内完成。 | 2018.9-2018.12 | 317 | 317 | 221.9 |  |  | 95.1 | 方家庄镇 | 王宝季 | 陈秀华
| 99 | 方家庄镇北郝小学新建 | 新建平房校舍315.71平方米，年内完成。 | 2018.9-2018.12 | 105 | 105 | 73.5 |  |  | 31.5
| 100 | 王卜庄中学新建 | 王卜庄中学北侧新建三层实验楼1700平方米及附属工程，2018年完成基础。 | 2018.7-2019.12 | 595 | 198.3333 | 138.8333 |  |  | 59.5 | 王卜庄镇 | 张宏栋
| 101 | 王卜庄小学新建 | 拆除原中心园教学楼，新建三层教学楼3700平方米及附属工程，2018年完成基础。 | 2018.7-2019.12 | 1295 | 431.6667 | 302.1667 |  |  | 129.5
| 102 | 王卜庄镇六各庄小学新建 | 拆除现有平房，新建三层教学楼2700平方米及附属工程，2018年完成基础。 | 2018.7-2019.12 | 945 | 315 | 220.5 |  |  | 94.5
| 103 | 王卜庄镇何仉小学新建 | 新建平房校舍561平方米，年内完成。 | 2018.3-2018.12 | 196.35 | 196.35 | 137.445 |  |  | 58.905
| 104 | 史各庄二小加固 | 北教学楼加固改造1248.2平方米，年内完成。 | 2018.5-2018.12 | 199.71 | 199.71 | 139.797 |  |  | 59.913 | 史各庄镇 | 张宇
| 105 | 口东中学新建 | 新建平房校舍650平方米，年内完成。 | 2018.4-2018.9 | 227.5 | 227.5 | 159.25 |  |  | 68.25 | 口东街道 | 苗德钊
| 106 | 口东街道南王小学新建 | 新建平房校舍477平方米，年内完成。 | 2018.4-2018.9 | 166.95 | 166.95 | 116.865 |  |  | 50.085
文卫系统 | 107 | 八门城镇南燕窝小学新建 | 新建教学楼及附属工程990平方米，2018年进入主体施工。 | 2018.7-2019.7 | 560 | 280 | 196 |  |  | 84 | 八门城镇 | 梁鸿志 | 陈秀华
| 108 | 黄庄镇貉子沽小学新建 | 拆除新建平房1200平方米，年内完成。 | 2018.8-2018.12 | 420 | 420 | 294 |  |  | 126 | 黄庄镇 | 李宝战
| 109 | 尔王中学西楼加固 | 西教学楼加固改造2600平方米，年内完成。 | 2018.4-2018.12 | 416 | 416 | 291.2 |  |  | 124.8 | 尔王庄镇 | 王占梁
| 110 | 尔王中学平房新建 | 拆除新建教室及实验室866平方米，年内完成。 | 2018.4-2018.12 | 303.1 | 303.1 | 212.17 |  |  | 90.93
| 111 | 尔王庄镇许辛庄小学新建 | 拆除新建教室及实验室980平方米，年内完成。 | 2018.4-2018.12 | 343 | 343 | 240.1 |  |  | 102.9
| 112 | 大白三小平房新建 | 拆除新建教室及实验室1365平方米，年内完成。 | 2018.3-2018.12 | 497.75 | 497.75 | 348.425 |  |  | 149.325 | 大白街道 | 唐玉顺
| 113 | 大钟庄中心小学 加固 | 大钟庄中心小学教学楼加固2387平方米，年内完成。 | 2018.7-2018.12 | 381.92 | 381.92 | 267.344 |  |  | 114.576 | 大钟庄镇 | 黄淯
| 114 | 大钟庄镇袁罗中心小学加固 | 大钟庄镇袁罗中心小学教学楼加固2268平方米，年内完成。 | 2018.7-2018.12 | 362.88 | 362.88 | 254.016 |  |  | 108.864
| 115 | 新开口初级中学 新建 | 新建平房校舍413平方米，年内完成。 | 2018.9-2018.12 | 144.6 | 144.6 | 101.22 |  |  | 43.38 | 新开口镇 | 李志国
| 116 | 新开口小学新建 | 新建平房33间，1239平方米，年内完成。 | 2018.9-2018.12 | 433.4 | 433.4 | 303.38 |  |  | 130.02
文卫系统 | 117 | 中医医院改扩建 工程 | 改造现有门诊楼4800平方米，在门诊楼和新住院楼之间扩建门诊楼及连廊通道2500平方米，改造场区道路、给排水管网和电力设施等配套工程。2018年完成前期手续，并开工建设。 | 2018.6-2019.12 | 3200 | 2200 |  | 1800 |  | 400 | 卫计委 | 王连仲 | 陈秀华
| 118 | 医疗机构污水处理设施建设 | 对39所医疗机构进行污水处理设施建设。包括设备安装、泵房新建、院内配套给排水管网改造等。2018年完成前期手续，并开工建设。 | 2018.6-2019.6 | 2925 | 2500 |  | 2500
| 119 | 北潭卫生院整体 迁建 | 建设门诊、住院综合楼及附属设施工程，总建筑面积1500平方米。2018年完成主体工程。 | 2018.9-2019.12 | 700 | 300 |  | 300
| 120 | 袁罗卫生院翻建 | 拆除原有旧建筑房屋，新建三排业务用房1400平方米、给排水电管网、院落硬化、绿化和信息网络等工程。 | 2018.3-2018.12 | 500 | 500 |  | 500
| 121 | 20所村卫生室维修升级改造 | 室内外粉刷、更换彩钢顶、室内顶棚及水暖电维修改造。 | 2018.5-2018.10 | 150 | 150 |  |  |  | 150
| 122 | 新开口卫生院新建 | 2017年结转工程。建设住院综合楼2400平方米，改造场区围墙、道路、给排水管网、绿化、消防、电力等配套设施。 | 2018.5-2018.12 | 890 | 890 |  | 890
| 123 | 信息化 建设 | 6月底前完成卫生专网提升改造，10月底前完成信息化建设论证规划，12月底前完成影像中心等信息化建设。 | 2018.1-2018.12 | 1000 | 1000 |  | 1000
| 124 | 殡仪服务中心新建 | 新建区殡仪服务中心，总建筑面积35896平米。2018年完成主体工程。 | 2018.4-2019.4 | 13000 | 3000 |  | 3000 |  |  | 民政局 | 毕长林
| 125 | 日间照料中心新建 | 新建4所日间照料中心。 | 2018.4-2018.12 | 360 | 360 |  |  | 180 | 180
公安系统 | 126 | 交通设施建设 | 完成交通设施维护、交通标志线施划工作；改造交通信号灯52处、电子警察9处；新建电子警察及信号灯各9处；完善交通标志牌。 | 2018.1-2018.12 | 2050 | 2050 |  | 2050 |  |  | 公 安 分 局 | 李思义 | 陈忠杰
| 127 | 看守所搬迁改造 | 建筑面积2.45万平方米，包括办公楼、武警营房、监区楼等。2018年完成前期手续及入场施工工作。 | 2018.3-2019.12 | 13500 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 邹津
| 128 | 大口屯派出所办案区提升改造工程 | 对原有户籍室、车库、换热机房等进行维修改造，共922.69平方米，改造成派出所综合办案区及食堂。 | 2018.3-2018.6 | 230 | 230 |  | 230 |  |  |  | 武文申
| 129 | 交警支队车务事故处理业务用房维修改造 | 办公楼、警卫室、锅炉房内部装修改造、外墙维修、屋顶防水、电器设备安装及排水设施改造等。 | 2018.3-2018.6 | 260 | 260 |  | 260 |  |  |  | 李思义
| 130 | 视频监控平台整体功能提升 | 增加新的功能模块，加强现有功能模块处理能力，新建全区制高点高空瞭望视频监控系统及人脸抓拍对比系统。 | 2018.3-2018.12 | 3000 | 3000 |  | 3000
| 131 | 环城区 热点建设 | 新建津围公路五里铺环岛等29处城区“热点”。 | 2018.3-2018.12 | 488.7 | 488.7 |  | 488.7 |  |  |  | 叶茂栋
| 132 | 涉案财物管理中心及办案 中心建设 | 新建公安分局涉案财务管理中心和办案中心，占地15.5亩，建筑面积4000平方米。2018年完成前期手续及入场施工工作。 | 2018.3-2019.12 | 3500 | 2800 |  | 2800 |  |  |  | 杨自力
公安系统消防支队 | 133 | 潮阳 消防站 | 改造训练塔1座、二级指挥中心、公寓楼及特勤消防站。2018年主体完工。 | 2018.4-2019.8 | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 金地公司、潮阳街道 | 陈兆利、张建志 | 陈忠杰
| 134 | 大口屯 消防站 | 新建主楼及训练塔。2018年主体完工。 | 2018.4-2019.8 | 2600 | 2600 |  | 2600 |  |  | 大口屯镇 | 张昆河
| 135 | 史各庄消防站（兽医站） | 新建消防站主楼及训练塔，新建兽医站用房及附属配套用房420平方米。2018年消防站及兽医站均主体完工。 | 2018.4-2019.8 | 2600 | 2600 |  | 2600 |  |  | 畜牧水产中心、史各庄镇 | 景金钢、张宇
| 136 | 八门城 消防站 | 新建主楼及训练塔。2018年主体完工。 | 2018.4-2019.8 | 2553 | 2553 |  | 2553 |  |  | 八门城镇 | 梁鸿志
| 137 | 新安镇 消防站 | 进行土地收储，装修改造主楼及训练塔。 | 2018.1-2018.9 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 新安镇 | 王志英
法制办 | 138 | 农村宅基地政策补贴惠民 工程 | 1.符合宅基地申请条件的农业户口人员放弃宅基地申请，在宝坻城区购买商品楼房补贴八万元；2.退出一所宅基地给村集体的人员，在宝坻城区购买商品楼房的补贴八万元，不购楼房的补贴四万元。 | 2018.1-2018.12 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 法制办 | 田建国 | 陈忠杰
京津新城 | 139 | 京津新城一中 | 建设教学楼、宿舍楼、综合楼、餐厅等设施，占地面积200亩，建筑总面积6万平方米。2018年完成各工程基础部位施工。 | 2018.7-2020.7 | 30000 | 10000 |  |  | 3000 | 7000 | 京津新城建管委 | 周振亮 | 王智东
| 140 | 垃圾压缩转运站 | 建设日处理能力150吨的垃圾压缩转运站，建筑面积500平方米，占地面积3000平方米。 | 2018.4-2018.12 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200
| 141 | 玉锦道 | 祥瑞大街至水苑街段，道路全长1354米，同步铺设1354米雨污分流管道，修建桥梁1座。 | 2018.4-2018.11 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500
| 142 | 珠江南环东路东延 | 黄河大道至万景大道段，道路全长609米，同步铺设609米雨污分流管道。 | 2018.4-2018.11 | 650 | 650 |  |  |  | 650
| 143 | 万景大道五期绿化 | 道路两侧及隔离带绿化总面积6万平方米。 | 2018.4-2018.8 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200
京津新城 | 144 | 京津新城污水提升泵站 | 建设污水提升泵站一座，占地面积2500平方米，解决祥瑞大街以北、玉锦道以西项目污水排放。 | 2018.8-2018.12 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 京津新城建管委 | 周振亮 | 王智东
| 145 | 京津新城路灯安装一期工程 | 京津新城区域内已修筑完成主干道路（万景大道五期道路、珠江大街、范家庄南规划路、黄河大道、珠江南环东路、黄河大道北延）路灯安装。 | 2018.2-2018.5 | 800 | 800 |  |  |  | 800
| 146 | 京津新城路灯安装二期工程 | 完成京津新城区域内主干道路（温泉大道南延道路、玉锦道、听涛路、珠江南环东路东延）路灯安装。 | 2018.9-2018.12 | 600 | 600 |  |  |  | 600
| 147 | 京津新城第二污水处理厂及污水管网工程 | 建设污水处理厂一座，占地面积2.3万平方米，日处理规模近期1万吨/天，远期2万吨/天，敷设污水管网10千米。2018年完成外部管网敷设及主厂区基础部位施工。 | 2018.10-2019.12 | 6000 | 2500 |  |  |  | 2500
| 148 | 京津新城鸿坤项目供热一次网及换热站工程 | 利用现有1对地热井，对该项目6.7万平方米建筑供热，建设换热站同时铺设供热管网。 | 2018.7-2018.11 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500
合计 |  |  |  |  | 5001055.8073 | 1815151.6573 | 59675.93 | 259260.3973 | 106312.08 | 1389903.25

## 中关村及园区
附件1-表2
宝坻区2018年重点工程安排表
单位：万元
类别 | 序号 | 工程 名称 | 建设内容 | 计划 开竣工时间 | 计划 总投资 | 2018年计划 投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 责任单位 | 责任人 | 责任领导
[7 empty] | 区级投入 |  | 园区 投入 | 上级 投入 | 自筹
[7 empty] | 财政 | 金地
中关村及园区 | 1 | 中关村基础设施 建设 | 建设宝中道（朝霞街至蓟宝公路段）、宝康东路、横一路、横二路、纵一路、纵二路、纵三路、纵四路等8条道路。2018年完成总工程量的80%。 | 2018.4-2019.6 | 30549 | 25549 |  |  |  |  | 25549 | 经济开发区 | 李学明 | 王智东
| 2 | 新建京津中关村科技城中关村协同发展中心 一期 | 总建筑面积为54325平方米，其中：地上面积38633平方米，地下面积15692平方米。新建1号综合楼、2号至5号工业厂房及附属配套设施。2018年完成建筑主体施工。 | 2018.3-2019.12 | 40192 | 10180 |  |  |  |  | 10180
| 3 | 原高家庄园区道路提升改造 | 提升改造天宝路、宝发道、宝康道，道路占地面积为50640平方米。 | 2018.6-2018.12 | 2658 | 2658 |  |  | 2658
中关村及园区 | 4 | 西扩区基础设施 建设 | 建设阳光大道、园二路道路、排水及配套附属工程。 | 2018.3-2018.12 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 九园工业园区 | 张 俊 | 王智东
| 5 | 甜水井村、靳家庄村拆迁 | 完成甜水井村、靳家庄村的拆迁工作，整理区域面积约550亩。2018年完成拆迁工作。 | 2018.3-2019.12 | 50000 | 30000 |  |  | 30000
合计 |  |  |  |  | 129399 | 74387 | 0 | 0 | 38658 | 0 | 35729