## 重点工程
宝坻区2021年重点工程安排表
序号 | 工程名称 | 建设内容 | 计划 开竣工时间 | 计划总投资 | 2021年 计划投资 | 责任单位 | 责任人
1 | 新宝坻大道新建工程 | 西环路至津围路，项目位于城南高铁片区。道路长690米，道路红线50米。配套完成雨污分流排水管道；照明设施；交通设施；通信管沟。 | 2020.10-2022.12 | 18000 | 2000 | 住建委 | 芮淑霞
2 |  | 津围路至次干路十，项目位于城南高铁片区。道路长1705米，道路红线50米。配套完成雨污分流排水管道；照明设施；交通设施；通信管沟。桥梁一座。 |  |  | 5000 | 住建委 | 芮淑霞
3 | 规划次干路一新建工程 | 支路十五至津围路，项目位于城南高铁片区。道路长286米，道路红线30米。配套完成雨污分流排水管道；照明设施；交通设施；通信管沟。 | 2020.10-2022.12 | 4500 | 600 | 住建委 | 芮淑霞
4 |  | 津围路至钰华街，项目位于城南高铁片区。道路长753米，道路红线30米。配套完成雨污分流排水管道；照明设施；交通设施；通信管沟；桥梁一座。 |  |  | 1500 | 住建委 | 芮淑霞
5 | 支路四新建工程 | 新宝坻大道至支路一，项目位于城南高铁片区。道路长767米，道路红线20米。配套完成雨污分流排水管道；照明设施；交通设施；通信管沟；桥梁一座。 | 2020.8-2022.12 | 2725 | 900 | 住建委 | 芮淑霞
6 | 支路十六新建工程 | 新宝坻大道至支路一，项目位于城南高铁片区。道路长746米，道路红线20米。配套完成雨污分流排水管道；照明设施；交通设施；通信管沟。 | 2020.8-2022.12 | 1678 | 700 | 住建委 | 芮淑霞
7 | 次干路七新建工程 | 次干路五至新宝坻大道，项目位于城南高铁片区。道路长350米，道路红线20米。配套完成雨污分流排水管道；照明设施；交通设施；通信管沟。 | 2020.6-2021.12 | 846 | 500 | 住建委 | 芮淑霞
8 | 支路十三新建工程 | 新宝坻大道至次干路一，项目位于城南高铁片区。道路长446米，道路红线20米。配套完成雨污分流排水管道；照明设施；交通设施；通信管沟。 | 2020.6-2021.12 | 1003 | 400 | 住建委 | 芮淑霞
9 | 次干路五新建工程 | 西环路至支路十五，项目位于城南高铁片区。道路长640米，道路红线30米。配套完成雨污分流排水管道；照明设施；交通设施；通信管沟。 | 2020.6-2021.12 | 1920 | 1200 | 住建委 | 芮淑霞
10 | 兴海路改造工程 | （鲍丘河-宝中道）道路长350米，道路红线30米，进行道路及雨、污水管道改造。 | 2020.3-2021.6 | 2100 | 400 | 住建委 | 芮淑霞
11 | 南环东路拓宽改造工程 | 东环路至地质路，道路长1500米，道路红线40米，下穿津蓟铁路涵洞一个，桥梁一座；配套完成雨污分流排水管道；照明设施；交通设施；通信管沟。 | 2020.7-2022.12 | 9800 | 1800 | 住建委 | 芮淑霞
12 | 双站路新建工程 | 环城南路至渔阳路，道路长1088米，道路红线30米。路面宽16米，面积17408平方米；便道15232平方米。排水管道d1500—1088米，d600—1088米；桥1座。 | 2020.7-2022.12 | 3869 | 1200 | 住建委 | 芮淑霞
13 | 站北路新建工程 | 建设路至东环南路，道路长1125米，道路红线40米，路面宽30米，面积33750平方米，便道11250平方米，排水管道d1200、d400各1125米。弱电管沟1125米，路灯76盏。 | 2019.9-2022.12 | 6000 | 1500 | 住建委 | 芮淑霞
14 | 东城北路北延工程 | 北环路至通唐公路，城市主干路，道路长967米，道路红线40米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.7-2022.12 | 5500 | 3000 | 住建委 | 芮淑霞
15 | 支路一新建工程 | 南城东路至支路二，城市支路，长度343米，红线宽度24米；包含道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2022.12 | 1500 | 1000 | 住建委 | 芮淑霞
16 | 支路二新建工程 | 林海路至津蓟铁路生态红线，城市支路，长度605米，红线宽度24米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2023.12 | 2200 | 1500 | 住建委 | 芮淑霞
17 | 次干路九新建工程 | 新宝坻大道至后围路，城市次干路，道路长1270米，道路红线25-40米。包含道路工程、雨水工程、污水压力管线工程、桥涵工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.7-2022.12 | 5500 | 2750 | 住建委 | 芮淑霞
18 | 大吴路东段新建工程 | 东环路至通唐公路，城市次干路，道路长1736米，道路红线30米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、桥涵工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2022.12 | 7000 | 4000 | 住建委 | 芮淑霞
19 | 大吴路中段新建工程 | 东环路至吴苏路，城市次干路，道路长550米，道路红线30米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、桥涵工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2022.12 | 2200 | 1000 | 住建委 | 芮淑霞
20 | 广场道大修工程 | 津围路至次干路九，城市次干路，道路长度1550米，宽度30米；包含道路工程、雨水工程、污水工程、泵站工程、桥梁工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.5-2022.12 | 7725 | 4500 | 住建委 | 芮淑霞
21 | 广场道新建工程 | 次干路九至支路二十九，城市次干路，道路长230米，道路红线30米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2021.12 | 1200 | 900 | 住建委 | 芮淑霞
22 | 支路二十六道路改造工程 | 广场道-后围路，城市道路长度457米，宽度18米；处理部分基础，铺设油面，更换部分便道砖、侧石及树穴石。 | 2021.5-2021.12 | 500 | 300 | 住建委 | 芮淑霞
23 | 支路三十道路改造工程 | 道路长度588米，宽度18米；处理部分基础，铺设油面，更换部分便道砖、侧石及树穴石。 | 2021.5-2021.12 | 600 | 300 | 住建委 | 芮淑霞
24 | 光明道改造工程 | 津围路至钰华街，道路长度1328米，宽度20米；处理部分基础，铺设油面，更换部分便道砖、侧石及树穴石。 | 2021.5-2021.12 | 1500 | 600 | 住建委 | 芮淑霞
25 | 支路三十五新建工程 | 支路十六至钰华街，道路长度243米，宽度15米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2022.12 | 670 | 400 | 住建委 | 芮淑霞
26 | 光明道新建工程 | 次干路九至支路二十九，道路长度202米，宽度20米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2021.12 | 1100 | 600 | 住建委 | 芮淑霞
27 | 钰华街潮白河大桥新建工程 | 项目位于城南高铁片区。桥长1100米；红线宽60米。（水面宽度450米；潮白河两岸堤顶间距按750米；断面采用双桥（最小间距）、双向车道总宽36米）。配套道路长度1396米。 | 2021.12-2023.12 | 65000 | 10000 | 住建委 | 芮淑霞
28 | 西环路潮白河大桥新建工程 | 项目位于城南高铁片区。桥长1100米；红线宽70米。（水面宽度450米；潮白河两岸堤顶间距按750米；断面采用双桥（间距10米）、双向车道总宽36米）。配套道路长度926米。 | 2021.12-2023.12 | 65000 | 10000 | 住建委 | 芮淑霞
29 | 润和佳园三期工程 | 建筑面积 9.8万平方米，16栋住宅楼762套住宅及室外管网配套。 | 2019.4-2021.12 | 75000 | 35000 | 房建办 | 芮淑霞
30 | 天畅园工程 | 建筑面积5万平方米，4栋住宅楼392套住宅及室外管网配套。 | 2019.5-2021.12 | 34038 | 8500 | 房建办 | 芮淑霞
31 | 百旺嘉园工程 | 建筑面积17.4万平方米，20栋住宅楼1344套住宅及室外管网配套。 | 2020.1-2021.12 | 109934 | 9100 | 房建办 | 芮淑霞
32 | 宏庄庭院工程 | 建筑面积10.3万平方米，13栋住宅楼824套住宅及室外管网配套。 | 2018.3-2021.12 | 65478 | 4800 | 房建办 | 芮淑霞
33 | 庄头新园工程 | 建筑面积10.9万平方米，15栋住宅楼885套住宅及室外管网配套。 | 2018.7-2021.12 | 70098 | 4600 | 房建办 | 芮淑霞
34 | 渠阳新苑工程 | 建筑面积27.86万平方米，35栋住宅楼2035套住宅及室外管网配套。 | 2020.12-2023.12 | 177947 | 40000 | 房建办 | 芮淑霞
35 | 菁城丽苑工程 | 建筑面积14.34万平方米，20栋住宅楼1087套住宅及室外管网配套。 | 2020.10-2022.12 | 86936 | 22623 | 房建办 | 芮淑霞
36 | 新建渔阳路及双站路工程 | 渔阳路：钰华街至东环南路，为城市次干路，道路长度880米，控制红线30米；双站路：渔阳路至广阳路，道路长度355米，道路控制红线30米。 | 2020.6—2021.11 | 3001 | 2401 | 金地公司 | 陈兆利
37 | 政远路工程 | 渔阳路至嘉禾街，为城市支路，道路长度420米，道路控制红线24米。 | 2020.12-2021.11 | 1443 | 1443 | 金地公司 | 陈兆利
38 | 庆丰街工程 | 西环路至朝霞路，全长约700米，道路控制红线宽30米。道路等级为城市次干路。 | 2021.9-2022.6 | 1631 | 1631 | 金地公司 | 陈兆利
39 | 望月路工程 | 渔阳路至南环西路，全长约777.66米，道路控制红线宽30米。道路等级为城市次干路。 | 2021.4-2021.11 | 1933 | 1933 | 金地公司 | 陈兆利
40 |  | 南三路至建设路，全长约521米，道路控制红线宽30米。道路等级为城市次干路。 | 2021.4-2021.11 | 1224 | 1224 | 金地公司 | 陈兆利
41 | 望月北路工程 | 起止点为北城西路-北环西路，为城市支路，全长度650米，道路控制红线宽24米。 | 2021.5-2021.12 | 3100 | 3100 | 金地公司 | 陈兆利
42 | 体育馆东路工程 | 起止点为银练西路-潮阳大道为城市次干路，道路长度360米，道路控制红线宽30米。 | 2021.3-2021.12 | 1182 | 1182 | 金地公司 | 陈兆利
43 | 银练西路工程 | 起止点为望月支路-银练路，为城市次干路，道路长度1120米，道路控制红线宽30米。 | 2021.3-2021.12 | 3036 | 3036 | 金地公司 | 陈兆利
44 | 九园公路（梅丰公路—宝新公路）改建工程 | 起自梅丰公路，止于宝新公路，全长30.42公里，新建段长16.42公里，改建段长14公里，全线双向四车道一级公路，路基全宽26米，路面宽22米。2021年路基完成21km，桥梁完成主体施工，涵洞完工。 | 2020.4—2022.6 | 146372 | 55000 | 交通局 | 李 连 军
45 | 宝武公路（平宝公路-津围公路联络线）改建工程 | 起自平宝公路，止于津围公路联络线，全长26.2km，全部为改建段，全线双向四车道一级公路，路基全宽27米，路面宽23米。2021年路基完成18km，桥梁完成主体施工，涵洞完工。 | 2020.6—2022.6 | 105574 | 45000 | 交通局 | 李 连 军
46 | 九园公路京哈高速跨线桥改建工程 | 工程位于方家庄镇，路线全长约1.64km，在现状跨线桥西侧新建一座跨高速大桥，桥梁总长480m，宽14米，引路长1.156km，路面宽11米。2021年桥梁主体、桥面铺装完成施工，引路完成路基工程施工。 | 2020.10—2022.6 | 8976 | 6200 | 交通局 | 李 连 军
47 | 乡村公路工程 | 提升改造14.6公里，大修5.6公里，维修新建桥梁5座，2021年全部完工。 | 2021.4—2021.12 | 3226 | 3226 | 交通局 | 李 连 军
48 | 普通公路下穿高速铁路交叉口工程 | 共对14个普通公路与高速铁路的交叉点位进行处理，其中克黄等10处点位采取路基下穿的方式实施至路面结构；津宝等4处点位采取桥梁下穿的方式实施至桥面铺装。2021年全部完工。 | 2021.4—2021.10 | 14691 | 14691 | 交通局 | 李 连 军
49 | 城区道路及便道维修工程 | 对城区破损道路及便道，存在安全隐患桥梁进行维修。 | 2021.1- 2021.12 | 1400 | 1400 | 城管委 | 康德鸿
50 | 城区占用绿地恢复工程 | 1、北环东路南侧绿地恢复； 2、顺驰小区周边绿地恢复； 3、朝霞路（潮阳大道-渔阳路）绿地恢复。 | 2021.4-2021.12 | 1240 | 1240 | 城管委 | 康德鸿
51 | 环卫作业 服务站建设工程 | 基层环卫机构业务用房，停车库及洗车间，溶盐站，停车场等建设。 | 2021.1-2021.11 | 3813 | 3813 | 城管委 | 康德鸿
52 | 高标准农田建设工程 | 项目建设面积5.27万亩，涉及王卜庄镇、大口屯镇、周良街道、黄庄镇、牛道口镇、霍各庄镇、方家庄镇、大白庄镇、口东镇9个街镇，项目主要建设内容包括新建泵站、防渗渠道、埋设管道、修建田间道路、渠系建筑物等工程。 | 2020.7-2021.9 | 7905 | 2371 | 农业农村委 | 于学生
53 | 农村人居环境整治示范村工程 | 17个村重点围绕民居改造提升、重要节点打造、垃圾分类、生活智能化等方面，全面提升村容村貌。 | 2021.7-2022.10 | 6800 | 6800 | 农业农村委 | 于学生
54 | 小站稻高标准示范区建设工程 | 努力推进以申请地债方式，建设小站稻高标准农田示范区项目，项目区位于宝坻区东南部，涉及 4 个项目片区，大钟庄项目片区、林亭口项目片区、黄庄项目片区和里自沽项目片区。共涉及建设规模 2.87 万亩，其中耕地面积 2.12 万亩，对稻田进行水、田、林、路、电综合治理，配备水肥一体化、数字化农业设施。 | 2020.12-2022.12 | 9448 | 9448 | 农业农村委、潮青公司 | 于学生 、 陈建波
55 | 国家现代农业产业园项目(小站稻振兴） | 2021年共计划投资31800万元，实施重点项目三个，包括建设占地503亩的小站稻工厂化育秧基地一个，总投资950万元，其中2021年投资800万元；投资16000万元，建成奶牛存栏4300头的天食智慧牧场一座；；启动嘉立荷万头奶牛示范场建设项目，总投资37500万元，其中2021年投资15000万元。 | 2020.9—2022.8 | 54450 | 31800 | 农业农村委 | 于学生
56 | 辣椒产业振兴项目 | 在2020年取得成功的基础上，继续实施辣椒产业振兴项目，扩大基地规模，推广先进适用的种植技术，着力补齐辣椒产业的发展不足，努力扩大保险政策覆盖面，不断提升辣椒产业的发展水平。2021年计划发展规模化辣椒种植12000亩。 | 2021.1—2021.12 | 1600 | 1600 | 农业农村委 | 于学生
57 | 大型猪场建设工程 | 推动宝坻康嘉年出栏12万头育肥猪场项目建设投产，扶持现有养猪企业稳产保供。 | 2020.1-2021.12 | 11760 | 4060 | 农业农村委 | 于学生
58 | 新一代天气雷达系统建设项目 | 主要包括雷达系统设备1套，附属设备1套，雷达站点维修维护工程车1辆，随机备件及测试仪表1套，雷达塔楼1座及配套基础设施1套等。总占地面积约1800平方米，建筑面积约2140平方米，塔高约80米。 | 2020.7-2021.6 | 4681 | 2278 | 气象局 | 刘德义
59 | 新建宝坻新城第二水厂工程 | 项目位于城南高铁片区。新建水厂1座，规模30万吨/日，一期工程10万吨/日。2021年完成60%。 | 2021.6-2022.6 | 40150 | 24090 | 水务局 | 闫秀余
60 | 新建潮新污水处理厂工程 | 项目位于城南高铁片区。新建潮新污水处理厂1座，一期规模2.5万吨/天。2021年完成30%。 | 2021.9-2022.6 | 20731 | 6210 | 水务局 | 闫秀余
61 | 宝坻新城水系综合治理工程（三标段） | 打通百里河至百里河南段的百里河连接渠1.4公里，并景观提升；百里河南段景观提升1.56公里；打通窝头河钰华街闸节点与百里河南段的钰华街连接渠1.0公里，并进行景观提升；钰松公园水系景观节点88亩；龙潭公园水系景观节点187亩等。2021年完成75%。 | 2020.12-2021.10 | 20400 | 15400 | 水务局 | 闫秀余
62 | 西环路水系连通综合治理工程 | 南段窝头河至潮左截渗沟水系连通及景观治理共2.6公里；北段百里河至中关村大道（通唐路）水系连通及景观治理共1.4公里；西环路东侧20米绿化带治理共6.3公里。 | 2020.1-2021.10 | 8613 | 2584 | 水务局 | 闫秀余
63 | 新建潮白新河两岸市政给水连通工程 | 新建第二水厂至新仓路、东环南路给水管网7820m，其中过潮白新河顶管长度1930m，明开施工5890m。即支路一（城南水厂-新仓路段）长度4950m；新仓路顶管（潮白河一-潮阳大道段）长度1000m；东环南路顶管（城南水厂-潮白河段）长度940m；东环南路（潮白河-银练路段）长度930m。2021年完成50%。 | 2021.8-2022.6 | 16411 | 8206 | 水务局 | 闫秀余
64 | 宝坻城区西部还迁房市政配套给水工程 | 望都路、望月路、庆丰街、体育馆东路、政通南路、规划三路、望月北路、规划一路、银练路、银练西路等给水管网铺设。 | 2021.4-2021.12 | 6760 | 6760 | 水务局 | 闫秀余
65 | 潮南灌区续建配套与节水改造工程 | 涉及潮阳街道、周良街道、大口屯镇、新开口镇、牛家牌镇、郝各庄镇共6个镇街的清淤骨干渠道59条，共计89.361km；衬砌骨干渠道3条，共计4.8km，拆除重建泵站1座，修建涵洞39座、水闸11座，维修水闸3座，修建巡渠管护道路2条，共计3.12km。2021年完成25%。 | 2021.8-2022.12 | 8400 | 2100 | 水务局 | 闫秀余
66 | 新建潮南片区市政给水工程 | 新建津围路（支路一至后围路）、钰华街（支路一至后围路）、风三道（钰华街至次干路十）、次干路十（次干路一至后围路)、新宝坻大道（新仓路至西环路）、次干路九（新宝坻大道至次干路一）、次干路一（支路十七至支路一）、次干路四（新宝坻大道至支路一）、次干路八（新宝坻大道至支路一）给水管网，总长度14175m。2021年完成50%。 | 2021.9-2022.12 | 4050 | 2050 | 水务局 | 闫秀余
67 | 天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程 | 新建泵站25万吨/日，管线工程起点为二号闸泵站，终点为宝坻区泉州水厂，全厂35.43km。2021年完成60%。 | 2020.12-2022.6 | 68519 | 42000 | 水务局 | 闫秀余
68 | 新建后围路至潮新污水处理厂污水管网工程 | 新建污水压力管线3公里，路面恢复7200平方米，新建污水提升泵站一座，规模428L/s，新建跨管道桥梁一座。2021年完成40%。 | 2021.9-2022.6 | 3500 | 1400 | 水务局 | 闫秀余
69 | 宝坻区历史文化传承基地 | 原宝坻区宽街菜市场和广济寺前广场改建成宝坻区历史文化传承基地及其辅助设施，总投资预计1300万元，拟使用区财政资金。用于展示宝坻历史，开展社会主义核心价值观教育等公众教育活动。 | 2021.03-2021.12 | 1300 | 1300 | 文旅局 | 商芳颖
70 | 维修改造宝坻健身公园工程 | 重新铺设健身场地和足球场地草坪、铺设2片硅PU篮球场、修建1条健身步道、更换儿童滑梯1座、修正公园管理室等。 | 2021.03-2021.12 | 150 | 150 | 体育局 | 杨占岭
71 | 政务服务中心新建工程 | 政务办、档案馆等窗口单位综合政务服务大楼，建筑面积8万平方米，地下建筑面积5万平方米左右。 | 2021.1-2025.12 | 125000 | 3000 | 机关事务服务中心 | 张海军
72 | 塞纳世家幼儿园改造工程 | 教学楼装修改造及室外工程。 | 2021.7-2021.12 | 900 | 900 | 教育局 | 周振亮
73 | 刘辛庄小学加固改造工程 | 加固改造教学楼。（根据设计论证情况，是否满足现形设计规范要求，确定是否加固） | 2021.7-2021.12 | 1330 | 1330 | 教育局 | 周振亮
74 | 中专教学楼、宿舍楼加固改造工程 | 教学楼、宿舍楼加固改造。（根据设计论证情况，是否满足现形设计规范要求，确定是否加固） | 2021.7-2021.12 | 3056 | 3056 | 教育局 | 周振亮
75 | 金玉幼儿园装修改造工程 | 教学楼装修改造及室外工程。（视移交进度确定装修工程） | 2021.7-2021.12 | 700 | 700 | 教育局 | 周振亮
76 | 景苑幼儿园教学楼加固改造工程 | 北教学楼加固改造及室外工程。 | 2021.7-2021.12 | 650 | 650 | 教育局 | 周振亮
77 | 传奇幼儿园装修工程 | 教学楼装修改造及室外工程。（视移交进度确定装修工程） | 2021.7-2021.12 | 700 | 700 | 教育局 | 周振亮
78 | 大境幼儿园装修工程 | 教学楼装修改造及室外工程。（视移交进度确定装修工程） | 2020.7-2020.12 | 700 | 700 | 教育局 | 周振亮
79 | 校舍维修改造工程 | 维修改造校舍。 | 2021.3-2021.12 | 500 | 500 | 教育局 | 周振亮
80 | 新建学校安防工程 | 新建学校安装防冲撞柱，阻车及人脸识别系统。 | 2021.6-2021.12 | 330 | 330 | 教育局 | 周振亮
81 | 新开幼儿园安装三级监控 | 视频监控设备、人脸识别设备、人员出入管理设备、一键报警设备、视频对讲设备等。 | 2021.1-2021.12 | 800 | 800 | 教育局 | 周振亮
82 | 大白庄镇中心幼儿园新建项目 | 总建筑面积2523.08平米，结构：钢筋混凝土框架，3层，最大高度13.55米，最大单跨跨度8米，最大基坑深度2.7米，无地下工程。工程包括：新建幼教楼一栋及室外工程。 | 2020.5-2021.5 | 928 | 399 | 大白庄镇 | 黄淯
83 | 新建黄庄镇幼儿园工程 | 新建教学楼3150.08平方米，门卫27.1平方米及附属工程。 | 2020.1-2021.9 | 1306 | 146 | 黄庄镇 | 李宝战
84 | 史各庄镇初级中学教学楼及附属新建工程 | 教学楼、食堂、体育场、看台、院内附属及校外附属配套工程。 | 2019.9-2021.9 | 5920 | 2040 | 史各庄镇 | 张宇
85 | 大钟庄中心小学教学楼新建工程 | 新建教学楼3900平米。 | 2020.3-2021.12 | 1365 | 1200 | 大钟镇 | 陈金龙
86 | 新建牛道口镇黄沙务幼儿园工程 | 新建教学楼1800平方米及附属工程。 | 2020.11-2021.9 | 860 | 700 | 牛道口镇 | 王志英
87 | 牛道口镇庞各庄幼儿园拆除重建工程 | 新建教学楼2000平方米及附属工程。 | 2020.10-2021.7 | 860 | 700 | 牛道口镇 | 王志英
88 | 牛道口镇城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目 | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。 | 2021.1-2021.9 | 2037 | 2037 | 规资局、牛道口镇 | 郑向宏、王志英
89 | 尔王庄镇高庄户村城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目 | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。 | 2020.1-2021.12 | 6799 | 6799 | 规资局、尔王庄镇 | 郑向宏、李铎
90 | 钰华街道关于引滦明渠两侧城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目工程 | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。 | 2021.4-2021.9 | 1728 | 1728 | 规资局、钰华街 | 郑向宏、张旭
91 | 潮阳街道庄头村城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目 | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。 | 2021.3-2021.11 | 3250 | 3250 | 规资局、潮阳街 | 郑向宏、李志国
92 | 葫芦窝理想村打造工程 | 理想文旅村打造。 | 2020.7-2025.5 | 30000 | 10000 | 林亭口镇 | 夏明川
93 | 王卜庄医院加固门诊楼工程 | 加固门诊楼。 | 2021.6-2021.12 | 100 | 100 | 卫健委 | 刘守仲
94 | 黑狼口医院门诊楼加固工程 | 加固门诊楼。 | 2021.6-2021.12 | 200 | 200 | 卫健委 | 刘守仲
95 | 疾控中心的体检中心维修升级改造项目 | 原健康体检中心升级改造。 | 2021.1-2021.3 | 137 | 137 | 卫健委 | 刘守仲
96 | 新建宝坻区城市核酸检测基地 | 维修原妇产医院办公平房。 | 2021.1-2021.2 | 800 | 800 | 卫健委 | 刘守仲
97 | 20所村卫生室维修工程 | 维修门窗、室内外墙地面、水电暖改造、院落、彩钢顶更换。 | 2021.6-2021.11 | 100 | 100 | 卫健委 | 刘守仲
98 | 新建中心血库工程 | 800平米平房装修改造、双电源变配电、新建污水处理、消防工程和设备。 | 2021.1-2021.5 | 923 | 923 | 卫健委 | 刘守仲
99 | 智慧医疗系统升级改造工程 | 智慧医疗系统建设，疾控系统建设，分级诊疗系统建设，村卫生室信息化建设，异地就医系统改造升级，卫生人事系统区域办公系统建设。 | 2020.8-2021.10 | 2000 | 2000 | 卫健委 | 刘守仲
100 | 公安大数据智慧平台建设项目 | 主要是大数据智慧平台前端感知设备建设，多维平台功能建设。 | 2021.10-2021.12 | 750 | 750 | 公安分局 | 齐永亮
101 | 新建宝坻区看守所工程 | 占地70373平方米，建筑面积28531.79平方米。建设位置钰华街道，火车站南侧。 | 2018.10-2021.12 | 26410 | 19492 | 公安分局 | 刘久春
102 | 2021年交通设施建设工程 | 建设8处信号灯、11处人行横道灯、11处电子警察、4处信号灯改造、1处违停抓拍、3处改建辑查布控、安装交通标志、护栏、减速线、防撞桶5处、施划交通标线、交通设施维护。 | 2021.1-2021.12 | 1561 | 1561 | 公安分局 | 刘久春
103 | 宝坻区人民法院诉讼服务中心综合楼工程 | 人民法院诉讼服务中心、审判法庭。 | 2021.8-2023.12 | 15984 | 2000 | 法院 | 刘少伯
104 | 消防训练基地和战勤保障大队建设项目 | 消防训练基地和战勤保障大队 （含主楼、水域救生训练馆、 训练塔、训练场、攀爬横渡设施）。 | 2021.4 -2022.12 | 5800 | 3800 | 消防支队 | 张鸿鹤 、 苑增江
105 | 澜沧大道工程（珠江大街-赣江街） | 道路长度约500米，红线宽度30米，路面形式为4米人行道+16米油面+4米人行道，同时敷设雨污水管网。 | 2021.8-2021.12 | 660 | 660 | 京津新城 | 郑平
106 | 黄河大道北延（珠江大街至珠江南环东路）道路绿化工程 | 道路两侧实施绿化，绿化长度约600米，绿化宽度7.5米/侧，绿化面积9000平米。 | 2021.8—2021.12 | 270 | 270 | 京津新城 | 郑平
107 | 龙江大街（宝白路-黄河大道）污水管网工程 | 铺设污水管网长度约800米，污水管管径DN400-DN800。 | 2021.9-2021.12 | 720 | 720 | 京津新城 | 郑平
108 | 开发区第二污水处理厂 | 新增日处理4000吨污水处理设施及附属工程。 | 2021.7-2022.11 | 700 | 700 | 经济开发区 | 李宗岩、刘会学
109 | 天宝牛道口分园基础设施提升工程 | 新建牛道口分园规划5、7号路2000米以及附属管网配套设施。 | 2020.8-2021.12 | 3000 | 3000 | 经济开发区 | 李宗岩、刘会学
110 | 西扩区园一路、经一路、经二路基础设施工程 | 修建道路2226米，铺设DN600-DN2000雨水管道和DN400污水管道，完成给水、通信、路灯等附属工程。 | 2021.5-2021.12 | 3438 | 3438 | 经济开发区 | 李宗岩、刘会学
111 | 西扩区园二路绿化美化工程 | 绿化面积22000平方米。 | 2021.6-2021.12 | 450 | 450 | 经济开发区 | 李宗岩、刘会学
112 | 天宝园区环园水系排水贯通工程 | 对天宝园区环河京哈高速口至管委会位置河道进行河道疏通，防止园区内涝。 | 2021.7-2022.10 | 4900 | 2900 | 经济开发区 | 李宗岩、刘会学
113 | 智慧园区建设工程 | 结合新基建对一区五园智慧交通、智慧安全、智慧环保等进行建设。 | 2021.1-2021.12 | 1000 | 1000 | 经济开发区 | 李宗岩、刘会学
114 | 市政道路行车道拓宽工程 | 纵一路（京哈高速辅路-中关村大道）、纵二路（京哈高速辅路-横二路）、纵三路（京哈高速辅路--中关村大道）、纵四路（宝康东路-中关村大道）4段支路行车道拓宽工程，2021年完成总工程量的60%。 | 2021.5-2022.7 | 9341 | 5605 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
115 | 宝中道（朝霞路-西环北路）智慧路灯工程 | 道路全长约860m，进行道路两侧智慧路灯建设，2021年完成总工程量的100%。 | 2021.6-2021.9 | 542 | 542 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
116 | 1#泛能站一期工程 | 1#泛能站工程，项目占地10548平米，一期总建筑面积5289.44平米，2021年完成总工程量的100%。 | 2020.9-2021.11 | 6750 | 5000 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
117 | 热力管线工程 | 京津中关村科技城市政基础设施一期热力管线工程，2021年完成总工程量的100%。 | 2020.5-2021.10 | 5600 | 2800 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
118 | 鲍丘河与西环北路河道贯通工程（京哈高速辅路至鲍丘河段） | 鲍丘河与西环北路景观渠贯通工程，长度约230m，2021年完成总工程量的100%。 | 2021.5-2021.12 | 300 | 250 | 中关村科技城 | 王浩、 刘汉达
119 | 开元路（京哈高速辅路-宝康东路）道路工程 | 道路全长约1200m；包含道路、交通（含信号灯及电子警察）、桥梁涵洞、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化、河道，2021年完成总工程量的10%。 | 2021.11-2023.12 | 11298 | 1129 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
120 | 宝富东路（纵三路-开元路）道路工程 | 道路长度约630m；包含道路、涵洞、交通（含信号灯及电子警察）、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化，2021年完成总工程量的10%。 | 2021.10-2023.12 | 3554 | 350 | 中关村科技城 | 王浩、 刘汉达
121 | 宝中道（西环北路-开元路）道路工程 | 道路红线范围内面积约54000㎡；绿线范围面积约15000㎡；道路长度约900m；包含：道路、涵洞（1座）、交通（含信号灯及电子警察）、雨水、污水、给水、中水、通信、热力、照明、管线综合、绿化，2021年完成总工程量的10%。 | 2021.11-2023.12 | 7343 | 700 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
122 | 西环北路景观渠设置下穿通唐公路管道工程 | 西环北路景观渠南北贯通工程，长度约150m，设置管道下穿通唐公路，实现南北景观渠贯通，2021年完成总工程量的100%。 | 2021.3-2021.10 | 200 | 200 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
123 | 中关村大道（现唐通公路）管网工程 | 中关村大道（朝霞路-开元路）管网工程，包含雨水管道长度约2319m，污水管道长度约1883m，中水管道长约3917m，通讯管道长度约43000m（单管），2021年完成总工程量的100%。 | 2020.3-2021.10 | 4300 | 800 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
124 | 朝霞路东侧绿化工程 | 朝霞路东侧（京哈高速出入口至宝中道）绿化工程，绿化面积约60000㎡，2021年完成总工程量的30%。 | 2021.9-2023.11 | 5000 | 1000 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
125 | 开元路景观渠设置下穿通唐公路管道工程 | 开元路景观渠南北贯通工程，长度约150m，设置管道下穿通唐公路，实现南北景观渠贯通，2021年完成总工程量的100%。 | 2021.3-2021.10 | 200 | 200 | 中关村科技城 | 王浩 、刘汉达
126 | 唐通公路（原中关村大道）河道治理工程（朝霞路-开元路） | 实现河道拓宽及疏通工程，河道长度约2000m，宽度约20m，2021年完成总工程量的50%。 | 2021.7-2022.10 | 1500 | 750 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
127 | 京津中关村科技城智慧交通管理平台建设工程 | 2021年完成市政基础设施一期及其配套工程交通管理设施后台设备采购、安装并实现平台运营。 | 2021.7-2021.12 | 350 | 350 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
128 | 京津中关村科技城5G智能网联智慧城一期建设工程 | 2021年完成市政基础设施一期范围内部分区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，搭载5G基础设施网络、C-V2X设备模组以及市政基础设施一期智能驾驶应用示范平台。 | 2021.1-2022.12 | 2000 | 1000 | 中关村科技城 | 王浩、 刘汉达
129 | 京津中关村科技城智慧工地建管平台一期及智慧水务管理平台一期建设工程 | 2021年完成智慧工地一期云端大数据建管平台的建设并为园区建设项目提供安全环保管控技术支持。2021年完成智慧水务管理平台建设为园区自来水供应提供智慧管理。 | 2021.1-2021.12 | 400 | 400 | 中关村科技城 | 王浩 、 刘汉达
合计 |  |  |  | 1754847 | 608046