## Sheet1
宝坻区2021年前期工程安排表
单位：万元
序号 | 工程名称 | 主要内容 | 2021年工作内容 | 计划总投资 | 责任单位 | 责任人
1 | 宝坻区医院南迁项目 | 医疗综合楼、科研教学楼、行政办公楼、后勤保障楼及相关配套设施。 | 完成土地征转，水土保持方案编写；项目建议书修改编写。 | 443000 | 人民医院 | 刘守仲
2 | 宝坻区综治信访服务中心建设工程 | 预计占地面积3000平米，建筑面积7000平米（地上面积1000平米）。1.信访接待大厅接待大厅、办公用房及其他附属用房3800平米；2.网格管理中心调度中心及办公用房2200平米。 | 完成立项。 | 6000 | 信访办 | 李培森
3 | 中关村科技城基础设施建设工程 | 1、京哈高速辅路（西环北路-开元路）道路工程。 | 完成勘察、设计、造价咨询、施工图预算审核等前期工程。 | 8200 | 宝星工贸公司、京津中关村科技城管委会、京津中关村科技城公司 | 刘会学、王浩、刘汉达
|  | 2、宝中道（开元路-东城北路）道路工程。 | 完成勘察、设计、造价咨询、施工图预算审核等前期工程。 | 19200
|  | 3、开元路（横四路-北环路）道路工程。 | 完成勘察、设计、造价咨询、施工图预算审核等前期工程。 | 6570
|  | 4、纵四路（京哈高速辅路-宝康东路）道路工程。 | 完成勘察、设计、造价咨询、施工图预算审核等前期工程。 | 4785
4 | 京哈高速公路宝平站更名及罩棚翻建项目 | 市交委已同意京哈高速公路宝平站更名，并同意对三进四出的收费站罩棚进行翻建。 | 完成与高速公路服务管理公司的缴费协议谈判和签署，推动高速公路服务管理公司完成设计工作及前期报批报建工作，并完成相应阶段的费用缴纳。 | 1000 | 宝星工贸公司、京津中关村科技城管委会、京津中关村科技城公司 | 刘会学、王浩、刘汉达
5 | 新建天津南开中学宝坻中关村科技城学校 | 新建教学楼75000平方米、体育场及附属工程。 | 办理土地手续、施工图纸设计。 | 65000 | 中关村科技城管委会 | 王浩
6 | 钰华街南延新建工程 | 市民道至后围路，城市主干路，道路长890米，道路红线40米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、桥涵工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 完成地上物统计、方案论证、立项工作。 | 6500 | 住建委 | 芮淑霞
7 | 东城路（南城路-北城路） | 城市主干道，道路长度848米，红线宽度40米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 完成地上物统计、方案论证、立项工作。 | 5720 | 住建委 | 芮淑霞
8 | 北街（石经幢-北城路） | 古城内主路，道路长度479米，红线宽度18米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 完成地上物统计、方案论证、立项工作。 | 1500 | 住建委 | 芮淑霞
9 | 草场街（东街-北城路） | 古城内次干路，道路长度714米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 完成地上物统计、方案论证、立项工作。 | 2000 | 住建委 | 芮淑霞
10 | 白衣庵街（西城路-北街） | 古城内次干路，道路长度297米，红线宽度14米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 完成地上物统计、方案论证、立项工作。 | 700 | 住建委 | 芮淑霞
11 | 三官庙街（北街-东城路） | 古城内次干路，道路长度511米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 完成地上物统计、方案论证、立项工作。 | 1300 | 住建委 | 芮淑霞
12 | 宣化牌街（西城路-东城路） | 古城内次干路，道路长度823米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 完成地上物统计、方案论证、立项工作。 | 2500 | 住建委 | 芮淑霞
13 | 银练路（开元路-东环南路） | 开元路至东环南路，为城市主干路，道路全长约1427米，红线宽度40米。 | 完成项目前期手续。 | 4966 | 金地公司 | 陈兆利
14 | 东环南路（银练路-秦柳路） | 银练路至秦柳路，为城市主干路，道路全长约892米，红线宽度40米。 | 完成项目前期手续。 | 3409 | 金地公司 | 陈兆利
15 | 嘉禾街 | 新仓路至西环南路，为城市次干路，道路全长约1428米，红线宽度30米。 | 完成项目前期手续。 | 5208 | 金地公司 | 陈兆利
16 | 新得街 | 新仓路至西环南路，为城市支路，道路全长约1476米，红线宽度24米。 | 完成项目前期手续。 | 4258 | 金地公司 | 陈兆利
17 | 新建宝坻客运站 | 项目位于林海路东侧，建设一座集客运、公交于一体的现代化客运站。 | 完成客运站项目建议书编制工作。 | 20000 | 交通局 | 李连军
18 | 宝坻新城捷运一号线工程 | 该项目拟采用国内新型轨道交通虚拟轨道列车系统，工程全长15公里，设站7座。（一期工程为高铁宝坻南站至西环北路中关村大道，全长11.3公里）。 | 完成一期工程的初步设计。 | 61000 | 交通局 | 李连军
19 | 新建疾控中心工程 | 新建6150平米业务楼房。 | 工程前期，设计监理招标项目立项，选址意见。 | 8000 | 卫健委 | 刘守仲
20 | 新建宝坻区体育场 | 拟建400米8跑道标准田径场1个，6000座位固定看台，加3500座位活动看台，50*21米标准游泳馆1个，全民健身中心1个，多功能场馆1个及配套用房附属设施。 总建筑面积约85500平方米，其中地上面积约59500平方米，地下面积约26000平方米。 | 确定规划设计方案、选址、编制及批复项目建议书和可研报告、落实资金并推动发行政府专项债手续、办理土地手续、组织节地评估、现场踏勘、办理报建手续、组织勘察、办理震评等。 | 60000 | 体育局 | 杨占岭
21 | 新建嘉禾小学 | 新建教学楼9820平方米、体育场及附属工程。 | 办理土地手续。 | 7000 | 教育局 | 周振亮
22 | 区党群服务中心、区干部人事档案服务中心扩建 | 在宝星工贸商务楼宇院内，建设1800平米的区党群服务中心、区干部人事档案服务中心。 | 完成规划立项、设计招投标、基建招投标等前期工作。 | 900 | 宝星工贸、 区委组织部 | 刘会学、 季金山
23 | 牛家牌镇乡村振兴示范镇一期工程 | 新建（改建）民宿，基础设施提升，景观打造。 | 完成项目前期手续。 | 15000 | 牛家牌镇 | 王占梁
24 | 林亭口绿色建筑特色小镇项目 | 土地整治、农村人居环境改善、基础设施和环境改善、龙街旧村改造、公共配套服务设施建设、商业改造以及综合服务中心建设。 | 完成项目前期手续。 | 660000 | 林亭口镇 | 夏明川
25 | 郝各庄镇东郝各庄村文化旅游村建设工程 | 新建（改建）民宿，景观打造。 | 完善规划，项目设计。 | 12000 | 郝各庄镇 | 赵勃飞
26 | 宝坻区水系连通综合整治工程 | 清淤渠道16条，长度69.683km；清淤扩挖渠道1条，长度1.08km。建筑物工程24座，包括新建泵站1座，新建拆建节制闸5座，新建重建农用桥14座，拆建及维修加固涵洞4座。 | 完成立项、可研、初设、环评、水保、施工图预算等前期工作。 | 30877 | 水务局 | 闫秀余
27 | “智慧环保”项目结合创建生态文明示范区加入生态环境管控能力提升项目（一期） | 综合管理平台建设、加密空气环境监测站点建设、区内二级河道跨街镇断面34个地表水环境质量监测微站建设。 | 综合管理平台建设、加密空气环境监测站点建设、区内二级河道跨街镇断面34个地表水环境质量监测微站建设。 | 3300 | 生态环境局 | 刘玉祥
28 | 潮白河湿地公园二期 | 包括潮白河沿岸旅游设施提升及潮白河南岸绿化提升工程。 | 完成项目前期手续。 | 96200 | 潮青公司 | 陈建波
合计 |  |  |  | 1566093