天津市宝坻区人民政府关于切实

做好2024年区政府重点工作的通知

各街道办事处，各镇人民政府，区政府各部门：

区政府第51次常务会议确定，将《政府工作报告》的工作部署分解为112项重点工作，作为2024年区政府重点工作。为确保各项重点工作圆满完成，现将有关事项通知如下：

一、强化组织推动。2024年是中华人民共和国成立75周年，是京津冀协同发展上升为国家战略10周年，也是宝坻深入实施“十四五”规划、加快打造“四个之区”的关键之年。《政府工作报告》部署的重点工作，是贯彻落实市委、市政府和区委决策部署要求的具体行动，也是对全区人民的庄严承诺，必须抓好抓实抓出成果。各责任单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以高度的责任感和使命感，全力推动各项重点工作落地落实。各单位主要负责同志要对承办的工作负总责、负首责，加强组织协调，坚持整体推进，定期督促问效，切实履行好第一责任人责任。各单位要制定落实方案，明确任务目标，细化工作分工，确定完成时限，抓好责任落实，确保各项任务高质量完成。

二、加强协调配合。各责任单位要从大局和全局出发，牢固树立“添秤”、“交账”意识，主动加强协调配合、沟通衔接，切实形成工作合力，共同推进工作落实。牵头单位要整体推进工作进程，锚定目标、倒排工期、挂图作战，建立协调机制，统筹解决难题，并做好相关情况的汇总、分析、上报工作；配合单位同样是抓工作落实的主责单位，要各负其责、各尽所能、主动担当，认真落实好本单位应当承担的任务，并及时主动向牵头单位报告工作进展情况，真正形成各司其职、齐抓共管、整体推进的良好工作局面。

三、抓好监督考核。区政府办公室和区政府督查室要对重点工作进展情况开展常态化督促检查，综合运用审计、统计、财政等职能部门的专项检查成果，深入基层调查研究，全面掌握工作进展，及时了解梗阻障碍，推动解决堵点问题，合理提出意见建议。要进一步强化对重点工作完成情况的综合考评，将112项重点工作全部列入各责任单位2024年度绩效管理考评指标，并从严从实组织考核，真实反映工作成果，切实发挥好绩效考评“风向标”、“指挥棒”作用，推动各项重点工作及时有效落实。

附件：2024年区政府重点工作责任分解表

2024年2月2日

（此件主动公开）

2024年区政府重点工作责任分解表

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深度融入重大国家战略，推动协同发展走深走实取得新突破 | （一）举全区之力建强京津中关村科技城 | 1.深入实施《京津中关村科技城战略发展规划（2023—2035年）》《支持京津中关村科技城高质量发展的政策措施》，推进京津两市市级层面科技城发展建设协调机制，完成天津京津中关村科技城发展有限公司增资。 | ①政策措施方面。3月底前《京津中关村科技城总体发展规划（2024—2035年）》通过天津市发改委审核，完成《支持京津中关村科技城高质量发展的政策措施》实施细则编制工作；6月底前《京津中关村科技城总体发展规划（2024—2035年）》报市政府审议。 ②协调机制方面。12月底前建立市领导、市协同办、市科技主管部门会商协调机制，纳入京津冀协同发展科技创新协同专题工作组。 ③增资方面。3月底前与天津市属国资平台初步对接；6月底前完成前期调研工作；9月底前配合完成评估调研；12月底前确定增资方案。 | 王 浩 | 京津中关村 科技城管委会 |
|  |  | 2.全年引进实体项目120个以上，开工依普澳克、前景汽车等项目20个，投产创昱达、华强诚信等项目50个。 | 3月底前引进实体项目20个，开工项目3个，投产项目8个；6月底前引进实体项目50个，开工项目7个，投产项目22个；9月底前引进实体项目80个，开工项目12个，投产项目33个；12月底前引进实体项目120个，开工项目20个，投产项目50个。 | 王 浩 | 京津中关村 科技城管委会 |
|  |  | 3.深化与天开园合作，共享天开园概念论证、科技保险等第三方服务，借势借力提升科技城服务效能。 | 3月底前与天开园沟通概念论证服务共建方案；6月底前与天开园沟通科技保险服务共建方案；9月底前就概念论证服务及科技保险服务等第三方服务与天开园进行深入对接；12月底前通过“十大服务平台”实现与天开园在概念验证、科技保险等第三方服务的共享。 | 王 浩 | 京津中关村 科技城管委会 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深度融入重大国家战略，推动协同发展走深走实取得新突破 | （一）举全区之力建强京津中关村科技城 | 4.高标准建设“十大服务平台”，推动成立规模10亿元的天津海河长证星火产业投资基金，加速引入中发展北京知识产权运营管理公司，激活科技金融服务平台。 | 3月底前完成综合服务中心“十大服务平台”提升改造工程；6月底前北京知识产权运营管理公司正式进驻中关村协同发展中心；12月底前设立天津海河长证星火产业投资基金合伙企业，实现一期1亿元实缴。 | 王 浩 | 京津中关村 科技城管委会 |
|  |  | 5.积极申报国家级科技企业孵化器，依托北大科技园、清华紫荆创新研究院，完善“众创空间—孵化器—加速器”全链条服务体系，提升创新成果转化平台。 | 3月底前完成符合“众创空间-孵化器-加速器”相关发展阶段企业需求活动策划；6月底前对两院企业资源进行梳理并联合三方举办相关活动，制定扩大加深同高校及社会科技成果转化机构的合作计划；9月底前按照国家级科技企业孵化器申报要求完成相关材料准备；12月底前完成国家级孵化器申报补充材料提交，对全链条服务及提升创新成果转化平台效果进行总结复盘。 | 王 浩 | 京津中关村 科技城管委会 |
|  |  | 6.发挥北京计量院、天津计量院优势，建设检验检测公共服务平台。 | 3月底前完成公共实验检测服务平台展示建设;6月底前完成公共试验检测服务平台与天开园公共试验检测服务平台链接。 | 王 浩 | 京津中关村 科技城管委会 |
|  |  | 7.建成20万平方米标准化厂房。 | ①科技研发配套设施项目。3月底前外墙装饰装修工作完成，完成总进度的85%；6月底前一园完成竣工验收并移交给北京中燃森创科技有限公司，二园、三园完成总体进度的95%；9月底前二园、三园完成竣工验收。 ②医疗器械配套项目。3月底前一园完成桩基施工，二园2#厂房具备卡酷思进场安装条件，三园主体结构完成50%；6月底前一园主体施工完成50%，二园完成竣工验收，并将2#厂房移交给卡酷思，三园主体施工完成80%；9月底前一园、三园主体结构施工完成；12月底前一园完成竣工验收，三园完成施工。 | 刘勇声 | 宝星公司 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深度融入重大国家战略，推动协同发展走深走实取得新突破 | （一）举全区之力建强京津中关村科技城 | 8.实施14条道路管网等配套设施工程。 | 3月底前完成新开工西城北路（中关村大道-宝中道）、横一路（开元路-西城北路）、横二路（开元路-西城北路）、宝康东路（开元路-西城北路）、宝富东路（开元路-纵五路）、宝中道（西环北路-开元路）6条道路施工许可证办理工作，横一路（纵三路-开元路）、纵四路（宝康东路-京哈高速辅路）、开元路（宝康东路-京哈高速辅路）、开元路（横四路-北环路）、纵三路（横四路-次干路一）、纵四路（横四路-北环路）、次干路一（西环北路-开元路）7条道路完成底基层施工；6月底前完成横一路等7条道路基层水泥稳定碎石施工，宝中道（开元路-东城北路）完成施工许可证办理工作；9月底前完成西城北路等6条道路雨污水管线施工，横一路（纵三路-开元路）等7条道路完成道路沥青混凝土铺筑工作；12月底前完成横一路等7条道路竣工验收工作，西城北路等6条道路完成中给水、热力管线施工，宝中道（开元路-东城北路）完成雨污水管线施工。 | 刘勇声 | 宝星公司 |
|  |  | 9.推动南开中学科技城学校主体完工。 | 3月底前范孙楼的主体结构封顶；6月底前教学办公楼、教学实验楼、礼堂、图书馆、宿舍楼、食堂主体结构封顶；9月底前北楼、伯苓楼、中楼、范孙楼的二次结构施工；12月底前教学办公楼、教学实验楼、礼堂、图书馆、宿舍楼、食堂二次结构施工，学校主体竣工验收。 | 刘勇声 | 宝星公司 |
|  |  | 10.以市场化方式引进北京方向实体项目不少于20个、具有中关村标签的高端项目10个。 | 3月底前引进项目不少于3个；6月底前引进项目不少于7个；9月底前引进项目不少于13个；12月底前引进项目不少于20个。 | 王 浩 | 京津中关村 科技城管委会 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深度融入重大国家战略，推动协同发展走深走实取得新突破 | （二）持续推动多领域协同发展。 | 11.深化“京东黄金走廊”合作共建，推动公共服务协同更加完善，探索医保基金安全监管等协同机制，实现异地就医购药直接结算动态全覆盖。 | 3月底前成立专项推动工作组；6月底前部分定点医药机构开通异地就医直接结算；9月底前具备开通异地就医购药直接结算条件的定点零售药店全部开通；12月底前进一步扩大定点医药机构异地就医结算范围。 | 吴志华 | 区医保局 |
|  |  | 12.推动生态联防联控更加密切，联合编制京津冀林草有害生物联防联治工作方案，常态化开展跨境河流水环境联合巡查、执法。 | 3月底前开展京津冀周边地区联动执法；6月底前与河北省廊坊市玉田县、廊坊市香河县召开一次跨界河流联席会议，与玉田县联合进行蓟运河“多走一公里”跨界河长巡河活动；9月底前对辖区内河流排污口开展巡查；12月底前联合宁河区及河北省唐山市玉田县相关部门对跨境河流进行联合巡查。 | 王 浩 刘学政 | 区生态环境局 区水务局 |
|  |  | 13.推动交通互联互通更加顺畅，积极协调增加高铁运力，优化交通路网，全面提升交通服务效率，加快构建现代综合交通体系。 | 3月底前完成优化交通路网前期调研；6月底前优化城市公交线路两条；9月底前开通北京-宝坻定制快巴线路；12月底前完成快巴运营车次密度调整。 | 刘学政 | 区交通局 |
| 二、全面推动科技创新、产业焕新、城市更新，锻造形成更多新质生产力 | （一）着力推动科技创新 | 14.新建市级以上重点实验室、企业技术中心、创新联合体等创新平台10家以上。 | 3月底前完成创新平台建设调研摸底工作；6月底前完成政策宣讲；9月底前围绕知识产权布局、研发立项等关键指标开展精准服务；12月底前按照市级创新平台安排完成创新平台建设。 | 王 浩 | 区科技局 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、全面推动科技创新、产业焕新、城市更新，锻造形成更多新质生产力 | （一）着力推动科技创新 | 15.鼓励企业与高校院所合作，积极探索科技金融服务模式创新，年内开展产学研对接活动不少于30次，科技金融对接不少于6次，技术合同交易金额超36亿元。 | 3月底前开展产学研对接活动5次，科技金融对接1次；6月底前完成产学研对接活动15次，科技金融对接3次，技术合同交易额10亿元；9月底前完成产学研对接活动25次，科技金融对接5次，技术合同交易额20亿元；12月底前完成产学研对接活动30次，科技金融对接6次，完成技术合同交易额36亿元。 | 王 浩 | 区科技局 |
|  |  | 16.实施高企“筑基扩容”工程，年内国家高新技术企业达到355家，雏鹰、瞪羚、科技领军（培育）企业达到168家，新增“专精特新”企业20家以上。 | 3月底前分类梳理科技型企业培育库；6月底前针对培育库企业开展专场政策培训；9月底前推动国家高新技术企业等各类科技型企业申报；12月底前国家高新技术企业达到355家，雏鹰、瞪羚、科技领军（培育）企业达到168家,“专精特新”企业20家。 | 王 浩 | 区科技局 |
|  |  | 17.推动卡尔斯阀门、浩源汇能加快上市，指导7家企业做好前期准备，打造资本市场“集团军”。 | 3月底前协助浩源汇能完成申报材料准备；6月底前指导浩源汇能按照北交所直报机制上市流程完善申报材料；9月底前协助浩源汇能申报天津证监局辅导；12月底前力争完成企业上市工作。 | 刘勇声 | 区财政局 |
|  |  | 18.强化京津冀高端人才市场对接，完善“宝坻人才卡”制度，继续举办宝坻人才发展大会和创新攻关赛，年内引育科创英才100名、创新团队10个。 | 3月底前完成引育创新团队2个、创新创业科创英才10名；6月底前完成引育创新团队4个、创新创业科创英才20名；9月底前举办宝坻人才发展大会科创分论坛，完成引育创新团队7个、创新创业科创英才60名；12月底前举办科技创新攻关赛，引育创新团队10个、创新创业科创英才100名。 | 王 浩 | 区科技局 |
|  |  | 19.推动青年发展型试点城市建设，实施青年友好、筑巢、培塑、有爱等10项促进青年发展行动，为青年在宝坻施展才干提供广阔舞台。 | 3月底前下发《宝坻区青年发展型城区建设试点实施方案》，成立党委领导牵头的试点工作领导小组，明确责任分工；6月底前完成城市氛围营造，包括宣传标语、宣传片、标识体系等工作；9月底前完成青年发展型社区、青年发展型街区、青年友好单位、青年友好场馆等建设工作；12月底前召开试点建设推动会，总结并统筹推进试点创建工作。 | 吴志华 | 团区委 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、全面推动科技创新、产业焕新、城市更新，锻造形成更多新质生产力 | （二）着力推动产业焕新 | 20.依托贝特瑞、盟固利等龙头企业，加强电池整装、正负极材料、隔膜纸、绿色回收等领域精准招商，加快打造华北动力电池之都。 | 3月底前完成道克特斯固态电池项目设备调试；4月底前国安盟固利年产7600吨锂电正极材料项目设备进厂；6月底前道克特斯固态电池项目全面投产；12月底前完成国安盟固利年产7600吨锂电正极材料项目设备调试。 | 王 浩 | 宝坻经济 开发区管委会 |
|  |  | 21.做优九园电梯专用设备产业主题园区，加快京津冀阀门产业园、宝兴威生产基地等项目建设。 | 3月底前京津冀阀门产业园二期工程开工建设；6月底前完成同兴通达电梯配件二期项目设备调试、宝兴威生产基地项目装修；9月底前完成同兴通达电梯配件二期项目投产、宝兴威生产基地项目试生产；12月底前完成京津冀阀门产业园二期项目主体施工、宝兴威生产基地项目投产。 | 王 浩 | 宝坻经济 开发区管委会 |
|  |  | 22.推动卡酷思华北基地等重点项目竣工投产。 | 3月底前联恒工业、首信圆方、创昱达等项目竣工投产；6月底前卡酷思、德矿九鼎、华强诚信、中燃等项目竣工投产；9月底前光环新网一期项目投产；12月底前科技研发二园、三园等项目投产。 | 王 浩 | 京津中关村 科技城管委会 |
|  |  | 23.年内培育1家5G全连接工厂、5家数字车间和智能工厂，新建100个5G基站。 | 3月底前完成我区工业企业数字化转型需求调研工作；6月底前完成智能制造、数字化转型相关政策解读、宣讲工作；9月底前完成企业申报数字化车间和智能工厂项目工作；12月底前完成1家5G全连接工厂、5个数字化车间和智能工厂培育。每季度新建5G基站25个，全年新建100个5G基站。 | 王 浩 | 区工信局 |
|  |  | 24.加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，鼓励支持服装、家具、文体用品等产业与电子商务、工业互联网融合发展，实现“老树发新芽”。 | 3月底前完成区内有代表性的服装、家具、文体用品等20家传统企业调研工作；6月底前耐特家具公司运用信息化手段提高车间生产效率；9月底前大中服装、津宝乐器等传统企业通过技术改造、建立两化融合体系；12月底前打造耐特家具等传统企业转型升级标杆企业。 | 王 浩 | 区工信局 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、全面推动科技创新、产业焕新、城市更新，锻造形成更多新质生产力 | （三）着力推动城市更新 | 25.推动宝坻老城区更新提升，实施道路等基础设施建设，加快推进居民、商铺疏解腾退，启动劝宝超市及周边片区治理工程。 | ①老城区更新提升方面。3月底前推动渠阳新苑复工，开展老城区外围渣土清运和部分已搬迁房屋拆除工作，完成公职户居民户签订置换协议和《宝坻老城区城市更新工商业及其他用地提升改造方案》审批，新华书店腾退项目进行造价预算，对接艺术中学腾退事宜；6月底前推动老城规划方案内103户公职家庭带头搬迁，规自局档案库房进行选址，确定老城更新方案；9月底前逐一开展“乙”“丁”类尾户动迁工作，完成1宗土地的腾退，新华书店腾退项目进行简装；12月底前完成剩余238户尾户的搬迁，海滨派出所、艺术中学、新华书店、规自局档案库房完成腾退。 ②劝宝超市及周边治理方面。6月底前完成劝宝超市周边核心片区策划方案和控规修改方案编制工作；12月底前成立投资主体，启动土地出让、建设实施等工作。 | 刘勇声 | 区房建办 区商务局 区土地整理中心 区机关事务服务中心 海滨街道 |
|  |  | 26.实施宝武公路改建和通宁公路新建工程。 | ①宝武公路。3月底前完成进场准备；6月底前宝武公路潮白河大桥段进场施工；9月底前完成宝武公路潮白河大桥下部结构施工；12月底前完成宝武公路潮白河大桥铺装。 ②通宁公路。3月底前完成初步设计方案；6月底前完成土地征转；9月底前进行施工招标；12月底前进场施工。 | 刘学政 | 区交通局 |
|  |  | 27.推进钰华街、西环路2座跨潮白河大桥及新宝坻大道等16条市政道路建设。 | ①2座跨潮白河大桥建设方面。3月底前西环路大桥完成初步设计批复工作，钰华街大桥完成初步方案设计；6月底前西环路大桥完成EPC总承包招标、生态论证报告编制，钰华街大桥完成选址前期准备；9月底前西环路大桥完成生态红线论证，钰华街大桥完成规划；12月底前西环路大桥完成防洪评价报告、用地规划许可，钰华街大桥完成初步设计。 ②新宝坻大道等16条市政道路建设方面。3月底前完成复工前准备工作；6月底前新宝坻大道（西环路至次干路十）工程、次干路二（克黄线至次干路十）、钰华街（次干路一至市民道）和次干路一（克黄线至钰华街）四条道路绿化工程完成50%，其他道路完成灰土工程；9月底前完成新宝坻大道等16条市政道路绿化，油面完成50%；12月底前新宝坻大道（西环路至次干路十）工程、次干路二（克黄线至次干路十）、钰华街（次干路一至市民道）和次干路一（克黄线至钰华街）四条道路完成施工，其他道路竣工验收。 | 刘勇声 | 金钰公司 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、全面推动科技创新、产业焕新、城市更新，锻造形成更多新质生产力 | （三）着力推动城市更新 | 28.提升改造老旧小区10.48万平方米。 | 3月底前完成立项审批、工程造价工作；6月底前完成施工招标工作，并进场施工；9月底前完成施工总工程量的70%；12月底前完成改造任务。 | 刘勇声 | 区住建委 |
|  |  | 29.推进804套保障性租赁住房投入运营。 | 3月底前拟定初步运营方案；6月底前确定出租定价，完善运营方案后进行项目委托运营单位的招标；9月底前协助运营单位做好筹开准备并在完成后开始正式运营 。 | 刘勇声 | 区住建委 金钰公司 |
|  |  | - 30.完成朝霞路东侧及通唐公路两侧绿化提升工程。 | - 3月底前完成财政审核，进行招投标；6月底前完成总工程量的5%；9月底前完成总工程量的15%；12月底前完成总工程量的30%。 | 刘学政 | 区城管委 |
|  |  | 31.新建一批口袋公园、绿地公园。 | 3月底前完成前期准备；6月底前完成总工程量的30%；9月底前完成总工程量的60%；12月底前完成总工程量的100%。 | 刘学政 | 区城管委 |
|  |  | 32.年内海绵城市建设面积占比达到44%。 | 3月底前完成海绵城市建设实施方案（2024-2025）和2024年海绵城市工作计划编制；6月底前完成海绵城市建设面积占比达到40%；9月底前完成海绵城市建设面积占比达到43%；12月底前完成海绵城市建设面积占比达到44%。 | 刘勇声 | 区住建委 |
|  |  | 33.实施地震易发区房屋设施加固工程，强化各类应急物资储备，不断增强城市抵御风险能力。 | 3月底前制定地震易发区房屋设施加固工程年度工作计划，完成全区抢险救灾物资统计摸底；6月底前完成防汛抢险物资储备，黄庄职业中专主体加固设计方案编制和90户农村居民住宅翻建；9月底前完成黄庄职业中专主体加固施工手续办理和120户农村居民住宅翻建；12月底前完成168户农村居民住宅翻建，加固改造9户地震易发区房屋和黄庄职业中专7460平方米加固工作。 | 刘勇声 | 区应急局 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、全面推动科技创新、产业焕新、城市更新，锻造形成更多新质生产力 | （三）着力推动城市更新 | 34.优化城市综合管理服务平台，加快构建“城市大脑”。 | 3月底前建设燃气管理智能预警系统并统筹实施数据接入城市管理平台；6月底前启动城市管理志愿者招募；12月底前完成公安部门视频监控资源接入平台前期手续办理。 | 刘学政 | 区城管委 |
|  |  | 35.建设智慧停车云平台系统，对路外停车位进行智慧化改造，加大基本停车供给，缓解“停车难”问题。 | 3月底前完成工程财政预算审核；6月底前完成工程量的10%；9月底前完成工程量的30%；12月底前完成工程量的20%。 | 刘学政 | 区城管委 |
| 三、统筹盘活存量、培育增量、提升质量，激发经济发展新动能 | （一）综合施策盘活存量 | 36.力争盘活原天明科技项目等闲置低效工业用地1000亩以上。 | 3月底前盘活闲置工业用地100亩；6月底前盘活闲置工业用地350亩；9月底前盘活闲置工业用地600亩；12月底前盘活闲置工业用地1000亩。 | 王 浩 | 区工信局 |
|  |  | 37.力争盘活大境摩尔汇等闲置商业设施2.2万平方米。 | 3月底前盘活艺馨佳苑公寓楼底商部分，推动全季酒店开业运营；6月底前利用市级招商宣传推介会积极宣传推介大境摩尔汇；9月底前借助旅游黄金消费旺季，大力推动大境摩尔汇盘活；12月底前持续盘活大境摩尔汇商业街等闲置商业设施。 | 刘勇声 | 区商务局 |
|  |  | 38.力争盘活宝平供热站等闲置房产1.4万平方米。 | 3月底前建立盘活动态管理台账，全面梳理分析闲置、低效资产情况，汇总筛选出不低于2万平方米的具备盘活条件的项目；6月底前结合实际制定盘活方案和计划，盘活5000平方米闲置、低效房产；9月底前确定宝平供热站洽谈意向方；12月底前盘活1.4万平方米闲置房产。 | 刘勇声 | 区财政局 区国资委 |
|  |  | 39.在保护的基础上力争更大限度激活大觉禅寺等旅游资源3处。 | 2月底前组织开展冰雪温泉节等活动；3月底前研究3处旅游资源盘活事宜；6月底前完成盘活3处旅游资源的初步方案编制工作；12月底前取得阶段性进展。 | 刘学政 | 区文旅局 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、统筹盘活存量、培育增量、提升质量，激发经济发展新动能 | （二）多措并举培育增量 | 40.全年举办大型招商推介会不少于6次，新引入超500万元投资项目110个以上，引进服务型总部型企业3600家以上。 | 3月底前举办1次大型招商推介会，新引入超500万元投资项目20个以上，引进服务型总部型企业900家以上；6月底前举办4次大型招商推介会，新引入超500万元投资项目50个以上，引进服务型总部型企业1800家以上；9月底前举办5次大型招商推介会，新引入超500万元投资项目80个以上，引进服务型总部型企业2700家以上；12月底前举办6次大型招商推介会，引入超500万元投资项目110个以上，引进服务型总部型企业3600家以上。 | 王 浩 | 区投资促进局 |
|  |  | 41.接续谋划实施乡村振兴、工业高质量发展、城市运行更新三个百亿项目包，形成不少于1700亿元规模的谋划库、不少于1500亿元规模的储备库。 | 3月底前谋划项目库达到1450亿元、储备库达到1350亿元；组织有关单位谋划乡村振兴、工业高质量发展、城市运行更新三个百亿项目；6月底前谋划项目库达到1500亿元、储备库达到1400亿元；9月底前谋划项目库达到1600亿元、储备库达到1450亿元；12月底前谋划项目库达到1700亿元、储备库达到1500亿元。谋划完成乡村振兴、工业高质量发展、城市运行更新三个百亿项目。 | 刘勇声 王 浩 刘学政 | 区发改委 区农业农村委 区工信局 区房建办 金钰公司 |
|  |  | 42.推动天赋源二期投入运营，加快康万佳、万科广场、吾悦广场等项目建设，引入更多高端酒店、餐饮及休闲等新消费场景，提升发展夜间经济，举办“消费促进月”等大型活动，不断激活市场消费潜力。 | 3月底前举办“消费促进月”活动，红星商务酒店开工建设；6月底前天赋源二期商业综合体开业运营；9月底前举办宝坻区第四届海河国际消费节大型促销活动；12月底前持续推动康万佳商业中心、乐雅广场等重点商业项目建设。 | 刘勇声 | 区商务局 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、统筹盘活存量、培育增量、提升质量，激发经济发展新动能 | (三)突出重点提升质量 | 43.持续优化开发区体制机制和考核评价体系，强化考核结果运用，不断提升土地利用率和投入产出率，推动宝坻经济开发区争创国家级开发区。 | ①开发区体制机制和考核评价体系方面。6月底前梳理完善开发区任务指标，制定考核评价体系；9月底前修订完善考核评价指标；12月底前按考核评价标准落实开发区考核。 ②提升土地利用率和投入产出率方面。3月底前盘活闲置土地100亩；6月底前盘活闲置土地300亩；9月底前盘活闲置土地500亩；12月底前盘活闲置土地800亩。 ③争创国家级开发区方面。3月底前完善宝坻经济开发区争创国家级开发区请示并报送市商务局；6月底前协调规划局宝坻分局重新编制土地集约利用评价并补充其他材料；9月底前向商务部正式提交争创国家级开发区相关材料。 | 王 浩 | 区工信局 宝坻经济 开发区管委会 |
|  |  | 44.加速释放区属国企发展活力，鼓励区属国企走出去拓市场、抢订单、增效能。 | 3月底前确定区属融资平台公司转型路径；6月底前研究出台深化考核评价体系改革计划，督促联华天安、京东市场等经营实体拓展业务，探索经营模式转化，提高市场占有率；9月底前组织国企到先进地区招商、调研，走出去寻找合作投资项目；12月底前推动区管企业优化管控体系，将管理层级压缩在三级以内，完善低效无效企业市场化法治化退出机制。 | 刘勇声 | 区国资委 |
|  |  | 45.落实增值税留抵退税等各项优惠措施。 | 每季度按照税务总局、市局2024年重点任务安排和“五措并举”要求，按照时间节点抓好政策宣传辅导，依托大数据精准锁定应享户群，排查应享未享和违规享受优惠的疑点数据，确保精准扶持，持续激发市场主体活力。 | 刘勇声 | 区税务局 |
|  |  | 46.服务民营企业壮大发展，支持各类企业开展新产品、新技术、新工艺、新业态创新，提高企业核心竞争力。 | 3月底前完成民营企业调研服务；6月底前根据调研需求精准对接，推动创新型中小企业申报；9月底前开展科技政策培训；12月底前实现民营企业向科技型企业升级，提高市场竞争力。 | 刘勇声 王 浩 | 区发改委 区工信局 区科技局 |
|  |  | 47.深化农村集体经营性建设用地入市试点、农村集体产权制度改革，完善“农产品+电商+网络直播+直销”营销链条，增加农民收入来源，助力富民强村。 | 3月底前完成17个新型农村集体经济发展项目储备的申报，完成搭建宝坻农业企业、特色农产品与网络带货主播平台；6月底前完成2023年建立的强村富民公司开展业务，完成2个市级数字乡村试点初步建设；12月底前完成17个新型农村集体经济发展项目建设任务。 | 刘学政 | 区农业农村委 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、统筹盘活存量、培育增量、提升质量，激发经济发展新动能 | (三)突出重点提升质量 | 48.强化财税运行调度，积极引育壮大税源主体，扶持重点税源企业平稳健康发展。 | 每月对财税运行情况进行调度，定期对重点税源开展摸底，掌握重点税源运行态势，深入开展2024年“便民办税春风行动”，按照“政策找人”的要求，按月完成税费优惠政策精准推送工作，突出精准化、智能化、个性化服务，持续释放政策红利效应。 | 刘勇声 | 区财政局 区税务局 |
|  |  | 49.严格绩效考核，持续压减“三公”经费，全力保障“三保”等重点领域支出，有序压减存量债务。 | 3月底前完成重点项目事前绩效评估；6月底前完成年初预算绩效目标审核工作；9月底前完成预算绩效自评工作；12月底前完成预算绩效监控工作，从而推进全过程预算绩效管理。严把支出关口，压减“三公”经费，全力保障“三保”，集中财力保障重点支出。 | 刘勇声 | 区财政局 |
| 四、聚力全面深化改革，持续催生开放发展新活力 | (一)推进重点领域改革 | 50.稳妥推进新一轮机构改革工作，完整准确落实深化机构改革任务要求。 | 3月底前完成我区机构改革方案制定工作；7月底前完成我区机构改革工作。 | 刘勇声 | 区委编办 |
|  |  | 51.持续开展财政制度改革，完善全口径预算管理，进一步规范财政资金使用。 | 持续推进财政体制改革，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出。完善全口径预算管理，将一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支全部纳入预算管理，加大预算统筹力度，提高预算管理的完整性。规范财政资金使用，严肃财经纪律，确保财政资金安全。 | 刘勇声 | 区财政局 |
|  |  | 52.有序推进冠城物业等具备条件的二三级企业混改，提升国有企业活力。 | 3月底前科学梳理筛选具备初步混改条件的企业；6月底前分层分类谋划深化混合所有制改革，立足企业功能定位和发展战略，评估开展混改研究可行性；9月底前研究确定混改企业，探索适宜的混改模式，进行可行性研究论证；12月底前积极寻找意向方，成熟一个推进一个。 | 刘勇声 | 区国资委 |
|  |  | 53.深化开发区体制机制改革，进一步理顺管理关系，完善“管委会统筹推进、公司具体落实”运行机制，建立高效管理体制。 | 3月底前确定体制机制改革方案；6月底前下发正式改革方案；9月底前完成管委会和经开集团调整改革；12月底前管委会和经开集团按新方案运转，建立高效管理体制。 | 王 浩 | 区工信局 宝坻经济 开发区管委会 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、聚力全面深化改革，持续催生开放发展新活力 | (一)推进重点领域改革 | 54.推动区内金融机构多元化发展，推进多层次资本市场体系建设，提升金融服务发展能力。 | 3月底前开展1次金融惠企政策进企业活动；6月底前开展1次金融机构下基层活动；9月底前开展1次金融服务企业活动；12月底前开展1次政银企对接活动。 | 刘勇声 | 区财政局 |
|  | （二）不断强化内外联通 | 55.聚焦对外贸易，加快外向型服务业产业聚集。 | 3月底前深入津宝乐器等重点外贸企业宣讲服务贸易政策；6月底前开展包括服务贸易在内的政策宣讲；9月底前组织各街镇、园区、相关部门和外贸企业参加2024年北京服贸会；12月底前帮助联德机械、艾尔姆等企业完成技术进出口合同备案登记。 | 刘勇声 | 区商务局 |
|  |  | 56.推动外贸转型升级，鼓励企业利用“外贸+产业+互联网”新模式拓展业务。 | 3月底前邀请大龙网等跨境电商平台来我区考察对接洽谈合作；6月底前组织开展1次跨境电商平台对接和政策宣讲活动；9月底前组织我区外贸企业赴全球贸易通等跨境电商平台总部考察对接活动；12月底前组织企业在秋季广交会期间开展线上直播，利用线上+线下模式宣传产品、拓展客户。 | 刘勇声 | 区商务局 |
|  |  | 57.聚焦利用外资，借助“投资中国”“云上投洽会”等线上渠道，达沃斯论坛、进博会等国际展会平台，着力引进一批外资项目。 | 3月底前我区对外宣传资料在“投资中国”平台上传发布；6月底前组织我区外贸企业参加消博会和西洽会，招引外资企业5家；9月底前组织我区外贸企业参加厦洽会；12月底前组织我区外贸企业参加进博会，招引外资企业10家。 | 刘勇声 王 浩 | 区商务局 区投资促进局 |
|  |  | 58.聚焦资源、产业、文旅等领域，扎实做好东西部协作和对口支援工作。 | 6月底前完成区级财政援助资金拨付工作；9月底前完成东西部协作和对口支援财政资金项目计划编制工作；12月底前完成引导4家企业赴结对地区落户投资2000万元，完成与结对地区开展文化交流互鉴活动工作。 | 吴志华 | 区发改委 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、聚力全面深化改革，持续催生开放发展新活力 | （三)打造一流营商环境 | 59.制定梳理我区新一轮优化营商环境措施，推动惠企利民措施清单化、颗粒化；精准推送惠企政策，服务民营企业发展壮大。 | 3月底前完成制定梳理我区新一轮优化营商环境措施工作；6月底前完成政策宣介推送6次；9月底前完成政策宣介推送11次；12月底前完成政策宣介推送15次。 | 刘勇声 | 区政务服务办 |
|  |  | 60.坚持法治是最好的营商环境，依法保护民营企业产权和企业家权益。 | 3月底前赴民营企业开展“双万双服促发展”活动1次；6月底前赴民营企业开展“服务实体经济 律企携手同行”活动1次，组织开展知识产权保护进企业系列活动；9月底前赴民营企业开展“律企同行·法护营商”活动3次，落实行政裁量基准，坚持过罚相当，做到宽严相济；12月底前赴民营企业开展“服务实体经济 律企携手同行”活动2次，开展“双万双服促发展”活动4次，开展“律企同行·法护营商”活动4次。 | 刘勇声 李学彤 | 区发改委 区市场监管局 区司法局 |
|  |  | 61.完善区级智慧政务服务中心建设，更新“一件事一次办”事项场景，为群众提供更加高效便捷的服务体验。 | 3月底前对先进地区政务服务中心智慧化情况进行调研，新增7项以上“一件事一次办”新服务场景；6月底前新增10项以上“一件事”服务场景；9月底前明确智慧化政务服务中心建设方案，新增15项以上“一件事”服务场景；12月底前完成区级政务服务中心建设，新增20项以上“一件事”服务场景。 | 刘勇声 | 区政务服务办 |
|  |  | 62.持续推动“跨省通办”，扩大合作区域，探索推出一批京津冀“跨省通办”同事同标事项。 | 3月底前与北京通州、河北唐山等地对接“跨省通办”工作，重新梳理通办事项清单；6月底前推出新一批5项以上京津冀“跨省通办”事项；9月底前推出新一批7项以上京津冀“跨省通办”事项；12月底前推出新一批10项以上京津冀“跨省通办”事项。 | 刘勇声 | 区政务服务办 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加力推进农业农村现代化，打造乡村振兴新样板 | （一）推进现代农业增产增效 | 63.新建、改造提升高标准农田6.32万亩，确保粮食生产能力和播种面积只增不减，为“中国饭碗装中国粮”贡献更多宝坻力量。 | 3月底前完成新建、改造提升高标准农田前期手续办理工作并进场施工；4月底前播种春小麦4万亩，累计播种小麦41.1万亩；6月底前播种玉米42.9万亩、水稻44.2万亩、其他粮食作物1.1万亩；12月底前完成新建、改造提升高标准农田验收，粮食播种面积达到129.3万亩，产量达到69.3万吨。 | 刘学政 | 区农业农村委 |
|  |  | 64.依托蔬菜生物育种全国重点实验室等平台，推动蔬菜种业高质量发展，着力打造京津冀蔬菜育繁推示范展示基地。 | 6月底前推进全国重点实验室建设工作，在区人民政府与天津农业科学院战略合作协议基础上，深化签订蔬菜生物育种重点实验室合作协议；12月底前中关村科技城与天津农业科学院确定具体建设方案，并申请超长期国债等资金支持。 | 王 浩 刘学政 | 区科技局 区农业农村委 京津中关村 科技城管委会 |
|  |  | 65.开展小站稻优势特色产业集群建设，高标准建成小站稻“收储+”项目，加快智慧育秧基地、天食智慧牧场、华北地区首个楼房养猪场等重点项目建设。 | 3月底前组织天食智慧牧场申报国家级核心育种场；6月底前完成小站稻“收储+”项目所有土建施工及烘干设备安装；9月底前完成小站稻“收储+”项目消防和规划联合验收；12月底前小站稻“收储+”项目一期正式投入使用。农垦康嘉楼房养猪场每季度补栏生猪3000头以上，年底前实现生猪出栏1.5万头。 | 刘学政 | 区农业农村委 |
|  |  | 66.加大水稻、“三辣”、劝宝韭菜等优势特色产业招商引资力度和精加工深度，“津农精品”品牌稳定在30家左右，有力推进农业现代化示范区创建。 | 全年围绕小站稻、“三辣”、劝宝韭菜招商引资上项目。3月底前根据《天津市宝坻区农业现代化示范区创建方案》形成《2024年任务清单》；6月底前推动2个项目进入天津市精品蔬菜产业集群；10月底前完成10个乡村产业项目开工建设，完成2个“津农精品”品牌申报；12月底前完成《2024年任务清单》任务目标。 | 刘学政 | 区农业农村委 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加力推进农业农村现代化，打造乡村振兴新样板 | （二）建设宜居宜业和美乡村 | 67.持续开展农村人居环境整治提升，建成15个农村厕所革命服务站，推进农村生活污水治理，健全垃圾处理等设施长效管护机制。 | 按照季节特点开展春夏秋冬四季战役，促进农村全域清洁化水平提高。每日对农村污水处理设施全面巡查，每季度对出水水质进行全面检测。3月底前完成设立农村厕所革命服务站前期调研工作和2023年度农村生活污水处理站运行维护管理考核；6月底前完成农村厕所革命服务站选址工作，完善垃圾处理岗位安全操作规程；10月底前完成15个农村厕所革命服务站设立工作，完善垃圾处理设施安全管理制度；12月底前完成垃圾处理设施“双随机一公开”检查，完成农村生活污水依效付费绩效考核。 | 刘学政 | 区农业农村委 区城管委 区水务局 |
|  |  | 68.巩固“四好农村路”全国示范县成果，提升改造乡村公路20公里，打造一批乡村示范路、产业路、旅游路。 | 3月底前进行项目踏勘；6月底前完成前期手续办理；9月底前进场施工；12月底前完工。 | 刘学政 | 区交通局 |
|  |  | 69.完成45户农村困难群众危房改造。 | 3月底前完成困难群众筛查；6月底前完成危改对象资格审核并开工；9月底前完成半数以上危改对象改造；12月底前完成全部危改对象改造。 | 刘勇声 | 区住建委 |
|  |  | 70.创建8个乡村振兴示范村，申报1个中国美丽休闲乡村。 | 3月底前指导各街镇编制《创建乡村振兴示范村方案》；6月底前完成中国美丽休闲乡村调研摸底工作；9月底前完成《创建乡村振兴示范村方案》编制并报市级备案；12月底前实现乡村振兴示范村创建“三美”68项标准基本达标，完成中国美丽休闲乡村申报工作。 | 刘学政 | 区农业农村委 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加力推进农业农村现代化，打造乡村振兴新样板 | （三）打造文旅融合靓丽名片 | 71.实施“文旅融合”工程，以推动潮白河两岸风生水起为支撑点，聚焦潮白河沿岸文旅开发，推动渔生态小镇、水木三乡小镇开门纳客，加快绿色低碳小镇、航空文化小镇等建设。 | ①绿色低碳小镇：3月底前完成所有专项手续办理,两个标段进场施工；6月底前完成主要建筑物基础验收；9月底前完成涉及河道、滩地工程；12月底前完成潮白新河沿岸起步区生态修复工程中的乡村湿地生态构建工程50%，潮白新河右岸缓冲带近自然湿地生态修复工程80%，坑塘沟渠水生态环境工程60%。 ②渔生态小镇：3月底前完成小辛码头文化旅游设施提升项目全部招标工作；6月底前完成小辛码头高标准民宿样板打造；12月底前完成小辛码头核心服务区和李宦庄村专业赛事区建设工作。 ③水木三乡小镇：3月底前完成清华大学乡村振兴工作站站点挂牌；5月底前完成赵家湾“水木三乡”书院、国际纤维艺术中心内部装修；10月底前完成启山艺术民宿南区建设并投入正常运营；12月底前完成赵家湾人居环境提升工程。 ④航空文化小镇：3月底前完成欢喜庄园旅游核心区升级维护工作；6月底前举办插秧农事活动，完成绿色长廊、鹊桥等植被造景前期工作；9月底前完成葫芦沽桥与后辛庄桥建设；12月底前加深高校合作，在“产、学、研”等方面持续发力，助力产生更优研学成果，积极举办农文旅相关活动，借助区级融媒体平台提升欢喜航空文化小镇知名度。 | 刘学政 | 区文旅局 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加力推进农业农村现代化，打造乡村振兴新样板 | （三）打造文旅融合靓丽名片 | 72.高水平编制潮白河沿线20个村庄整体规划，加快打造“印象潮白”核心承载区。 | 3月底前完成前期调研工作；6月底前形成初步方案；9月底前对初步方案进行细化完善；12月底前方案报区政府审批。 | 刘勇声 | 规划资源分局 |
|  |  | 73.继续办好潮白河四季欢乐旅游节，举办麦田音乐节等赛事活动。 | 3月底前以“冰雪温泉”主题，组织冰雪温泉节，了凡·赐福巡游，非遗新春市集等活动；6月底前以“潮白踏青”主题，筹划组织麦田音乐节，八台港桃花节，第三届京津冀青龙湾森林半程马拉松赛，第四届京津冀徒步大会等活动；9月底前以“水岸缤纷”主题，举办津宝国际音乐节（盛装巡游，行进艺术、打击乐大奖赛），全国钓鱼公开赛（天津站），潮白河龙舟大赛等活动；12月底前以“稻香丰收”主题，举办潮白河湿地半程马拉松赛，金秋钓蟹节、农民丰收节，第二届京津新城半程马拉松赛等活动。 | 刘学政 | 区文旅局 |
|  |  | 74.新推出2条精品旅游线路，吸引市内外游客“种草”，力争全年游客接待量450万人次以上，旅游收入5.8亿元以上。 | 3月底前梳理现有旅游资源，完善旅游线路，整理调整“乐游宝坻”小程序相关宣传资料；6月底前挖掘梳理潮白河生态资源，整理规划旅游线路点位资料；9月底前突出潮白河生态旅游特色，规划2条旅游线路；12月底前持续完善和加强宣传推介。通过农商体文旅活动场景宣传打造，集聚人气，促进消费，2024年实现全年接待游客450万人次，农文旅体综合旅游收入5.8亿元以上。 | 刘学政 | 区文旅局 |
|  |  | 75.推动青龙湾森林公园审批，不断提升森林生态效益、社会效益、经济效益。 | 目前，前期准备工作已基本完成，待市规资局通知审批通过后，第一时间和开发项目公司对接，做好规划开发下一步工作。 | 刘学政 | 区农业农村委 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、深入践行“两山”理念，精心绘制生态文明新图景 | （一）稳妥推进碳达峰碳中和 | 76.推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变，引导社会资本参与生态环境治理。 | 3月底前优化完善区节能降碳工作领导小组工作机制，调整领导小组职能分工，健全节能降碳工作组成架构；6月底前完成2024年度能耗“双控”年度任务分解；9月底前持续推进年度任务指标落实；12月底前完成2024年度能耗“双控”年度任务目标。 | 刘勇声 王 浩 | 区发改委 区生态环境局 |
|  |  | 77.加快推进大唐庄镇潮白新河沿岸起步区生态修复项目。 | 3月底前完成所有专项手续办理,完成两个标段进场施工；6月底前完成主要建筑物基础验收；9月底前完成涉及河道、滩地工程；12月底完成潮白新河沿岸起步区生态修复工程中的乡村湿地生态构建工程50%，潮白新河右岸缓冲带近自然湿地生态修复工程80%，坑塘沟渠水生态环境工程60%。 | 刘勇声 | 大唐庄镇 规划资源分局 |
|  |  | 78.增强全民节约集约意识、生态文明意识，加快形成绿色低碳生活方式，营造绿色生活新风尚。 | 3月底前完成“绿水青山就是金山银山”主题实践宣传活动；6月底前完成“5·22国际生物多样性日”、“六五环境日”等对外宣传活动；9月底前完成“全国低碳日”等对外宣传活动；12月底前完成“绿色低碳”主题实践宣传活动。 | 王 浩 | 区生态环境局 |
|  | （二）统筹推进生态环境治理 | 79.持续打好三大攻坚战，深化大气污染“五源”共治，落实“五控”措施，妥善应对重污染天气。 | 3月底前完成我区PM2.5浓度控制在51微克/立方米、重污染天气控制在3天的任务目标，完成宝坻区振侠养殖场、宝坻区领岳油脂生物质锅炉提升改造；6月底前完成宝坻区涉气工业污染源工况用电监控建设项目安装调试；9月底前全面开展臭氧污染防治与扬尘污染防治等专项执法检查；12月底前完成工业企业减排清单核定工作，推进建档立卡网上填报工作，组织各部门全面做好不利气象条件应对工作，按照上级部署，及时启动、停止重污染天气应急响应，巩固“无煤区”建设。 | 王 浩 | 区生态环境局 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、深入践行“两山”理念，精心绘制生态文明新图景 | （二）统筹推进生态环境治理 | 80.开展入河排污口、饮用水水源地等专项排查整治及河湖“清四乱”行动，提升水环境质量。 | 3月底前完成李家口扬水站、小辛码泵站两个入河排口的排查溯源工作；6月底前完成对尔王庄水库及引滦沿线的巡查，开展取样监测；9月底前对我区所有整治入河排口进行摸排；12月底前完成我区入河排口年度整治任务。河湖“清四乱”常态化规范化纳入河长制日常督查、考核，定期通报各街镇“清四乱”开展情况，确保河湖“四乱”问题动态清零，不断提升河湖岸线管理水平。 | 王 浩 刘学政 | 区生态环境局 区水务局 |
|  |  | 81.严格管控农用地、建设用地利用风险，巩固土壤污染防治效果。 | 3月底前对涉镉等重金属重点行业企业进行排查；6月底前完成第一、二季度涉镉工作排查统计；9月底前完成第三季度涉镉工作排查统计；12月底前完成第四季度涉镉工作排查统计。 | 王 浩 | 区生态环境局 |
|  | （三）积极推进企业绿色发展 | 82.坚持“源网荷储”一体化，加快华润、中核、京能等绿电项目建设，提高风能、太阳能等新能源利用规模，搭建以绿电为基础的新能源产业体系。 | 3月底前完成优化新能源产业布局；6月底前完成华润、中核等风电项目土地征转等前期手续；9月底前京能风电和大唐里自沽项目进场施工；12月底前华润、中核等风电项目进场施工。 | 刘勇声 | 区发改委 |
|  |  | 83.鼓励支持企业节能发展、绿色发展、低碳发展，新建国家级、市级绿色工厂、绿色供应链等企业10家以上。 | 3月底前完成区级绿色制造单位培育工作；6月底前完成市级绿色工厂和市级绿色供应链申报工作；9月底前力争新建7家以上市级绿色工厂、绿色供应链企业，择优选取企业申报国家级绿色工厂、绿色供应链；12月底前新建国家级绿色工厂、国家级绿色供应链3家以上，全年累计新建国家级、市级绿色工厂、绿色供应链等企业10家以上。 | 王 浩 | 区工信局 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、用心用力办好民生实事，实现人民幸福指数新提升 | （一）落实就业优先政策 | 84.把稳就业放在更加突出的位置，全面落实稳岗就业系列政策措施，全年新增城镇就业登记1万人以上。 | 3月底前完成新增城镇就业登记2500人；6月底前完成5000人；9月底前完成7500人；12月底前完成1万人。 | 刘勇声 | 区人社局 |
|  |  | 85.深入开展“春风行动”等就业帮扶专项行动，组织招聘活动100场以上，全力支持帮助高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业，完成职业技能培训2500人以上。 | 3月底前完成线上线下各类招聘活动25场，实现职业技能培训600人；6月底前完成50场，培训1200人；9月底前完成75场，培训1800人；12月底前完成100场，培训2500人。 | 刘勇声 | 区人社局 |
|  | （二）织密织牢社会保障网 | 86.全面落实城乡低保、农村特困供养、临时救助等民生保障政策，兜准、兜牢困难群众基本生活底线。 | 3月底前完成城乡低保、农村特困供养等社会救助对象上一年度的电价补贴等发放，发放各类保障金约3046万元；6月底前开展低保、低保边缘家庭的全面复核，发放各类保障金6055万元；9月底前发放各类保障金 9000万元；12月底前完成对城乡低保、农村特困供养等社会救助对象取暖补贴等发放，发放各类保障金约 1.3亿元。 | 吴志华 | 区民政局 |
|  |  | 87.深入实施全民参保计划，推进医疗、养老保险扩面提质。 | 城镇企业职工基本养老保险3月底前新增600人；6月底前新增1400人；9月底前新增3000人；12月底前新增4000人。 | 刘勇声 吴志华 | 区人社局 区医保局 |
|  |  | 88.落实“一老一小”整体解决方案，提高普惠性养老和托育服务供给水平，争创全国示范性老年友好型社区。 | 3月底前完成嵌入式养老服务综合体村庄规划工作；6月底前完成适老化改造摸底排查工作和培训失能老人家庭照护者政府采购招投标工作；9月底前完成适老化改造政府采购招投标工作，嵌入式养老服务综合体设计和招投标工作；12月底前完成适老化改造、培训失能老人家庭照护者和嵌入式养老服务综合体主体建设工作。全年完成新增养老床位139张，新增托位680个。继续争创全国示范性老年友好型社区。 | 刘勇声 吴志华 | 区发改委 区民政局 区卫健委 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、用心用力办好民生实事，实现人民幸福指数新提升 | （二）织密织牢社会保障网 | 89.深化双拥共建、军民融合，提升退役军人服务保障能力。 | 3月底前完成2024年“春节”期间慰问和第一批立功受奖送喜报活动；6月底前完成“政策进军营”“法律进军营”“医疗进军营”等共建活动和2024年第二批立功受奖送喜报活动；9月底前完成“八一”节日期间慰问、“情系边海防官兵”走访慰问和2024年第三批立功受奖送喜报活动；12月底前完成大病致困致贫家庭走访、“拥军企业”挂牌和2024年第四批立功受奖送喜报活动。 | 刘勇声 | 区退役军人事务局 |
|  |  | 90.做好妇女儿童、残疾人、慈善等工作。 | ①妇女儿童方面。3月底前召开宝坻区妇女第四次代表大会；4月底前完成三八国际妇女节系列纪念活动；12月底前完成“新农学堂”培训25场。 ②残疾人方面。3月底前完成30名儿童机构康复和辅具登记工作；6月底前完成60名儿童机构康复和辅具登记工作；9月底前完成90名儿童机构康复和辅具登记工作；12月底前完成120名儿童机构康复和辅具登记工作。 ③慈善方面。3月底前完成红十字“博爱送万家”工作，慰问因病因灾等需要帮助的困难家庭1005户；5月底前完成“5.8公益日”网上募捐工作，筹措善款15万元以上，9月底前完成“9.9公益日”网上募捐工作，筹措善款30万元以上；12月底前救助困难家庭20户。 | 吴志华 | 区妇联 区残联 区红十字会 |
|  | （三）办好人民满意教育 | 91.巩固拓展“双减”成果，实施“强校工程”和“品牌高中”建设工程，建成京津新城一中，完成5所农村学校操场提升改造和10所国产信创教室建设。 | ①“强校工程”和“品牌高中”建设工程：3月底前完成教育集团、学区、教育联盟责任区调整；6月底前“品牌高中”和“强校工程”创建学校开展交流展示；9月底前确定新学年教育集团、学区、教育联盟责任区内工作任务；12月底前做好各项工作学期及年终总结，谋划新学年、新学期工作。 ②建成京津新城一中：3月底前完成装饰装修、水电安装、弱电安装、消防安装、室外工程及竣工验收；6月底前完成联合验收。 ③完成5所农村学校操场提升改造:3月底前完成预算审核工作；6月底前完成场地平整施工；9月底前完成场地塑胶面层施工；10月底前完成工程验收。 ④10所国产信创教室建设：4月底前制定设计方案；6月底前完成预算编制；10月底前完成工程招标；12月底前完成安装并验收。 | 吴志华 | 区教育局 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、用心用力办好民生实事，实现人民幸福指数新提升 | （三）办好人民满意教育 | 92.加快发展职业教育，推进全人职业中专和青年职业高中建设。 | ①全人职业中专。3月底前完成学科专业审批工作，做好招生指标谋划工作；6月底前完成招生指标申请工作；9月底前学校完成招生并正式投入使用。 ②青年职业高中。3月底前完成办学许可证审批和市教委专业审批工作；6月底前完成设施建设，提交招生指标申请，做好招生准备工作；9月底前学校完成招生并正式投入使用。 | 吴志华 | 区教育局 |
|  | （四）推进健康宝坻建设 | 93.与京津冀优质医疗资源开展深度合作，加快基层医疗机构标准化建设，新增3家社区疼痛门诊。 | ①京津冀优质医疗资源开展深度合作方面。3月底前完成2024年整体合作规划；6月底前与唐山市、通州区卫健委达成初步合作意向；9月底前区中医医院与北京中医药大学第三附属医院开展相关义诊活动；12月底前完成区中医医院与北京中医药大学第三附属医院协议内专家坐诊、人才培养等工作。 ②新增3家社区疼痛门诊方面。3月底前对接市疼痛医学专家下基层项目组，组织基层医疗机构完成项目创建申报；6月底前对疼痛门诊建设项目申报单位医务人员进行规范化培训；9月底前完成申报的基层医疗机构按照建设标准筹备创建及专家验收；12月底前完成3家社区疼痛门诊挂牌。 | 吴志华 | 区卫健委 |
|  |  | 94.打造80个“3+1+N”家庭医生签约服务精品团队。 | 3月底前完成打造20个；6月底前完成打造40个；9月底前完成打造60个；12月底前完成打造80个。 | 吴志华 | 区卫健委 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、用心用力办好民生实事，实现人民幸福指数新提升 | （四）推进健康宝坻建设 | 95.开展已婚适龄妇女免费筛查5500人次。 | 3月底前对全区已婚适龄妇女“两癌”筛查服务项目部署推动，对目标进行分解；6月底前完成3500人次左右的筛查工作；9月底前对“两癌”筛查工作过程中存在的问题进行综合研判分析，持续强化提升筛查服务能力；12月底前实现已婚适龄妇女“两癌”筛查突破5500人次的指标任务。 | 吴志华 | 区卫健委 |
|  |  | 96.加快推动中医药传承创新发展，全面提升医疗卫生服务水平。 | 3月底前完成中医药示范市迎检材料准备；6月底前完成社会办中医机构督导考核和规范管理；9月底前完成基层中医医师适宜技术培训和处方点评；12月底前聘请中医专家强化对基层医疗机构中医药服务开展专业培训，完成中医老年体质辨识75%、中医小儿调养指导80％的年度任务目标。 | 吴志华 | 区卫健委 |
|  | （五）促进文体事业发展 | 97.结合中华人民共和国成立75周年，广泛开展爱国主义教育，讲好宝坻故事。举办京东大鼓星火日、第六届全国评剧专业院团青年演员电视展演等特色文化活动，推动农家书屋图书补充等工作，不断扩大“文宝坻”影响力。 | 6月底前举办京东大鼓星火日启动仪式；9月底前确定农家书屋图书补充采购目录；10月底前举办京东大鼓基地巡演、完成农家书屋图书补充政府招标采购；12月底前完成农家书屋图书补充。 | 刘学政 | 区文旅局 |
|  |  | 98.持续拓展全民健身活动的广度和深度，完善公共健身场地设施。 | 3月底前完成5处足篮排多功能运动场选址工作；6月底前完成5处足篮排多功能运动场申报审批工作；9月底前完成5处足篮排多功能运动场设备政府采购工作；12月底前完成5处足篮排多功能运动场建设及验收工作。 | 刘学政 | 区体育局 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、用心用力办好民生实事，实现人民幸福指数新提升 | （五）促进文体事业发展 | 99.年内组织不少于20项区级以上赛事，办好国家级钓鱼赛事。 | 3月底前完成组织全民健身活动4场；6月底前完成组织全民健身活动9场（包含2场国家级钓鱼赛事）；9月底前完成组织全民健身活动16场；12月底前完成组织全民健身活动20场（包含3场国家级钓鱼赛事）。 | 刘学政 | 区体育局 |
| 八、更好统筹发展和安全，构筑安全稳定新防线 | （一）提升应急救灾能力 | 100.实施蓟运河曹家口段护坡水毁修复等4项水毁修复工程，启动黄庄洼蓄滞洪区工程与安全建设项目等灾后恢复重建工程。 | ①蓟运河曹家口段护坡水毁修复工程。4月底前完成4项水毁修复工程。 ②黄庄洼蓄滞洪区工程。3月底前完成初设批复；6月底前开工建设；12月底前完成工程量30%。 | 刘勇声 刘学政 | 区应急局 区水务局 |
|  |  | 101.强化应急避难场所建设，完成6处人防工程加固改造。 | 3月底前完成人防工程加固改造设计；6月底前完成项目资金审核工作；9月底前完成施工单位、监理单位招标工作；12月底前完成加固改造工作。 | 刘勇声 | 区国动办 |
|  |  | 102.聚焦消防救援、地震灾害、防汛抗旱、森林防灭火、极端天气应对等领域，固强补弱，统筹做好应急预案、物资储备、装备配备、队伍建设等工作。 | 3月底前组织开展森林防灭火工作督导检查和全区火灾隐患排查；6月底前组织开展清明节、五一森林防火专项督查，完成防汛抢险队伍、物资准备，完成应急预案修订完善工作，军地防汛抢险应急演练和蓄滞洪区群众转移安置演练；11月底前完成综合减灾示范社区和防震减灾科普示范校创建工作。 | 刘勇声 | 区应急局 |
|  | （二）提升城市运行安全水平 | 103.组织实施安全生产治本攻坚三年行动，聚焦危化品、消防、燃气、建筑施工、道路交通等重点领域开展专项整治，坚决遏制重大事故发生，保障我区安全生产形势持续平稳。 | 5月底前组织完成我区安全生产治本攻坚三年行动方案起草工作，同步推动危险化学品、消防、燃气等领域行业牵头部门做好本行业领域治本攻坚三年行动方案起草印发和动员部署；10月底前组织开展对本次专项行动的首轮次督查检查活动；12月底前完成年度安全生产和应急管理绩效考核工作。 | 刘勇声 | 区应急局 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、更好统筹发展和安全，构筑安全稳定新防线 | （二）提升城市运行安全水平 | 104.实施“化债增收”工程，用足用好上级政策，统筹做好防范化解金融风险和“三保”资金保障等工作，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。 | 3月底前化解债务9.58亿元；6月底前化解债务42.47亿元；9月底前化解债务59.91亿元；12月底前化解债务64.09亿元。 | 刘勇声 | 区财政局 |
|  |  | 105.做好重要民生商品及水电煤油等要素稳价保供工作，加强食品、药品等安全监管，切实提升供应保障能力。 | 3月底前开展宣传教育，结合“3·15”宣传活动，宣传食品安全工作以及相关法律法规；6月底前完成校园食品安全专项整治行动，完成区级年度食品安全监管计划的起草工作；9月底前完成年度食品安全宣传周工作；12月底前完成年度区级食品安全抽样检验工作，完成市级年度食品安全考核工作和区级年度食品安全考核工作，完成药品安全“利剑行动”。全年做好蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品、杂粮等主要“菜篮子”产品的日常价格监测工作，定期在政务网上进行公示。 | 刘勇声 | 区发改委 区商务局 区市场监管局 |
|  | （三）维护平安稳定大局 | 106.深入实施“党建引领基层治理”工程，提升基层社会治理能力。 | 3月底前完成《党建引领基层治理自治强基工程2024年重点工作任务清单》梳理、科学划分网格警格；6月底前完成组建基层社区警务团队；9月底前遴选出第二批50个“示范网格”创建的社区（村）；12月底前完成50个“示范网格”创建社区（村）的验收评估，实现“津治通”平台和“基础警务”平台应用场景互见、数据互通。 | 李学彤 | 公安分局 区网格中心 区司法局 |
|  |  | 107.践行新时代“枫桥经验”，积极预防和化解各类信访纠纷矛盾。 | 每月排查各类矛盾纠纷，及时对排查出的矛盾纠纷进行转交办，将矛盾化解在萌芽状态；6月底前完成对接待受理各类矛盾纠纷的通报工作；12月底前完成对接待受理各类矛盾纠纷的年度考核工作。 | 李学彤 | 区信访办 |
|  |  | 108.深入贯彻总体国家安全观，全面加强反颠覆、反渗透、反暴恐等重点领域专案攻坚。 | 持续优化各重点领域国家安全协调机制，全面排查各领域安全风险，协调推动做好防范化解工作。 | 刘勇声 | 区政府办公室 |

| 政府重点工作 |  | 主要任务目标 | 时序进度安排 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、更好统筹发展和安全，构筑安全稳定新防线 | （三）维护平安稳定大局 | 109.常态化推进扫黑除恶斗争，严密防范打击各类违法犯罪行为，不断提升人民群众安全感。 | 9月底前持续推进《反有组织犯罪法》宣传，持续保持严打严治态势，适时组织开展季节性专项打击行动，依法严厉打击涉黑涉恶、涉枪涉爆、黄赌毒、盗抢骗、环食药等突出违法犯罪，严重暴力犯罪即发即破；12月底前现案破案率达75%以上，八类案件破案率达到95%以上，电诈案件及其他涉网案件破案率均达到60%以上。 | 李学彤 | 公安分局 |
| 九、努力提升政府治理效能和水平 | （一）坚持依法行政 | 110.全面贯彻落实习近平法治思想，推进法治政府、法治社会一体化建设，着力提升政府人员法治意识，运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。 | 3月底前提请区政府常务会议、区委常委会议审议《宝坻区人民政府2023年法治政府建设情况报告》，按时上报市委、市政府，同时抄送市委依法治市办和区人大；6月底前组织区政府组成部门完成法治政府建设报告公开公示工作；9月底前《2024年宝坻区人民政府重大行政决策事项目录》向社会公布；12月底前组织全区干部参加2024年天津市国家工作人员网上学法用法考试，开展国家工作人员旁听庭审活动。 | 李学彤 | 区司法局 |
|  |  | 111.落实全过程人民民主，自觉接受人大监督、政协监督和社会监督，不断提高服务能力和治理水平。 | 年底前取得明显进展。 | 刘勇声 | 区政府办公室 |
|  | （二）坚持廉洁清正 | 112.严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“四风”，强化重点领域、关键岗位监管，严肃整治损害群众利益问题，严厉查处不正之风和“微腐败”，树立为民、务实、清廉的良好形象。 | 年底前取得明显进展。 | 郭康伟 | 区政府办公室 |