天津市宝坻区人民政府办公室转发区红十字会

关于开展2014年应急救护培训工作

实施方案的通知

各街道办事处，各镇人民政府，区直有关部门：

区红十字会拟定的《关于开展2014年应急救护培训工作的实施方案》已经区政府领导同志同意，现转发给你们，请认真遵照执行。

2014年7月7日

（此件主动公开）

关于开展2014年应急救护

培训工作的实施方案

区红十字会

为充分发挥红十字在改善民生中的重要作用，进一步加强应急救护培训工作，有效履行法定职责，根据天津市红十字会《关于做好2014年应急救护培训工作的通知》（津红字〔2014〕5号）及天津市人民政府应急管理办公室《关于在全市广泛开展应急救护培训工作的实施意见》（津政应急办〔2014〕6号）精神，结合我区实际，制定本实施方案。

一、目标任务

在全区组织开展义务应急救护培训和应急救护知识的普及工作，增强全民自救互救意识和技能，降低自然灾害和突发公共安全事件造成的伤亡率。全年计划完成2653名应急救护员的应急救护培训和8624人的普及性培训任务。

二、组织领导

为进一步加强对全区应急救护培训工作的组织领导，成立宝坻区应急救护培训工作领导小组（以下简称领导小组）。成员名单如下：

组  长：芮永玲  副区长

副组长：左建和  区红十字会常务副会长

张昆河  区政府办公室副主任

闫海涛  区政府办公室副主任、应急办公室主任

领导小组成员由区农委、商务委、建委、教育局、公安宝坻分局、检察院、法院、司法局、供电公司、安监局的分管领导同志担任。

领导小组负责统一领导、统筹规划、综合协调、组织推动全区应急救护培训的宣传普及工作。领导小组下设办公室，办公室设在区红十字会，办公室主任由左建和同志兼任。

各单位、各部门要成立相应的组织机构，具体负责组织实施本单位、本部门的应急救护知识普及宣教工作。

三、工作步骤

（一）准备工作阶段（7月20日前）。制定下发应急救护培训宣教工作方案和培训计划，做好培训前的师资、器材、教材、培训形式等各项准备工作。

（二）全面开展阶段（7月21日至11月底）。7月21日至9月上旬完成1592名急救员的培训认证和5175人的普及性培训工作。9月中旬至11月底,完成1061名急救员的培训认证和3449人的普及性宣教工作。

（三）检查验收阶段（12月底）。配合市统计局社情民意调查中心在全区范围内进行应急救护项目公众知晓抽样调查工作，对全区整体培训工作进行验收、评估。

四、培训内容和形式

按照条块结合的原则，以单位、部门为单位，由区红十字会统一组织集中培训活动。

（一）急救员认证培训

培训内容包括救护新概念、心肺复苏、体外自动除颤的使用、呼吸道异物阻塞的排除、创伤救护基本技能（止血、包扎、骨折固定及安全搬运）、常见急症现场处理、突发事件和意外情况现场应对等项目。采取理论知识讲授与救护技能实际操作相结合的形式，集中授课8学时，考核通过后颁发急救员证。

（二）普及性宣教

主要内容包括心肺复苏、外伤的现场救护、常见急症的现场处理、突发事件和意外情况现场避险逃生与自救互救等项目。以农村、社区村（居）民学校和学校健康教育课为阵地，采取分期分批举办讲座、观看救护知识光盘或网上在线学习、发放各种宣传资料等方式进行，时间为4课时。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各单位、各部门要高度重视应急救护宣教培训工作，切实加强组织领导，认真研究保障措施，确保应急救护培训工作取得实实在在的效果。

（二）精心组织，落实责任。各单位、各部门要遵照《宝坻区红十字会应急救护培训宣教工作分解表》的计划安排表，明确具体工作人员，认真组织本单位人员按时参加培训活动，确保人员数量，确保培训质量。

（三）加强督查，扎实推进。区领导小组有关成员单位要切实履行职责，扎实推进工作开展；要加强对应急救护培训工作实施情况的检查督导，总结经验，定期通报情况。各街镇，区直各有关宣教培训任务的单位、部门要实行统计报表制度，于每月20日前将本单位、本部门工作进展情况上报区领导小组办公室。 联系电话：29248600。

附件：1．宝坻区红十字会应急救护培训宣教工作分解表

2．应急救护培训意向表

3．应急救护培训班学员登记表

附件1

宝坻区红十字会应急救护培训宣教工作分解表

| 序号 | 单位名称 | 20项民心工程应急救护培训任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 急救员培训人数 | 占辖区常住人口比率 | 普及性宣教人数 | 占辖区常住人口比率 |
| 1 | 宝平街道办 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 2 | 钰华街道办 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 3 | 海滨街道办 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 4 | 史各庄镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 5 | 高家庄镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 6 | 马家店镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 7 | 牛家牌镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 8 | 大白庄镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 9 | 尔王庄镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 10 | 王卜庄镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 11 | 方家庄镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 12 | 八门城镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 13 | 大钟庄镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 14 | 霍各庄镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 15 | 牛道口镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 16 | 大口屯镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 17 | 新开口镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 18 | 郝各庄镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 19 | 大唐庄镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 20 | 周良镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 21 | 口东镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 22 | 林亭口镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 23 | 黄庄镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 24 | 新安镇 | 15 | 0.31% | 300 | 1.01% |
| 25 | 区教育局 | 210 | 0.31% | 500 | 1.01% |
| 26 | 公安宝坻分局 | 80 | 0.31% | 500 | 1.01% |
| 27 | 建委 | 80 | 0.31% | 500 | 1.01% |
| 28 | 供电公司 | 50 | 0.31% | 300 | 1.01% |
|  | 总 计 | 780 | 0.31% | 9000 | 1.01% |

附件2

| 应急救护培训意向表 | 宝坻区红十字会 |
| --- | --- |

填报单位（盖章）：                   填表日期：       年     月     日

| 单位名称 |  |  |  |  | 在职人数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  | 单位电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 计划培训 人 数 |  |  |  | 培训期数 |  |  |  |
| 期望培训 时 间 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 期望培训 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联络人姓名 |  | 职 务 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：单位性质包括：行政事业单位、工厂企业、学校、服务行业、社区、其他。

附件3

| 应急救护培训班学员登记表 | 宝坻区红十字会 |
| --- | --- |

区县（系统）：               学员编号：

| 姓 名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 民族 |  |  |  | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 联 系 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 联 系 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-Mail |  |  |  |  |  |
| 考 核 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 理论知识 |  |  |  | 心肺复苏操作 |  |  | 创伤救护操作 |  |  |  | 总分 |  |  |
| 成绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 训 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复训时间 |  | 项目 | 理论知识 |  | 心肺复苏操作 |  |  | 创伤救护操作 |  |  |  | 总分 |  |  |  |
|  |  | 成绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．救护员认证培训:各有关单位要按照分解表的任务，结合单位实际，填报《应急救护培训意向表》，确定参训人员后将《应急救护培训班学员登记表》报区红十字会。区红十字会将根据参训人员情况，采取分期分批统一集中的形式进行授课（8学时），经理论知识考核与实际操作考核后，颁发《急救员证》。

2．普及性宣教：各有关单位要按照分解的任务依托各自师资，采取分期分批举办讲座、观看应急救护培训教学光盘的形式进行普及性宣教（4课时）。要建立完善的宣教档案资料，包括师资任教情况，宣教记录、宣教人员名册（姓名、性别、工作单位、宣教人）、宣教照片等，确保各类资料的完整齐全，以备整体培训工作的考核验收。

3．各镇街、相关部门要严格执行统计报表制度，安排一名联络人员，于7月21日前将人员信息报区红十字会。联络员负责本单位每月工作进展情况的统计报表和各种宣传资料的领取。应急救护培训各相关表格可直接登陆tjbdhszh@126.com密码：29248600自行下载。

4．联系电话：29248600   联系人：杨爱菊  朱桂君

办公地点：宝坻区海滨街学街2号（老国税局二楼）