天津市宝坻区人民政府办公室关于转发

区综合执法局拟定的宝坻区开展露天烧烤

专项治理实施方案的通知

各街道办事处，各镇人民政府，区政府各部门：

区综合执法局拟定的《宝坻区开展露天烧烤专项治理实施方案》已经区政府领导同志同意，现转发给你们，请遵照执行。

2016年3月23日

（此件主动公开）

宝坻区开展露天烧烤专项治理实施方案

区综合执法局

根据《天津市城市管理综合执法局关于开展露天烧烤专项治理实施方案》要求，为进一步巩固露天烧烤治理成果，制定本方案。

一、指导思想

为进一步夯实和拓展市容环境综合整治成果，有效控制全区露天烧烤违法行为循环发生，按照“全覆盖、零容忍，明责任，严执法，重实效”的总体要求，全面深入开展露天烧烤专项治理，建立长效机制，整治到位，推进露天烧烤整治取得实效。

二、工作目标

按照“属地管理、部门联动、疏堵结合、分类整治、标本兼治、长效治理”的原则，加大露天烧烤整治力度，重点整治规范群众反映强烈、久治不绝、经常反复和占用道路两侧闲置空地、绿地及便道经营露天烧烤点位，通过整治，使辖区主要道路和学校、居民小区、公园、广场、车站、景区等重点场所露天烧烤行为得到有效治理。

三、组织领导

成立露天烧烤专项治理工作领导小组：

组  长：张守利

副组长：唐在欣

成员单位：市容园林委、环保局、执法局、公安分局、市场监管局、相关街镇。

领导小组办公室设在宝坻区城市管理综合执法局，办公室负责部门间工作协调、数据统计、情况汇总上报及任务下达等日常工作。

四、治理范围

（一）固定门店的露天烧烤。

固定门店应在室内进行烧烤，禁止一切室外露天烧烤经营。要结合日常执法巡查发现和群众投诉举报，对固定门店的露天烧烤行为发生时间、地点、店名等信息进行摸排，对露天烧烤商户进行说服教育，责令限期整改。对屡教不改、严重扰民且拒不配合执法的，要公开曝光，坚决予以取缔。

（二）流动烧烤摊点。

要掌握辖区流动烧烤摊点的分布情况、经营时间、摊点规模等，通过采取错时执法、集中检查、定岗固守等方式逐步予以取缔。对流动烧烤摊点多发、易反复的重点、难点区域，要协同公安、市场监管、环保等部门开展联合执法，发现一起，查处一起，坚决遏制流动烧烤摊点蔓延趋势。
    （三）休闲烧烤行为。

对占用公共场所（公园、绿地、广场）进行烧烤的行为，要及时进行有效劝阻和管理；对不听劝阻的，按照《天津市大气污染防治条例》第八十八条规定，由综合执法机关依法予以查处；对扰乱公共秩序、妨害社会管理的，由公安机关依法予以查处。
　　五、时间安排

（一）宣传动员，摸底排查。

2016年3月21日—2016年3月31日

（二）集中治理，完善管理。

2016年4月1日—2016年11月30日

（三）巩固成果，落实长效。

2016年12月1日—12月31日

六、工作要求

（一）高度重视，加强领导。

整治露天烧烤行动涉及面广，工作量大，且与社会民众关系密切，各街镇要高度重视，加强领导，精心组织，统筹安排，周密计划，扎实开展整治行动。既要坚持上下联动，又要加强与辖区相关部门的协作配合，按照职责和任务分工，切实形成合力，积极推进整治工作顺利开展。

（二）摸底排查，掌握动态。

各街镇要组织相关人员对辖区露天烧烤情况进行全面摸底排查，建立管理台账，于3月30日前发送到领导小组办公室邮箱（bddck@126.com）。各街镇要根据摸排情况进行研究分析，结合辖区实际制定具体实施方案和工作计划。整治计划应具有可操作性，工作计划及完成进度应具体明确到每个点、每条路，每个周、每个月。

（三）创新思路，狠抓落实。

要坚持注重严格执法与引导烧烤业户规范经营相结合，推动露天烧烤整治工作深入开展。要统筹规划安排，科学组织实施，做到每天安排巡查，每周组织整治，每月统一行动，力求既有声势，又有成效。各街镇要切实履行职责，严格按照各自职能分工抓好责任落实，同时服从统一领导，相互配合，形成合力。

各街镇要指定一名主管领导专门负责此项工作顺利开展，并安排具体人员负责此项工作实施，相关人员名单及联系方式于3月25日前报领导小组办公室（电话：29266001，邮箱：bddck@126.com;传真：82679989）。