宝坻区人民政府办公室转发区招商局

拟定的宝坻区参加中国·天津第二十届投资

贸易洽谈会实施方案的通知

各有关单位：

区招商局拟定的《宝坻区参加中国·天津第二十届投资贸易洽谈会实施方案》已经区政府领导同志同意，现转发给你们，请遵照执行。

2013年4月10日

（此件主动公开）

宝坻区参加中国·天津第二十届

投资贸易洽谈会实施方案

根据市津洽会组委会《关于举办中国·天津第二十届投资贸易洽谈会暨第九届PECC国际贸易投资博览会的活动安排》和市农委《关于做好中国·天津第二十届投资贸易洽谈会暨第九届PECC国际贸易投资博览会区县经济展区参展布展工作意见的通知》（津农委〔2013〕10号）精神，为做好我区参会工作，特制定实施方案如下：

一、指导原则

以“扩大经贸合作，实现共赢发展”为主题，突出成果展示、招商引资、贸易合作的实际功能，展示我区经济社会发展成就和社会主义新农村发展成果，重点推介全区投资载体和重点项目。

二、参会时间、地点

时间：2013年5月10日至5月14日。

地点：天津梅江会展中心为主场馆。我区展位位于N1馆。

三、组织领导

成立宝坻区参加第二十届津洽会工作领导小组。区委副书记、区长李森阳任组长；区委常委、副区长边荣海，副区长尹建国、艾玉昆、陈宇、芮永玲任副组长。领导小组成员单位有区招商局（合作交流办公室）、规划局、财政局、新闻中心、宝坻经济开发区、九园工业园区、塑料制品工业区、马家店工业区、京津金融服务外包园区、八门城农产品加工专业园区。

区津洽会工作主管领导为区委常委、副区长边荣海，总联络人为区招商局局长刘玉玲。领导小组办公室设在区招商局（电话：29242891，邮箱：baodizhaoshangju@126.com），组织协调津洽会期间所有活动。小组各成员单位分别确定一名主管领导和一名具体工作人员，负责参会具体工作。各单位主管领导和工作人员名单于4月17日前报领导小组办公室。

四、工作安排

（一）会前组织

1．成立我区参会领导小组，制定我区参会总体实施方案，报区领导同意后上报市农委，并下发小组成员单位及有关单位。

2．收集全区三次产业招商项目和可签约项目，梳理汇总后分别上报市津洽会组委会、市农委。

3．安排邀请参会外商，统计参会外商名单。

4．印制宝坻区招商项目册和宝坻宣传册，刻录宝坻宣传光盘。

四个示范工业园区、京津金融服务外包园区分别准备本区域宣传资料，天津宝成宏业企业管理服务有限公司准备楼宇和总部经济宣传资料。

5．收集制作宝坻展位的全区总体规划资料。规划局提供全区总体区位、交通、经济发展战略、产业布局、京津新城、宝坻新城、旧城区改造、小城镇建设等相关规划资料；四个示范工业园区、京津金融服务外包园区分别提供园区总体规划、产业特色、重点项目、投资载体的现状及发展空间和方向等资料。以上资料请相关单位以电子版的形式于4月18日前报领导小组办公室。

6．展位的设计和特装

（1）根据市农委展位安排，我区展位位于N1馆农业区县展区8号位，面积80平方米。展位设计以我区“一河双城、相向拓展，两翼联动、城乡一体”的总体发展战略为基础，利用文字、图片、多媒体等形式，展示全区产业结构调整和发展布局，重点突出投资载体的承载功能和重大项目。

（2）展位的设计和特装聘请专业设计公司完成。结合市农委专门组织一次展位设计方案说明会，向有意参与宝坻展位设计特装的单位征求稿件，从中选择3家紧扣主题、构思新颖、设计独特、经济实惠的方案报请区领导审议。

（3）工程施工按组委会的时间安排进行。招商局派专人监督施工进度。5月9日下午清馆前请区领导参观并验收。

7．组织企业参展参卖。选择具有代表性的农业、工业企业及产品参加展览和展卖，参展企业和产品应体现我区经济结构调整和产业发展水平。

8．舆论宣传。区新闻中心负责津洽会的整体宣传，确定发布公告的时间和内容。

（二）会议期间

1．市政府招待晚宴。拟请区委常委、副区长边荣海出席，邀请重点签约项目的外商参加。

2．参加开幕式。时间：5月10日上午10：00；地点：梅江国展中心大厅。拟请区委副书记、区长李森阳和相关区领导出席，各有关单位主要负责同志参加。开幕式活动结束后参观津洽会展馆和宝坻区展位。

3．会议期间宣传推介和项目洽谈。5月10日至14日，区招商局组织四个示范工业园区、京津金融服务外包园区在宝坻区展位开展宣传推介、经贸洽谈等活动。每个单位每天要有2人在宝坻展位值班，1人负责发放宣传资料，进行项目洽谈；1人负责搜集外埠参展信息，推介投资载体。工作人员统一着正装。

4．项目签约。签约时间初定于5月11日下午，拟请区委常委、副区长边荣海出席，招商局安排专人负责组织项目签约。

5．新闻报道。新闻中心负责会议期间和会后的新闻跟踪和报道，宣传参加津洽会取得的成果，营造良好的舆论氛围。

五、经费预算

区招商局根据实际工作内容，结合财政局草拟参会预算，报请区政府审定。区政府批准后，由财政局负责专项资金的拨付。

六、工作要求

（一）高度重视，提高认识。各单位要充分认识津洽会对促进我区对外开放的重要作用，树立全局观念，齐心协力做好组织参展工作。各有关单位一把手要亲自抓，安排专人负责津洽会的具体工作。

（二）周密安排，注重实效。各单位要按照方案要求，对会前会中的各项工作精心策划，认真落实。要充分利用津洽会平台做好宣传推介和项目洽谈，确保在招商引资、经贸合作、项目签约上取得实效。

（三）落实责任，确保安全。各单位要按照相关分工制定详细工作方案，针对各个环节落实责任、落实措施。邀请外商要有专人带领，确保交通和人员安全，保证参会各项工作顺利开展。