禁养区畜禽养殖污染防治项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照区农业农村委《关于进一步推进我区畜禽养殖禁养区养殖场（户）关停、拆除、复垦和资金补偿工作方案》，我镇开展畜禽养殖污染防治工作，资金由区农委拨付我镇。项目总金额为405.01万元，2022年度计划申报项目资金405.01万元。经镇党委会研究决定，同意批复项目资金405.01万元，预算申请及付款流程符合大白庄镇财务资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。

- 发放2022年度畜禽养殖禁养区内养殖场（户）关停拆除补偿资金，减轻畜禽养殖业污染。对我镇涉及到禁养区的199户养殖户的养殖设备和房屋进行关停补偿。

（三）项目资金申报相符性。

- 经过本年度运行情况看，项目申报内容与具体实施内容存在差异。全年计划申报项目资金405.01万元，最终预算执行了160万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位

项目总预算金额为405.01万元，2022年度区财政实际执行数为160万元，资金到位率为39.5%，预算资金未全部支付完成。

2.资金使用

2022年按大白庄镇党委会议决定，支付资金160万元。全年执行数为160万元，资金执行率为100%，与预算存在差异。资金未支付完成，资金支付合规合法。

（二）项目财务管理情况。

项目收支已全部纳入镇财务核算系统，财务处理准确及时，会计核算严谨规范，项目相关收支均已入账，附件齐全，金额明确，档案保管符合规定。

（三）项目组织实施情况。

按照区农委的要求，我镇开展禁养区养殖户关停补偿工作，我镇严格按照区级文件精神，对养殖户按照第三方评估公司的金额进行补偿，我镇由主管副职负责该项目工作。项目专项经费已纳入财务部门进行专账管理和会计核算，同时保证经费使用严格执行财务管理制度，财务处理及时规范。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

项目总预算金额为405.01万元，对我镇涉及到禁养区的199户养殖户的养殖设备和房屋进行关停补偿，以养殖户养殖设备拆除，养殖房屋拆除为目标，2022年度计划执行数为405.01万元，实际支付数为160万元。

（二）目标质量完成情况。

数量指标中，禁养区内关停拆除养殖场（户）户数和评估户数均为100%，；质量指标中，禁养区内养殖场（户）关停拆除完成率为100%；满意度指标中，服务对象满意度≥90%。

（三）目标进度完成情况。

禁养区畜禽养殖污染防治项目总预算金额为405.01万元，对我镇涉及到禁养区的199户养殖户的养殖设备和房屋进行关停补偿，以养殖户养殖设备拆除，养殖房屋拆除为目标，2022年度计划执行数为405.01万元，实际支付数为160万元，与预算存在差异。原因区财政拨付不到位，未完成目标任务。

四、项目效益情况

居民环境保护理念明显提升，畜禽养殖环境污染情况有效减轻，促进了畜牧业健康可持续发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

资金拨付不及时，不足额。

（二）相关建议。

希望区级主管部门及时按进度拨付项目资金。