（天津市宝坻区大口屯镇人民政府）

绩效评价自评报告

（2022年度）

保洁员工资项目绩效自评报告

一、项目概况

- 项目资金申报及批复情况。

该项目我单位年初预算数为257万元，并按照相关资金管理办法支出，决算支出数为100.67万元。立项依据是根据上级部门要求，对大口屯镇58个行政村环境卫生清理及居民生活垃圾清运集中处理的保洁人员工资。

- 项目绩效目标。

绩效目标雇佣保洁员每村不少于1人，要求工资发放率在100%，每人每月不低于800元，要求每月按时发放保洁员工资，生活垃圾无害化处理率需为100%，年底保洁员满意度不低于90%。

（三）项目资金申报相符性。

我单位该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。 聘用第三方村庄保洁员对村庄街道里巷环境卫生进行清理，按工资标准每月按时发放保洁员工资.

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、该项目资金来源是区级财政拨款，每月由区财政局拨付到我单位零余额账户额度，并由我单位及时拨付给领军环保有限公司，由领军公司及时发放给保洁员个人。

2、资金使用我单位该项资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符，保洁员每人每月工资不低于800元。

该项项目全年由财政局拨款100.67万元额度，实际零余额支付100.67万元，剩余未发放部分是由于财政局未进行拨款，已拨付资金目前已完全支付完成。

（二）项目财务管理情况。

我单位该项目对照项目资金管理办法，由财政所每月及时拨付领军公司资金，四清办与领军公司沟通具体事项，每月先签资金使用审批单，然后由经办人、分管领导、分管财务领导、镇长、书记依次审批签字，最后拨付资金。全程严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

大口屯镇政府已通过政府采购公开招标，与天津领军环保科技有限公司签订合同，聘用村庄保洁员对村庄街道里巷环境卫生进行清理，工资标准每人800元/月，由领军环保公司负责保洁员日常管理工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

保洁员项目本年数量指标为每村保洁员人数不低于1人，实际上58各村每村均大于1人，数量目标本年全部完成，对照项目计划目标，该实际投资完成额和任务量完成情况均为100%，按时按质完成该项项目。

（二）目标质量完成情况。

保洁员工资质量指标要求为工资发放率为100%，实际上工资发放率为42%，已发放资金均按照工资表足额拨付，已拨付的5个月均按时将保洁员工资拨付给领军公司，对照项目计划目标，未能按时按质完成。

（三）目标进度完成情况。

该项项目全年由财政局拨款100.67万元额度，实际零余额支付100.67万元，剩余未发放部分是由于财政局未进行拨款，已拨付资金目前已完全支付完成，自评分数为88分，根据已拨付金额及时发放工资，有效维护镇域卫生。

四、项目效益情况

该项目产生社会效益为生活垃圾无害化处理率是否达标，该项目预计目标完成率100%，实际完成率100%。保障保洁人员的收入，经济效益指标有效保障；改善大口屯镇域良好卫生环境，社会效益指标有效改善；受益群体满意度达标，项目完成后有效保障大口屯镇良好的卫生环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

- 未能足额拨付保洁员工资。

- （二）相关建议。

- 建议上级部门及时拨付资金。