天津市宝坻区大口屯镇人民政府绩效评价自评报告

（2022年度）

2022年疫情防控资金项目绩效自评报告

一、项目概况

- 项目资金申报及批复情况。

- 该项目由我单位年中人代会进行调整预算160万元，并向财政局进行预算申请，做好预算公开，经财政局审批同意后直接拨付到我单位基本账户进行支出，符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。

- 疫情防控经费主要用于防疫物资采购、疫情防控宣传、疫情期有关 防疫工作车辆的使用、以及支持企业复工复产等相关情况。计划完成好2022年的疫情防控工作，保证了防控工作顺利进行。

- 项目资金申报相符性。

- 该项目申报内容与具体实施内容相符，主要支出在购买疫情防控物资以及卡口人员的办公经费上，申报目标合理可行，实际资金已按照规定支付完成。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、该项目2022年计划支出160万元，截止2022年12月31日止实际到位资金160万元区级资金，资金到位率100%、到位及时性。

2、资金使用。截止2022年12月31日止项目资金实际支出146万元，资金实际支出范围为核酸检测费用及疫情防控物资费用，目前剩余14万元其他费用未支出完成，支付依据合规合法，资金支付大体与预算相符，剩余部分资金计划2023年内支付完成。

（二）项目财务管理情况。

为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照专项资金管理办法拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

项目由镇综合办公室对物资进行采购统计，将发票审批单经由领导审核同意签字后，财政办公室具体负责发放支出，保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。严格按照相关法律开展项目的实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年疫情防控资金总支出数146万元，计划支出金额160万元，存在一定差别，主要是由于部分款项发票未能及时开具，剩余部分款项2023年将全部支出完成。

（二）目标质量完成情况。

疫情期间防疫物资采购合格率达到100%，不存在差别。

（三）目标进度完成情况。

物资采购及时性达到98%，确保了物资及时补充到位。

四、项目效益情况

社会效益指标：有效保证疫情防控工作顺利进行。

可持续影响指标：不断提高政府公信力，做好疫情防控长期工作，保证物资充沛。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无