天津市宝坻区大口屯镇人民政府绩效评价自评报告

（2022年度）

创城创卫清理卫生费项目绩效自评报告

一、项目概况

- 项目资金申报及批复情况。

为整治农村环境，根据2021年农村环境整治工作要点的具体内容，为组织开展好我镇开展好创城创卫卫生整治行动，确定了我镇清理卫生项目，本项目已经政府采购批准购买服务，本单位于2019年签订5年期清理卫生合同，本年该项目预算金额700万元经财政局审批通过后纳入年初预算。

- 项目绩效目标。

- 该项目2022年计划完成大口屯镇内农村环境整治工作，提高村内人居环境。完成创城创卫工作，确保创城创卫验收通过，并支付以往年度清理卫生欠款。

- 项目资金申报相符性。

- 为提升镇域范围环境卫生水平，进一步提高居民群众幸福感，保持全镇整体环境治理达到上级要求设立该项目。该项目申报内容与具体实施内容相符，主要支出在清理卫生需要的机械费以及打扫卫生的材料费劳务费上，申报目标合理可行，实际资金已按照规定支付完成。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、该项目2022年计划支出700万元，截止2022年12月31日止实际到位资金198.93647万元区级资金，资金到位率28.41%、资金到位及时。

2、资金使用。截止2022年12月31日止项目资金实际支出198.93647万元，资金实际支出范围为清理卫生需要的机械费以及打扫卫生的材料费劳务费，资金到位情况差距较大，主要原因是本单位财力不足，实际支付依据合规合法，资金支付与预算存在较大差距。

（二）项目财务管理情况。

为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照专项资金管理办法拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

项目由镇农办对该项目负责，负责做好清理卫生工作的组织及沟通工作，主要支出为支付给领军环保有限公司的清理卫生款，该公司将发票和审批单经由领导审核同意签字后，财政办公室具体负责发放支出，本单位保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。严格按照相关法律开展项目的实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年创城创卫清理卫生费总支出数198.93647万元，涉及本镇域内58个行政村，各村环境治理效果合格率100%，顺利完成2022年创城创卫工作。

（二）目标质量完成情况。

58个村的生活垃圾及时清理率达到92%。

（三）目标进度完成情况。

计划支出700万元，实际支出数198.93647万元，距离目标差距较大，主要是由于财力紧张的问题。

四、项目效益情况

生态效益指标：促进环境可持续发展率达到为90%

五、问题及建议

（一）存在的问题。

因财政资金不足，导致资金支付缓慢。

（二）相关建议。

下一步研究制定我镇做好招商引资工作，提高政府财力，进一步提高资金使用效益。