（天津市宝坻区大口屯镇人民政府）

绩效评价自评报告

（2022年度）

禁养区畜禽养殖污染防治项目资金项目绩效自评报告

一、项目概况

- 为防治禁养区内畜禽养殖造成的污染，我单位禁养区内共关停22处养殖户，保证禁养区内环境达标，赔偿金额发放到位，并规定此项目资金具体支出范围为关停养殖户补贴及具体评估费用。

- 项目资金申报及批复情况。

- 资金由我单位年中调整预算，并向财政局提出预算申请，2022年禁养区畜禽养殖污染防治项目资金预算421.46万元，2022年财政局由财政一体化系统及时拨付我单位188.0425万元。

- 项目绩效目标。

- 该项目总体目标为发放2022年度畜禽养殖禁养区养殖场（户）关停拆除补偿资金，防治禁养区污染，减少环境污染。数量指标禁养区内关停养殖场户数22个，质量指标禁养区内养殖场拆除完成率为100%，时效指标补偿款发放及时率100%，成本指标评估费22.9799万元，补偿款发放金额398.47104万元。社会效益指标居民环境保护概念明显提升，生态指标畜禽养殖环境污染情况有效减轻，可持续发展指标畜牧业可持续发展情况健康可持续发展，满意度指标群众满意度≥90%。

- 项目资金申报相符性。

本项目开展主要内容为2022年度畜禽养殖禁养区养殖场（户）关停拆除补偿资金，项目申报内容与资金用途相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

- 1、资金计划完成421.46万元，实际完成金额188.0425万元，其中区级资金188.0425万元，资金到位率为45%。

2、项目实际支付金额为188.0425万元，预算执行率为45%，截止2022年底资金支付完成188.0425万元，实际资金与预算存在一定差距，主要原因是上级财政拨款不及时，资金未安排到位。但实际收到的资金已按上级规定及时支付到村内，资金支付依据合理合规，

（二）项目财务管理情况。

为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照专项资金管理办法拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

根据镇党委会及上级政策要求设立本项目，成立专门工作组，组织开展禁养区划定情况排查。全面查清本地区禁养区划定情况，建立工作台账。为2022年度畜禽养殖禁养区养殖场（户）关停拆除发放补偿资金。三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

- 截至2022年12月31日项目评价时点，对照预定计划目标项目已经完成，按上级规定发放关停拆除补偿资金，防治禁养区污染，减少环境污染。

（二）目标质量完成情况。

- 数量指标禁养区内关停养殖场户数实际完成22个，质量指标禁养区内养殖场拆除完成率为100%，时效指标补偿款发放及时率100%

（三）目标进度完成情况。

成本指标评估费22.9799万元未支付，补偿款发放金额398.47104万元已支付188.0425万元。

四、项目效益情况

，社会效益指标居民环境保护概念明显提升，生态指标畜禽养殖环境污染情况有效减轻，可持续发展指标畜牧业可持续发展情况健康可持续发展，满意度指标群众满意度94%。除部分资金未支付外，其余指标均完成。

五、问题及建议

（一）存在的问题。由于今年资金未落实到位，未能全部为养殖场户发放资金，后续将加大资金发放力度

（二）相关建议。下一步我单位计划积极与上级部门沟通，确保资金及时到位。