（天津市宝坻区牛道口镇人民政府）

绩效评价自评报告

（2023年度）

企业扶持资金项目绩效自评报告

- 项目概况

- 为保障带动我镇经济发展改善营商环境，增加镇财政收入，我镇对一部分发展势头良好，潜力大的企业，根据宝坻发【2016】38号“天津市宝坻区人民政府关于继续执行《宝坻投资奖励政策》的通知”的要求进行费用补贴，更好的促进企业健康发展，增加企业竞争力。

- 项目资金申报及批复情况。

- 对企业政策性补贴为年初预算项目，经过区财政局《关于批复2023年部门预算的通知》预算通过，对企业政策性补贴全年预算资金1960.36万元，区财政批复1960.36万元。

（二）项目绩效目标。

目标1：达到促进企业健康发展，增强企业市场竞争力，增加政府财政收入的目标。

- （三）项目资金申报相符性。

- 本项目实施内容为贯彻落实宝坻区投资奖励政策我镇对85家企业进行补贴，与项目申报内容相符合。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目预算资金1960.36万元，实际到位资金1085.1327万元，资金到位率55.35%，原因是财政资金紧张，拨付不足。

2、资金使用。我镇截止2003年底项目资金实际支出1085.1327万元，资金开支范围辖区内85家企业在2023年底全部完成拨付，资金执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财务管理制度执行，财务处理及时，会计核算规范，资金执行依据是宝坻发【2016】38号“天津市宝坻区人民政府关于继续执行《宝坻区投资奖励政策》的通知”，支付合规合法。

- （三）项目组织实施情况。

- 该项目由主管经济的副镇长结合牛道口经济办公室按照《牛道口镇招商引资实施方案》负责具体实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

全年对我区域85家企业进行资金补贴，助推我镇经济增长。

（二）目标质量完成情况。

该项目扶持资金截止2023年底项目资金实际支出1085.1327万元，在2023年底全部完成拨付，质量指标方面，补贴发放到位率100%，资金开支范围85家企业，项目实际完成质量良好。

（三）目标进度完成情况。

实效指标方面，该项目扶持资金发放及时率100%，补贴期限为2023年1月到2023年底，项目实际进度开展状况良好，如期完成。

四、项目效益情况

我镇对辖区内85家企业进行扶持资金补贴奖励，促进后疫情时代企业的转型升级，帮助企业渡过难关，营造了良好的营商环境，带动了区域内经济发展、增加财政收入，促进企业健康发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

- 该项目为年初安排预算，在支付过程中存在财政资金匹配不到位，还有部分资金未发放到位。

- 相关建议。

- 下一步研究制定我镇将加强与财政的沟通，积极筹措资金，开展本项目。