（天津市宝坻区牛道口镇人民政府）

绩效评价自评报告

（2023年度）

常态化核酸采样员工资项目绩效自评报告

一、项目概况

本项目实施内容为保障核酸采样人员的工资发放，提升基层政府公共服务质量及疫情监测预警的灵敏性。

（一）项目资金申报及批复情况。

常态化核酸采样员工资项目年初预算资金65万元，主要用于保障2023年7位核酸采样员工资发放，经区级财政《关于批复2023年部门预算的通知》批复本项目预算资金65万元。

- 项目绩效目标。

本项目绩效目标为用于聘用常态化核酸采样员工资，保障政府部门常态化核酸采样工作顺利开展，完成区委、区政府交办的各项工作任务。

- 项目资金申报相符性。

- 本项目实施内容为保障常态化核酸采样员工资发放，与资金的使用用途相符，确保资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。常态化核酸采样员工资项目预算资金65万元，截至2023年12月31日，区财政对此项目拨款7.323965万元，资金到位率11.27%，资金拨付及时率100%。

- 2、资金使用。截至2022年12月31日，由于疫情放开结束全民核酸检测，核酸采样员已于2023年3月解除合同，不再聘用，因此在实施过程中，根据实际需求向区财政申请资金全年共计7.32395万元，区财政批复资金共计7.32395万元，资金执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照《天津市宝坻区牛道口镇人民内部控制手册（试行）》中规定拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。

（三）项目组织实施情况。

项目由镇财政部门具体负责实施，保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至2022年12月31日，常态化核酸采样员工资项目涉及保障核酸采样员工资人数7人，由于疫情放开结束全民核酸检测，核酸采样员已于2023年3月解除合同，不再聘用。

（二）目标质量完成情况。

常态化核酸采样员工资项目严格按照《天津市宝坻区牛道口镇人民内部控制手册（试行）》规定中规定拨付资金，不挤占挪用专项资金，资金发放合规率100%，各项工作完成较为良好，保障了常态化核酸采样工作顺利开展。

（三）目标进度完成情况。

常态化核酸采样员工资项目资金发放及时率100%，目标进度完全达到进度完成目标；工作完成及时率100%，聘用人员及时到岗。

四、项目效益情况

本项目的实施保障了核酸采样人员的工资发放，提升基层政府公共服务质量及疫情监测预警的灵敏性，保障群众常态化核酸检测。同时提高聘用人员满意度和降低人民群众的投诉率。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

本项目由于疫情放开结束全民核酸检测，核酸采样员已于2023年3月解除合同，不再聘用。

- 相关建议。

- 本项目保障了核酸采样人员的工资发放，聘用人员满意度较高。