## 项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 幼儿园建设
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区新安镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区新安镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0万元 | 130万元 | 130万元 |  | 10 | 10 | 100% | 年初资金列支在基本支出内，年终统一进行资金调整至项目支出列支。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0万元 | 130万元 | 130万元 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 改善幼儿园教学生活环境，提升在园幼儿教学保育条件。 |  |  | 有效改善幼儿园教学生活环境，提升了在园幼儿教学保育条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园数量 | 1处 | 1处 |  | 15 | 15
|  |  | 建筑面积 | 1800平方米 | 1800平方米
|  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 10 | 因时间紧未能完成验收。
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤700元/平米 | ≤700元/平米 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善幼儿园教学生活环境，提升在园幼儿教学保育条件 | 有效改善 | 有效改善 |  | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象需求满意度。 | ≥90% | 95% |  | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张玉婷 |  | 副镇长 |  |  | 天津市宝坻区新安镇人民政府
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。