## 项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 保洁员清扫项目
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区新安镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区新安镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0万元 | 75.92万元 | 75.92万元 |  | 10 | 10 | 100% | 年初资金列支在基本支出内，年终统一进行资金调整至项目支出列支。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0万元 | 75.92万元 | 75.92万元 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为镇域内村民提供良好的生活环境。 |  |  | 本年度为镇域内46个村庄提供了保洁清扫服务，有效改善了乡镇环境卫生状况，为村民提供良好的生活环境，增加了就业人数，取得了群众好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄数量 | 46个村 | 46个村 |  | 9 | 9
|  | 质量指标 | 服务质量达标率 | 100% | 100% |  | 14 | 14
|  | 时效指标 | 完成时效 | 每月发放 | 个别月份发放不及时。 |  | 9 | 8 | 因需要对服务质量进行评估，造成个别月份支付不及时。
|  | 成本指标 | 支付清扫费标准 | 46个村庄清扫费用：6.33万元/月 | 46个村庄清扫费用：6.33万元/月 |  | 9 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业人数 | 明显增加 | 明显增加 |  | 9 | 9
|  | 社会效益指标 | 改善城乡环境卫生 | 有效改善 | 有效改善 |  | 14 | 14
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 2021年全年 | 2021年全年 |  | 13 | 13
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象需求满意度。 | ≥90% | 95% |  | 13 | 13
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张磊 |  | 科员 |  |  | 天津市宝坻区新安镇人民政府 综合执法队
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。