## 数字高清
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年困难村建美丽村庄（种东）
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区新开口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区新开口镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 923 | 923 | 511.22 |  | 10 | 5 | 55.39% | 由于疫情原因，财政收入减少，支付进度滞后
|  | 其中：当年财政拨款 | 923 | 923 | 511.22 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 种东村位于新开口镇东北，距镇政府3公里，全村人口总数1310人，户数362户，耕地面积1478亩，村集体收入35.71万元。拟修建村内主道路硬化（砼）面积53008m2，安装太阳能路灯10盏，铁杆路灯443盏，修建健身广场1719m2。 |  |  | 修建村内主道路硬化（砼）面积53008m2，安装太阳能路灯10盏，铁杆路灯443盏，修建健身广场1719m2。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 主道路硬化（砼）面积 | 53008m2 | 53008m2 |  | 10 | 10
|  |  | 太阳能路灯 | 10盏 | 10盏 |  | 10 | 10
|  |  | 铁杆路灯 | 443盏 | 443盏 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划达标率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 建设成本 | 923万元 | 923万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 造价合理性 | 是 | 是 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 改善居民日常生活环境 | 有效改善 | 有所改善 |  | 10 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 85
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 殷贺敬 |  | 科员 |  |  | 天津市宝坻区新开口镇人民政府 财政办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。