## 数字高清
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 新开口镇初级中学新建教学楼及附属工程
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区新开口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区新开口镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 862 | 862 | 784 |  | 10 | 9 | 90.95% | 疫情影响，财政收入减少，故资金支付进度滞后
|  | 其中：当年财政拨款 | 862 | 862 | 784 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的基本要求，确保宝坻区内教育资源均衡发展，宝坻区为解决新开口镇周边初中生就学问题及教学环境，天津市宝坻区新开口镇人民政府决定拟对新开口镇初级中学实施新建教学楼及附属工程，来解决区域对适龄学生就学需求。 |  |  | 解决区域对适龄学生就学需求，办学规模提升至24个班级，每班50人，可容纳学生1200人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施改造面积 | 357.28平方米 | 357.28平方米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工期按时完成率 | 100% | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 90.95% |  | 15 | 12 | 疫情影响，财政收入减少，故资金支付进度滞后
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 单位造价合理性 | 是 | 是 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 改善广大师生员工的教学条件 | 显著提高 | 有所改善 |  | 10 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 86
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 殷贺敬 |  | 科员 |  |  | 天津市宝坻区新开口镇人民政府 财政办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。