## 污染防治
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 大气、水体污染防治
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区新开口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区新开口镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 81.62 |  | 10 | 8 | 81.62% | 疫情影响，财政收入减少，故此项支出减少
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 81.62 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 强化扬尘、河道管控，使我镇大气、水环境质量明显改善 |  |  | 强化扬尘、河道管控，使我镇大气、水环境质量得到有效改善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重要江河湖泊水功能区与水环境控制单元整合完成率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 验收及时率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 81.62% |  | 15 | 5 | 疫情影响，财政收入减少，故此项支出减少
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地表水质量达到好或好于3类水体比例 | 80% | 坑塘水质有所改善 |  | 15 | 11
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% |  | 15 | 11
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 殷贺敬 |  | 科员 |  |  | 天津市宝坻区新开口镇人民政府 财政办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。