（天津市宝坻区钰华街道办事处）

绩效评价自评报告

（ 2023年度）

核酸采样员经费项目绩效自评报告

一、项目概况

因疫情防控要求，上级统一安置常态化核酸采样员5名，负责我街道常态化核酸检测工作任务，做好我辖区居民的核酸检测，为疫情防控工作提供保障。

- 项目资金申报及批复情况。

该项目2023年度申请，经区级财政（年初预算〔2023〕1号）批复年初预算45万元，相关资金支出符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。

调动核酸检测员在岗位干事地积极性，构建顺畅高效的工作运行体系。

- 项目资金申报相符性。

该项目申报内容为核酸采样员工资支出与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

该项目年初计划资金45万元，截至2023年12月31日，区财政拨付10.12万元，资金到位率22.49%。

2、资金使用。

该项目资金由财政资金安排支出。根据规定安排，按月拨付劳务派遣经费，截至2023年12月31日共支出10.12万元，支付依据是合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目按照项目资金管理办法，规范资金管理和使用，专款专用，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2023年常态化核酸采样员工资10.12万元，经费用于常态化核酸采样员发放的工资等，根据项目的工作要求，规范资金管理和使用，提高资金使用效益，严格落实上级财政部门关于项目资金拨付程序要求。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

保障人员经费人数5人，完成目标数量指标。

（二）目标质量完成情况。

资金发放合规率计划目标100%，实际完成100%，完成目标质量指标。

（三）目标进度完成情况。

该项目按照预定进度完成计划，资金发放及时率100%，完成目标时效指标。

四、项目效益情况

该项目实施产生的社会效益：提高社会就业率和就业人员生活水平；提升各部门办公效率，公共服务质量得到提升。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

因疫情有效防控，不再需要此方面费用支出，造成实际支出与预算有差距。

- 相关建议。

无