（天津市宝坻区钰华街道办事处）

绩效评价自评报告

（ 2023年度）

辖区内视频监控、安全治理项目绩效自评报告

一、项目概况

- 为了维护街道辖区治安环境稳定、社会和谐，达到辖区重点路段、部位全覆盖。由街道党工委、办事处统一组织，钰华派出所负责实施，对辖区重点路段、区域实施全面监控，现场探测图像清晰，有图像来源、时间和运行状态提示。

- 项目资金申报及批复情况。

相关科室进行申报，经街道党工委会议对该项目可行性及研究，该项目2023年度申请，经区级财政（年初预算〔2023〕1号）批复年初预算114万元，经财政批复预算调整为57.3万元，相关资金支出符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。

全面提高街道平安建设水平，促进街道辖区社会面环境和谐、稳定，补点扩面、联网整合，增加视频监控覆盖面，有效解决老旧小区防范设施薄弱、技术含量低、防范效能差的难题，有力提升辖区视频监控建设水平。

- 项目资金申报相符性。

该项目申报内容为视频设备运维与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

该项目年初计划资金114万元，全年预算数调整为57.3万元，截至2023年12月31日，区财政拨付12.9万元，资金到位率22.51%。

2、资金使用。

该项目资金由财政资金安排支出。截至2023年12月31日共支出12.9万元，支付依据是合规合法，与预算相符，剩余额度财政已收回。

（二）项目财务管理情况。

该项目按照项目资金管理办法，规范资金管理和使用，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

由街道党工委、办事处统一组织，钰华派出所负责实施，对辖区重点路段、区域实施全面监控，现场探测图像清晰，有图像来源、时间和运行状态提示。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

视频监控提升后端平台1个，完成目标数量，指标升级改造面积200平米，该项目未开展。

（二）目标质量完成情况。

视频监控平台正常运行率100%，完成目标质量指标；升级改造项目验收合格率年初指标100%，实际完成0%，该项目未开展。

（三）目标进度完成情况。

该项目按照预定进度完成计划，视频监控补点、平台扩容及二类视频维护及时率100%，完成目标时效指标；升级改造项目完工及时率年初指标100%，实际完成0%，该项目未开展。

四、项目效益情况

该项目产生的社会效益指标：有效提高辖区内社会治安评价；保证辖区内居民生命财产安全。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

因对预算项目执行上把握不够准确，造成项目没有完全执行到位，无特别需要说明的问题。

- 相关建议。

在以后的工作中保证预算项目执行力度，减少预算和决算执行的偏差，提升对财政资金的监控能力。