（天津市宝坻区钰华街道办事处）

绩效评价自评报告

（ 2023年度）

扶持企业发展项目绩效自评报告

一、项目概况

为鼓励企业更好的发展，增加我街道整体经济水平，我街道制定支持中小企业发展扶持资金项目，大力引进优质公司企业，扶持现有企业提升改造培育优势的产业项目，提高辖区财政收入。

- 项目资金申报及批复情况。

为提高辖区招商引资效率，涵养税源，提高财政收入，引进优质公司企业，扶持现有企业提升改造培育优势产业项目，对企业扶持补助。该项目2023年度申请，经区级财政（年初预算〔2023〕1号）批复年初预算1482万元，经财政批复预算调整为966万元，相关资金支出符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。

对我辖区注册公司、建设开发公司税收扶持。

- 项目资金申报相符性。

该项目申报内容区域企业资金扶持与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

该扶持资金年初计划资金1482万元，全年预算数调整为966万元，资金性质为一般公共预算资金，截至2023年12月31日，财政拨付资金950万元，资金到位率98.34%。

2、资金使用。

该项目资金由财政资金安排支出。根据我街道企业扶持的相关规定安排资金支出，截至2023年12月31日实际支出950万元，支付依据是合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由我街道组织实施根据文件规定，对相关符合条件企业进行扶持，镇政府对项目过程进行监督，确保项目进度，严格落实上级财政部门关于项目资金拨付程序要求。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

注册公司180家，建筑开发公司9家，门脸及工业企业854家，完成目标数量指标。

（二）目标质量完成情况。

资金发放合规率年初计划目标100%，实际完成100%，完成目标质量指标。

（三）目标进度完成情况。

该项目资金发放及时率年初目标100%，实际完成目标100%，资资金发放频率年初目标按月发放，实际完成目标按月发放。

四、项目效益情况

企业发展扶持资金项目，促进企业健康发展，创造良好营商环境，项目完成后有效促进中小企业健康发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

因疫情对企业发展的冲击和财力不足两个方面的原因，导致与年初预算数存在差距。为了合理分配资金的使用，年中调减了预算，造成决算执行的偏差。

- 相关建议。

在以后的工作中保证预算的编报质量，减少预算和决算执行的偏差，提升对财政资金的监控能力。