天津市宝坻区城镇燃气冬季“百日行动”

工作方案

为贯彻落实习近平总书记关于做好燃气安全工作的重要指示批示精神，按照区政府关于强化燃气安全管理的部署要求，确保今冬明春我区燃气设施安全稳定运行，燃气用户用气安全，现就组织开展城镇燃气冬季“百日行动”，制定方案如下：

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，既立足当前防范重特大事故发生，又着眼长远健全完善从根本上消除事故隐患、从根本上解决关键问题的治本之策，强化源头治理、系统治理，落实行业监管责任，压紧压实燃气经营企业安全生产主体责任，保障本区燃气领域安全稳定，为全区营造良好的燃气安全环境。

二、整治工作安排

（一）企业全面自查。管道气（含农村“煤改气”）、液化石油气、汽车加气站等燃气经营企业要严格履行安全生产主体责任，企业主要负责人要履行安全生产第一责任人责任，对供应管理范围内的燃气设施、各类用户等各环节开展全面排查，重点检查餐饮场所、“窗改门”沿街商铺、大型商贸综合体等人员密集场所的燃气设施安全运行状况；户内燃气设施“6个100%”提升改造后的安全运行情况，对排查出来的隐患问题要立行立改，并落实资金保障。不能立即整改到位的，要落实好管控措施，并制定整改时间表和路线图，明确整改责任单位和整改要求。动态更新问题隐患清单，挂图作战、系统治理、整体推进，确保重大安全风险管控到位、重大问题隐患整改到位。

（二）各街镇全面排查。各街镇要强化属地管理责任，压实企业安全主体责任，组织街镇内相关部门和居委会、村委会采取“分片包干、分工负责”方式，深入用户，逐一“过筛子”，摸清辖区内燃气用户、设施点位底数。制定排查整治方案、精细分工，有序开展燃气安全检查，对发现的问题，要督促立即整改，及时消除事故隐患。同时，建立健全燃气领域安全台账，全面掌握风险隐患排查整改情况。

（三）层层督导检查。区城市管理委结合工作职责，深入燃气基层一线开展调研、检查，协调解决难点、堵点问题，并深入站所、班组实地暗查暗访，督促责任压力层层传导到“最后一公里”。市区两级燃气管理部门会对重点单位隐患排查整改情况进行抽查，“点面结合”评估工作实际成效，对反复出现的问题要跟踪整改情况，通报曝光问题根源。

三、重点整治任务

拟在今年1月份至今年3月份今冬明春期间，紧紧围绕燃气安全管理组织开展以下重点工作。

- 组织开展冬季燃气安全专项检查

- 各行业管理部门组织对辖区内管道气（含农村“煤改气”）、液化石油气、汽车加气站等业态开展不间断安全检查，针对冬季供暖期和用气高峰期燃气行业特点和寒冷、冰雪天气等影响因素，重点检查：加臭装置、调压设备、燃气储罐等重要设施防寒防冻和换热装置除冰除霜措施落实情况、静电导除装置运行情况、消防物资配备及完好情况等，针对检查发现的问题和薄弱环节，强化隐患整改和风险防范，巩固治理成果，形成常态长效机制，督促安全水平提升。

（二）组织开展“两节”、“两会”等重要时期燃气安全专项检查

持续抓好重要节日、重要节点期间燃气安全，在“两节”、“两会”等重要时间节点，区燃气管理部门制定具体专项检查安排，组织专业人员成立检查组，对承担保供任务、坐落重点区域燃气经营企业的站所和重要部位、重要设施开展专项检查，着重检查：巡查巡检制度落实情况、值班值守及领导在岗带班情况、用户报修受理处置情况、应急队伍备勤和突发事件快速抢修处置等情况，督促相关燃气经营企业提高政治敏锐性，落实安全主体责任，确保重要节日、重大活动期间燃气安全稳定运行。

- （三）深入开展液化石油气专项整治

- 各街镇重点整治瓶装液化石油气领域安全运行状况，主要包括液化石油气非法储存、销售、倒灌等行为；餐饮场所液化石油气气瓶放置场所及安装情况、使用不符合要求或超过使用寿命的“瓶、灶、阀、管”等情况；液化石油气企业安全生产管理制度建立健全及落实、场站设施隐患排查、对燃气用户定期开展入户安全检查等情况。

（四）开展供热锅炉房燃气设施设备安全专项检查

压实供热企业安全主体责任，对权属燃气设施、燃气锅炉及其燃烧器和附属设备明确专人管理，开展专业培训，组织行业专家进行专项检查，同时引导鼓励供热企业委托燃气经营企业对其权属燃气设施实施专业委托管理；压实燃气经营企业履行对单位用户安全检查和安全技术指导责任，重点对供热企业所属的燃气管道、调压设施、计量装置、燃气泄漏报警器等燃气装置设备进行安全检查；进一步强加督导检查，采取“四不两直”，开展暗查暗访，及时发现并督促整改管理短板，消除安全隐患。

（五）持续推进户内燃气设施“6个100%”提升改造

各街镇落实调度工作机制，坚持周调度，及时协调解决存在问题，坚持一体化工作机制，落实两大员、双报到制度，狠抓用户预约和施工人员匹配两个关键，实现精准预约，提升改造效率。发挥信息平台作用，实时动态掌握改造进展情况，开展线上线下督导抽查，针对重点区域，燃气工作专班实施包片联系，紧盯提升改造进展，对进展较慢的街镇和企业进行督查通报，形成高压态势，压实属地街道、企业、施工单位各方责任，通过户内燃气设施6个100%提升改造的持续推进落实，全面提升户内燃气技防水平，有效消除户内燃气安全隐患。

四、工作要求

（一）提高政治站位，强化组织领导。各街镇、各燃气经营企业要把学习领会党的二十大精神同贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神结合起来。坚持人民至上、生命至上，全力落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，增强“时时放心不下”的责任感和“一失万无”的底线思维。加强对本行政区域内燃气工作的督导，主要负责同志要亲力亲为、一线指挥，其他负责同志要认真履行“一岗双责”，结合工作实际，成立组织，细化方案，挂图作战，明确任务举措，压实各方责任，锁死时间节点，高质量开展排查整治工作。

（二）压实单位主体责任，落实双重防控机制。总结燃气安全事故案例，剖析事故背后的深层次原因，督促燃气经营企业深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，更加精准高效地排查整治重大风险隐患，进一步完健全善安全管理体系，切实提升本质安全水平，坚决杜绝和遏制重特大事故发生。

（三）抓实属地管理，落实监管职责。区城市管理委加强与街镇紧密衔接，无缝对接，形成工作合力，共同落实好行业监管责任和属地管理责任，不断提高安全监管效能。严格落实“三管三必须”，对辖区内燃气企业和设施、用户做到“底数清、情况明、招法实”，分析总结多发事故的主要类型、易发事故的重要环节和易导致事故的重点隐患，研究标本兼治的有力措施，并确保落实到每个单位、每个站所、每个岗位。

（四）严格督查检查，严肃严厉执法。区城市管理委、各街镇要切实做到：对危及公共安全的重大隐患、不符合安全条件的餐饮场所，依法依规停止供气，并落实安全防范措施；对燃气经营企业不符合市场准入条件且整改后仍不符合法规要求的，坚决依法清出燃气市场。对长期存在危及公共安全的重大隐患又不及时推动解决的，要严格按照“四铁”要求，严肃追究责任。对社会影响大的典型事故要提级调查，倒查责任。对危及公共安全的严重违法行为，依法依规严肃追责问责。

请各街镇从发文之日起至2023年3月底，每月24日前报送进展情况（见附件）（2023年1月份进展情况于1月31日前报送），并于2023年3月20日前报送工作总结。

附件：天津市宝坻区城镇燃气冬季“百日行动”进展情况统计表

天津市宝坻区城镇燃气冬季“百日行动”进展情况统计表

XX  街道/乡镇     填报日期：      年    月    日

| 冬季燃气安全专项检查 | 检查出动人员数量 （人次） |  | 检查企业数量（个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查隐患数量（个） |  | 督促整改隐患数量（个） |  |
|  | 警示教育次数（次） |  | 通报或约谈次数（次） |  |
| “两节”“两会”燃气安全专项检查 | 检查出动人员数量 （人次） |  | 检查企业数量（个） |  |
|  | 发现问题数量（个） |  | 督促整改问题数量（个） |  |
| 液化石油气专项整治 | 检查出动人员数量 （人次） |  | 检查企业数量（个） |  |
|  | 检查隐患数量（个） |  | 督促整改隐患数量（个） |  |
|  | 警示教育次数（次） |  | 通报或约谈次数（次） |  |
| 供热锅炉房燃气设施设备安全专项检查 | 检查出动人员数量 （人次） |  | 检查企业数量（个） |  |
|  | 检查隐患数量（个） |  | 督促整改隐患数量（个） |  |
|  | 警示教育次数（次） |  | 通报或约谈次数（次） |  |
| 户内燃气设施“6个100%”提升改造 | 当月全部小区户内提升改造户数（户） |  | 当月老旧小区户内提升改造户数（户） |  |
|  | 当月液化石油气 居民改造户数（户） |  | 当月液化石油气 非居民改造户数（户） |  |
|  | 警示教育次数（次） |  | 通报或约谈次数（次） |  |