天津市宝坻区机关事务服务中心

绩效评价自评报告

（ 2022   年度）

公车平台补充工勤补助及绩效考核奖

项目绩效自评报告

一、项目概况

根据宝坻政纪【2020】27号文件精神，为稳定驾驶员队伍，区相关部门研究制定公车平台补充工勤工资待遇问题，确定补充工勤出车补助标准及年底发放绩效考核奖：

- 项目资金申报及批复情况。公车平台补充工勤出车补助及绩效考核奖申报资金82万元，区财政批复82万元，符合宝坻政纪【2020】27号文件要求。

- （二）项目绩效目标。目标一是调动司勤人员积极性，保质保量完成出车任务；目标二是提高服务标准，达到被服务单位满意度95%以上。

（三）项目资金申报相符性。司勤人员出车补助及绩效考核奖全年实施情况与宝坻政纪【2020】27号文件研究制定的公车平台补充工勤待遇问题一致，达到预期效果。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2022年全年司勤人员补助及绩效考核奖计划申请资金82万元，区财政拨款82万元，资金到位率100%。

2、资金使用。补充工勤出车补助及绩效考核奖预算资金82万元，截止评价时，该项目资金的实际支出为71.8618万元，资金执行率为87.6%，资金支付小于预算。

（二）项目财务管理情况。

1、严格贯彻落实《政府会计制度》、《政府会计准则》，确保预算资金的账务处理合理规范，真实反映部门资金使用情况。2022年公车科没有违反《政府会计制度》和《政府会计准则》的情况发生。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

2、严格预算执行，做到没有预算一律不得支出。依据年初预算资金使用方向，及时完成预算的上报工作。2022年公车科没有预算外支出事项。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织实施的依据。2022年公车科依据宝坻政纪【2020】27号文件要求，组织实施了公车平台补充工勤补助及绩效考核奖项目。

2、项目组织实施的形式。结合公车平台根据每月实际出车情况按月发放了补充工勤出车补助；根据公车平台补充工勤绩效考核情况于2023年1月份发放了公车平台补助工勤绩效考核奖。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

对照该项目年初的任务目标，42人补充工勤出车补助每月按时发放，年底绩效考核奖2023年初根据考核结果据实发放，合理合规。

（二）目标质量完成情况。

根据宝坻政纪【2020】27号文件精神，该项目资金使用合理合规，档案资料齐全规范，截至目前共出车3500余次，安全行驶35万公里，有效的保障了全区重大活动的公务出行，并提高了补充工勤的服务标准。

（三）目标进度完成情况。

对照项目计划目标，公车平台补充工勤补助及绩效考核奖实际支出71.8618万元，执行率为87.6%。受新冠疫情影响，市区两级较少公务活动，司勤人员补助相应减少。

四、项目效益情况

通过补充工勤出车补助及绩效考核奖的实施，有效的保障了全区重大活动的公务出行，规范了司勤人员的行为，保障了政策的延续性。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

通过实施项目绩效自评，也发现存在以下几方面的问题：

1. 项目的实际支出与预算有偏差。

2. 项目的动态管理有待进一步提高。

- 相关建议。

1、提高预算的精准度；

2、加强司勤人员管理，合理调配公车资源。