（宝坻区机关事务服务中心）

绩效评价自评报告

（2022年度）

2022年“节约型机关”创建工作技术服务

项目绩效自评报告

一、项目概况

完成我区2022年节约型机关创建目标，计划创建节约型单位  30家。在创建“节约型机关”行动中，聘请一家专业技术服务公司，对创建单位进行技术指导，完善节能制度，进行申报材料组卷，协助通过创建节约型机关工作。

（一）项目资金申报及批复情况。2022年“节约型机关”创建工作技术服务资金申报6万元、区财政批复6万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。目标一是完成我区2022年节约型机关创建目标，目标二是完成创建节约型单位数量指标，目标三提高机关事业单位节约资源能源效率。9月份开展创建活动，11月底前完成创建。

（三）项目资金申报相符性。2022年“节约型机关”创建工作技术服务项目申报目标为：完成我区2022年节约型机关创建目标、完成创建节约型单位数量指标、提高机关事业单位节约资源能源效率的目标，与具体实施内容相符，申报目标经过论证合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截止评价时2022年“节约型机关”创建工作技术服务项目资金由区财政落实到位，资金计划6万元，资金到位6万元，资金到位率100%，到位及时。

2、资金使用。截止评价时项目资金的实际支出4.4万元情况，已支付技术服务中标方和招标代理单位，支付依据合规合法，因财政局要求“过紧日子”，资金支付小于预算。

（二）项目财务管理情况。

该项目对照项目资金管理办法，严格执行了财务管理制度，没有违反《政府会计制度》和《政府会计准则》的情况发生。财务处理及时，会计核算规范。

严格预算执行，做到没有预算一律不得支出。依据年初确定的预算资金使用方向，及时完成预算的上报工作。2022年区该项目没有预算外支出事项。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织实施的依据。2022年区机关事务服务中心按照《天津市节约型机关创建行动方案》的安排部署，结合我区工作实际，组织实施2022年全区节约型机关创建行动。

2、该项目组织实施的形式。公房服务科通过比价询价的方式购买社会服务对创建单位进行技术指导，完善节能制度，进行申报材料组卷，协助通过创建节约型机关工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

对照项目年初计划目标，共30家单位创建成功，完成了计划任务数量。

（二）目标质量完成情况。

项目组织管理过程公开、公正，程序严谨，创建成功率100%，申报材料经过国家、市机关事务管理局审核通过，档案资料齐全规范。

（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，项目在2022年11月完成，符合项目时间目标，目前2022年批次创建节约型单位名单已由天津市机关事务管理局公布。

四、项目效益情况

创建节约型机关行动以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动市、区两级党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度。通过创建行动，能提高公共机构的能源资源利用效率，进而降低机关运行成本，推行党政机关绿色办公，率先全面实施生活垃圾分类制度，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，形成崇尚绿色生活的良好氛围，在全社会范围内具有引领和示范作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

通过实施项目绩效自评，也发现存在以下几方面的问题：

1. 项目的事前可行性评估还有待进一步加强。

2. 项目资金使用率还有待进一步提高。

- 相关建议。

1. 对项目经济可行性和投入回报做更加细致的事前分析，

考虑影响因素。

2. 加强项目预算准确性，提高资金使用效率。