天津市宝坻区机关事务服务中心     绩效评价自评报告

（2022年度）

隔离留观点安装门磁报警系统项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 区机关事务服务中心于2022年1月通过宝机务请[2022]6号文件向区人民政府申报关于隔离留观点安装门磁报警系统项目所需资金，经区人民政府批复后给予资金支持。该项目资金申报、批复均符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。

- 隔离留观点安装门磁报警系统项目主要内容：隔离留观点购买隔离门磁；

- 计划实现的具体绩效目标：保障隔离留观所达到隔离条件、保障隔离留观所工作正常运行、新冠肺炎疫情防控覆盖率100%；

- 该项目按照合同约定，于2022年完成隔离留观点购买隔离门磁数量4300个。

- 项目资金申报相符性。

- 隔离留观点安装门磁报警系统项目申报内容：隔离留观点购买隔离门磁，与具体实施内容：隔离留观点购买隔离门磁数量4300个相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。隔离留观点安装门磁报警系统项目为区财政拨款资金，截止评价时拨款资金88.58万元已经实际到位。该笔资金为财政追加资金，资金到位率100%、资金到位及时。

2、资金使用。截止评价时隔离留观点安装门磁报警系统项目资金88.58万元已全部支出，资金开支范围、标准及支付进度等均按照合同要求，支付依据合规合法,与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格贯彻落实《政府会计制度》、《政府会计准则》，确保预算资金的账务处理合理规范，真实反映部门资金使用情况。2022年机关事务服务中心没有违反《政府会计制度》和《政府会计准则》的情况发生。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织实施的依据。2022年，区机关事务服务中心按照区疫情防管控指挥部及商务局关于隔离留观工作的安排部署，结合我区工作实际，组织实施了隔离留观点安装门磁报警系统项目。

- 2、项目组织实施的形式。

- 隔离留观点安装门磁报警系统项目，通过与合作企业签订战略合作协议的方式完成隔离留观点安装门磁报警系统4300个的任务目标。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

隔离留观点安装门磁报警系统项目：隔离留观点购买隔离门磁已经实施完成。截止评价时隔离留观点安装门磁报警系统项目的实际投资完成额88.58万元和任务量：隔离留观点购买隔离门磁数量4300个完成情况一致。

（二）目标质量完成情况。

隔离留观点安装门磁报警系统项目完成隔离留观点购买隔离门磁数量4300个。该项目购买隔离门磁质量均验收合格。截止评价时城区内隔离留观所修缮及恢复项目的实际投资完成额88.58万元已拨付到位。

（三）目标进度完成情况。

隔离留观点安装门磁报警系统项目：隔离留观点完成购买隔离门磁数量4300个，已按照进度计划完成。

四、项目效益情况

通过实施隔离留观点安装门磁报警系统项目，保障了隔离留观所工作正常运行，节约了经济成本，使隔离留观点达到隔离条件，疫情防控能力得到了提升。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 项目的事前预估性有待进一步加强。

2. 项目资金追加使用流程还有待进一步完善。

（二）相关建议。

1.进一步加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作，组织实施重点项目评价工作时间安排需进一步优化。

2.加大对绩效评价相关知识的培训力度，进一步调整充实绩效评价工作人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。