天津市宝坻区机关事务服务中心

绩效评价自评报告

（2022年度）

采购市级流调溯源队集结驻地设备项目绩效自评报告

一、项目概况

按照《关于调整市防控指挥部流调溯源、区域协查专项工作组的通知》（津新冠防指【2021】188号）、《关于进一步强化应急状态市区疾控中心统一指挥调度工作的通知》（津新冠防指【2022】177号）要求，确保疫情发生时，市级流调溯源队伍能第一时间集结进驻，高效开展疫情处置工作，为我区市级流调溯源队集结驻地购置设备。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金于2022年5月30日向区人民政府申报请示，请示号为宝机务请【2022】21号，区政府、区财政已进行批复。

（二）项目绩效目标。该项目为采购市级流调溯源队集结驻地设备，主要是为我区市级流调溯源队集结驻地购置设备，确保市级流调溯源队集结驻地工作正常运行。

（三）项目资金申报相符性。为采购市级流调溯源队集结驻地设备项目申报内容：高清视频终端一套（含招标代理费、评审费及造价费）5.05万元、笔记本电脑（含系统、软件）100台91.04万元、移动硬盘100个4.69万元、打复印一体机10台3.79万元、电话机60部0.45万元。具体实施采购内容:高清视频终端一套（含评审及造价费）、打复印一体机机10台、电话机60部、移动硬盘100个、笔记本电脑25台。申报资金105.02万元，因减少采购物资数量，实际拨付40.4975万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目是为我区市级流调溯源队集结驻地购置设备资金，高清视频终端一套（含招标代理费、评审费及造价费）5.05万元、笔记本电脑（含系统、软件）100台91.04万元、移动硬盘100个4.69万元、打复印一体机10台3.79万元、电话机60部0.45万元，共计105.02万元。该项目资金为区财政资金，因采购数量减少，实际采购高清视频终端一套（含评审及造价费）、打复印一体机机10台、电话机60部、移动硬盘100个、笔记本电脑25台，实际到位资金40.4975万元，实际到位率38.56%。

2、资金使用。该项目资金实际拨付40.4975万元，资金全部用于采购市级流调溯源队集结驻地视频会议设备及投屏设备，已全部支付供应商，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

1、严格贯彻落实《政府会计制度》、《政府会计准则》，确保预算资金的账务处理合理规范，真实反映部门资金使用情况。2022年中心没有违反《政府会计制度》和《政府会计准则》的情况发生。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

2、常态化做好部门支出绩效工作。中心把《宝坻区机关事务服务中心内部控制管理制度（试行）》贯穿于部门支出绩效工作的始终，并确保实际完成情况达到预期目标。

（三）项目组织实施情况。

该项目由机关事务服务中心负责采购市级流调溯源队集结驻地设备，所需资金由中心向政府申报，财政局拨付给机关事务服务中心，中心再支付给相关供应商。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

采购市级流调溯源队集结驻地设备项目：目标任务量高清视频终端一套（含招标代理费、评审费及造价费）、笔记本电脑（含系统、软件）100台、移动硬盘100个、打复印一体机10台、电话机60部，因减少采购数量，已采购高清视频终端一套（含评审及造价费）、打复印一体机机10台、电话机60部、移动硬盘100个、笔记本电脑25台，及时完成采购，保障了市级流调溯源队集结驻地工作正常运行。该项目申报资金105.02万元，因减少采购数量，实际拨付资金40.4975万元。

（二）目标质量完成情况。

采购市级流调溯源队集结驻地设备项目采购高清视频终端一套（含评审及造价费）、打复印一体机机10台、电话机60部、移动硬盘100个、笔记本电脑25台均已验收合格投入使用，采购物资质量合格率100%，达到质量目标。

（三）目标进度完成情况。

采购市级流调溯源队集结驻地设备项目计划采购项目高清视频终端一套（含招标代理费、评审费及造价费）、笔记本电脑（含系统、软件）100台、移动硬盘100个、打复印一体机10台、电话机60部，因需要实际采购高清视频终端一套（含评审及造价费）、打复印一体机机10台、电话机60部、移动硬盘100个、笔记本电脑25台，申报资金105.02万元，因实际需求减少采购数量，实际拨付资金40.4975万元，目标进度完成38.56%，项目已完成采购并投入使用。

四、项目效益情况

该项目满足疫情防控需求，及时提供物资保障，采购物品满足环保要求，使我区流调溯源队疫情防控能力提升，达到流调溯源队队员满意。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

通过实施项目绩效自评，也发现存在以下几方面的问题：

1. 项目的事前可行性评估还有待进一步加强。

2. 项目资金使用率还有待进一步提高。

（二）相关建议。

1.进一步加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作，组织实施重点项目评价工作时间安排需进一步优化。

2.加大对绩效评价相关知识的培训力度，进一步调整充实绩效评价工作人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。