## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | “节约型机关”创建工作技术服务费
区级主管部门 |  |  |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区机关事务服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6 | 6 | 4.4 |  | 10 | 8 | 73.33% | 响应财政“过紧日子”号召
|  | 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 4.4 |  | — | — | 73.33%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成我区2022年节约型机关创建目标、完成创建节约型单位数量指标、提高机关事业单位节约资源能源效率。 |  |  | 通过“节约型机关”创建工作技术服务辅助我单位完成了我区2022年节约型机关创建目标、完成了创建节约型单位数量指标、提高机关事业单位节约资源能源效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创建单位数量 | 30 | 30 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 节约型创建成功（%） | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按项目周期完成 | 2022年底前完成 | 2022年底前完成 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 控制在预算内 | 6万 | 4.4万 |  | 10 | 8 | 项目预算不精准，需进一步提高预算精准
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高机关单位节约能效表率作用（%） | 100% | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 降低机关单位能源资源消耗（%） | 大于3% | 大于3% |  | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 提升公共机构生态效益 | 有效提升 | 有效提升 |  | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 机关单位节约能效表率作用持续时间（年） | 1 | 1 |  | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 创建单位满意率 | 大于90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位、部门及联系电话
| 魏兴 |  | 副科长 |  |  | 宝坻区机关事务服务中心 15822245744
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。