## 项目支出绩效自评表 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年及以前年度失地农民补助资金及集体土地收益补助资金
区级主管部门 |  |  |  | 项目实施单位
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 1171.25 | 1171.25 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1171.25 | 1171.25 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | [8 empty] | 标黄处部门共占分值90分
……
质量指标
……
时效指标
……
成本指标
……
| 效益指标 | 经济效益指标
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
……
总分 | [6 empty] | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位、部门及联系电话
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。

## 市政供热管网智慧化改造
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 宝坻城区供热市政管网智慧提升及老旧小区管网改造工程
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市恒安供热发展有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 3650 | 2157 |  | 10 | 6 | 59% | 2022年实施项目已竣工，未做竣工结算，债券支出资金低。加快项目结算审核，加快债券资金使用
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3650 | 2157 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 计划完成当年工程建设；按期投入运营；居民满意度不降低 |  |  | 实际完成当年工程建设；按期投入运营；居民满意度不降低
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总供热面积 | ≥60万平米 | 68万平米 |  | 10 | 10 |  |  | 标黄处部门共占分值90分
……
|  | 质量指标 | 竣工验收率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设计实现率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 项目按计划完工 | 不晚于2022年10月 | 已完工 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 建设成本控制 | ≤3650万元 | 2157万元 |  | 10 | 6 | 2022年实施项目已竣工，未做竣工结算，债券支出资金低。加快项目结算审核，加快债券资金使用
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资完成率 | ≥80% | 59% |  | 5 | 3 | 2022年实施项目已竣工，未做竣工结算，债券支出资金低。加快项目结算审核，加快债券资金使用
……
|  | 社会效益指标 | 受益户数 | ≥7000户 | 7600户 |  | 5 | 5
……
|  | 生态效益指标 | 施工过程中环保投诉 | ≤3次 | 0次 |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 促进宝坻供暖事业 | 促进宝坻供暖事业 | 促进宝坻供暖事业 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 供热服务用户满意度 | ≥80% | 95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位、部门及联系电话
| 王春晓 |  | 职员 |  |  | 恒安供热企业发展部82616831
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。