## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 宝坻京津中关村科技城配套基础设施项目
区级主管部门 |  | 宝坻区人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津华城建业有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 317600 | 252053 |  | 10 | 8 | 79%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 317600 | 252053 |  | — |  | 79%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 预计完成工程项目建设，工程质量合格，确保工程无安全、质量事故。按照既定计划完成工程建设，满足园区招商需求。确保工程费用不突破工程概算。 |  |  | 实际完成工程项目建设，工程质量合格，确保工程无安全、质量事故。按照既定计划完成工程建设，满足园区招商需求。确保工程费用不突破工程概算。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 完成工程建设 | 68项 | 已启动17项建设 |  | 4 | 2 | 征地及控规调整影响 |  | 标黄处部门共占分值90分
|  |  | 建成路网及配套管线建设 | 约30km | 已启动约10km |  | 4 | 2 | 征地及控规调整影响
|  |  | 完成产业配套设施建设 | 9项，总体建筑面积达到120万㎡ | 已启动2项建设 |  | 4 | 2 | 征地及控规调整影响
|  | 质量指标 | 工程竣工验收一次合格率 | 达到100% | 达到100% |  | 5 | 5
|  |  | 项目设计变更率 | 控制在5%以内 | 控制在5%以内 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照既定计划完成工程建设 | 2024年12月30日以前 | 2024年12月30日以前 |  | 4 | 4
|  |  | 按照相关企业需求，完成建设任务 | 2024年12月30日以前 | 2024年12月30日以前 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | 不突破工程概算金额 | 不突破工程概算金额 |  | 5 | 5
|  |  | 工程变更、洽商等金额 | 不突破合同金额的10% | 不突破合同金额的10% |  | 5 | 5
|  |  | 合理优化资源，完善规划建设 | 节约社会成本投入 | 节约社会成本投入 |  | 5 | 5
|  |  | 做好废水、废气、废物处理 | 减少环境成本投入 | 减少环境成本投入 |  | 5 | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 带动工业及住宅地块招拍挂工作 | 有效带动 | 有效带动 |  | 4 | 4
|  |  | 带动相应的税收和就业收入 | 有效带动 | 有效带动 |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 工程完工后，提供良好的招商环境，带动区域发展 | 有效带动 | 有效带动 |  | 3 | 3
|  |  | 带动周边人员就业，提高就业机会 | 有效提升 | 有效提升 |  | 2 | 2
|  |  | 间接增加周边居民收入，提升居民幸福指数 | 有效提升 | 有效提升 |  | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 满足废气、废水处理、固体废弃物处理等各类环保要求 | 满足要求 | 满足要求 |  | 5 | 5
|  |  | 改善区域整体环境，满足区域工作及生活需求 | 满足要求 | 满足要求 |  | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 区域影响年限 | 约30年 | 约30年 |  | 2 | 2
|  |  | 带动周边就业、环境、社会稳定等 | 持续带动 | 持续带动 |  | 2 | 2
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 入驻企业满意度 | 满足入驻企业需求，入驻企业满意度达到90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位、部门及联系电话
| 马智朋 |  | 职员 |  |  | 宝星公司规划建设部82666267
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。