科技创新助推产业升级三年行动计划项目2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年，区科技局按照《宝坻区科技创新助推产业升级三年行动计划（2019-2021）》（宝坻政发〔2020〕6号）的安排部署，实施提质升级行动，年初全年预算安排资金8500万元，支持企业开展科技创新活动，培育科技企业群体做大做强。

绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析

区级项目资金发放

2018、2019年区级农业计划项目、农业园区项目及区健康安全环保项目资金共614万元。2018年度区级科技资助项目24项，发放资金400.68万元。

2.高企、瞪羚奖励资金

精准培育，引育新动能，壮大科技企业群体。2019年市级高企奖励资金24项，发放资金72万元；2019重新认定国高企33项，发放资金330万元；2019首次认定国家高企52家，发放资金835万元；2019年首次入选瞪羚16项，发放资金320万元；

3.市级项目区级配套

做好区级配套工作，促进企业创新转型升级。2020年11个市级项目区级配套发放资金103.7万元；2019年第三批智能制造专项研发投入子项目5项，发放配套资金658.5万元；市级股份制改造企业3家，发放资金90万元。

4.创新创业大赛资金

2020年度区财政拨付100万元用于第四届创新创业大赛使用，实际支出82万元，退回财政资金18万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年企业研发投入项目立项115项，较2019年立项数量增长近一倍。获得国际先进以上水平成果5项，国内先进以上水平成果1项。2020年发放高新技术企业补贴1237万元，国家高新技术企业达到217家，创造历年新高。发放瞪羚企业补贴320万元，雏鹰企业认定80家，瞪羚企业认定18家；评选大赛获奖企业10家、完成科技型企业股改3家。区级农业科技计划项目、健康安全环保计划项目共计立项25项，引进新品种，新技术18项；向市科技局推荐申报天津市科技领军（培育）企业项目7项;国家农业科技园区获得批准。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标：评选大赛获奖企业数10家，完成科技型企业股改3家，认定雏鹰企业80家，研发引进新品种、新技术18项，专利申请15件，指标完成。

质量指标：资金使用合规性，完成情况：资金使用100%合规性，指标完成。

时效指标：按期完成达到100%，指标完成。

成本指标：研发投入占比，上一年R&D经费支出占主营业务收入比率不低于2%，完成情况：2020年R&D经费支出占主营业务收入比率2.67%，指标完成。

经济效益指标：受惠企业营业收入有所增加，平均亩增效益大于200元，指标完成。

社会效益指标：为企业提供良好的营商环境，培训农民人数522人，企业竞争力有所增强，指标完成。

可持续影响指标：企业创新能力有所提升，指标完成。

服务对象满意度指标：受益对象满意度91%，指标完成。

预算执行率：全年预算数8500万元，全年执行数3567.11万元，预算执行率42%。

科技创新助推产业升级三年行动计划项目2020年度绩效自评得分为94.2分。其中预算执行率自评4.2分，产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算执行率42%的原因是：受疫情影响以及区财政落实过“紧日子”的要求，部分项目资金未拨付，所以预算执行率不高。下步区科技局将积极与财政对接，科学合理做好预算。

绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果随2020年部门决算在宝坻政务网上公开。

其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表