## 项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 宝坻区科技创新助推产业升级三年行动计划
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区科学技术局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 6458 | 46 |  | 10 | 4 | 76% | 财政资金紧张，未拨付到位。
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6458 | 46 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.实施区级农业科技计划项目，鼓励新品种、新技术的研发、引进，激发农业产业创新发展，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化建设，促进农民增产增收。2.推动市级以上各类科技计划项目的实施，做好区级资金配套，推动市科技领军（培育）企业品牌开发。3.预计区重点研发项目、科技成果转化示范项目等立项20项，区级科技成果鉴定奖励5项，鼓励产学研合作，促进科技成果转化，有效解决企业创新过程中的技术难题。4.预计进行国家、市级科技计划项目区级配套7项，高企培育入库数量增加，促进科技型企业加大研发投入，推进企业技术创新，取得更加先进的科技成果。5.预计宝坻区第五届创新创业大赛获奖企业10家以上；推动科技型企业股改1家、雏鹰企业认定50家、瞪羚企业认定16家、高新技术企业新认定10家；推动企业重点实验室认定1家。 |  |  | 1.2020年度区级农业科技计划项目立项12项，其中一般项目立项3项，每项支持10万元，重大项目立项8项，每项支持30万元，科技特派员帮扶项目立项1项，每项支持50万元；健康安全环保计划项目立项1项，每项支持20万元，以上共计支持资金340万元，其中2021年应拨付首款60%资金，应拨付204万元，未发放。2.2020年申请天津市科技领军企业重大项目区级配套资金125万元，未发放。2021年申请国家重大项目区级配套资金382万元，未发放。3.区级科技成果鉴定奖励5项，鼓励产学研合作，促进科技成果转化，有效解决企业创新过程中的技术难题。4.进行市级科技计划项目区级配套115项，促进科技型企业加大研发投入，推进企业技术创新，取得更加先进的科技成果。5.宝坻区第五届创新创业大赛获奖企业13家；推动雏鹰企业评价入库104家、瞪羚企业评价入库14家、高新技术企业新认定32家；推动企业重点实验室认定1家。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数 | 100项左右 | 166 |  | 20 | 20 |  |  | 标黄处部门共占分值90分
|  |  | 预计宝坻区第五届创新创业大赛获奖企业10家以上；推动科技型企业股改1家、雏鹰企业认定50家、瞪羚企业认定16家、高新技术企业新认定10家；推动企业重点实验室认定1家。 | 88家左右 | 151 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 财政资金到位率 | 100% | 0.75% |  | 5 | 1
|  |  | 资金使用合规性 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目立项 | 2021年底完成 | 已完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 当年拨付财政资金 | 6458万左右 | 46万元 |  | 5 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动承担单位资金投入 | 带动作用明显 | 带动作用明显 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进农民增产增收 | 取得较好效果 | 取得较好效果 |  | 10 | 10
|  |  | 社会创新水平 | 不断提升 | 不断提升 |  | 10 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 落实财政资金，加强项目管理过程中的服务 | 90%以上 | 90% |  | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 85
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位、部门及联系电话
| 周树良 |  | 科长 |  |  | 宝坻区科技局科技发展科
| 李国建 |  | 科长 |  |  | 宝坻区科技局生产力促进中心
| 王 敏 |  | 科长 |  |  | 宝坻区科技局科技成果科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。