## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 区科技局低压改造工程
区级主管部门 |  | 天津市宝坻区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市宝坻区科学技术局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 23.2583 | 23.2583 | 23.2583 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 23.2583 | 23.2583 | 23.2583 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 优化配电方式、强化配电安全，提高配电效率，更好的为区科技局办公用电提供优质服务。 |  |  | 优化配电方式、强化配电安全，提高配电效率，更好的为区科技局办公用电提供优质服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥50人 | 54人 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差 |  | 标黄处部门共占分值90分
|  | 质量指标 | 改造后安全稳定率 | ≥90% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 7月底前 | 7月初完成 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 改造成本 | ≤23.26万元 | 23.26万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高配电效率 | 提供合适的用电标准，保障低压配电的稳定运行 | 提供合适的用电标准，保障低压配电的稳定运行 |  | 15 | 15 | 无偏差
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 强化配电安全 | 减少线路损坏，持续保障机关用电安全 | 减少线路损坏，持续保障机关用电安全 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位、部门及联系电话
| 常春龙 |  | 科长 |  |  | 宝坻科技局办公室82626806
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。