社会福利事业专项项目2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.项目主要内容

社会福利事业项目主要包括“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目、“孤儿医疗康复明天计划”以及养老护理职业技能大赛资金。

福彩圆梦·孤儿助学工程项目是为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直至毕业。本年度我区“福彩圆梦·孤儿助学工程”预算13.5万元，其中2021年中央集中彩票公益金支持社会福利资金9万元，2020年结转资金4.5万元。

“孤儿医疗康复明天计划”为手术适应症孤儿手术矫治和康复提供资金支持。本年度“孤儿医疗康复明天计划”共使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金0.32万元，惠及孤儿4人。主要内容是为4名孤儿体检，每人标准800元。

2021年中央下达宝坻区中央福彩公益金转移支付预算2.58万元用于全区开展护理员养老护理职业技能大赛。

- 实施情况

“福彩圆梦·孤儿助学工程资金13.5万元，含2021年预算资金9万元，2020年结转资金4.5万元。该笔资金是2021年度和2022年上半学期的助学金。因其中一名孤儿放弃继续学习，故实际使用资金应为12.5万元。按每季度发放一次的标准， 2021年发放资金6.5万元，已发放完毕，其余结转到2022年发放。

“孤儿医疗康复明天计划”的体检工作，已完成缴费，因疫情影响尚未安排体检。

已按实际要求完成护理员职业技能大赛任务，2.58万元资金已支付到位。

- 实施主体

区民政局按照申请项目的要求开展工作。

4.下达预算

区民政局依据上一年的申请情况向区财政申请资金，并按实际情况社会化发放到个人或拨付各养老机构。

5.绩效目标情况

“福彩圆梦·孤儿助学工程资金6万元在2022年6月底前完成发放；孤儿体检于2022年12月底之前完成；已完成护理员职业技能大赛，2.58万元资金支付到位。

二、绩效目标完成情况分析

2.1资金投入情况分析

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1.预算资金总额：社会福利事业项目预算资金16.4万元。

2.资金组成：福彩圆梦·孤儿助学工程资金13.5万元、“孤儿医疗康复明天计划”孤儿体检0.32万元、全区护理员养老护理职业技能大赛2.58万元。全部为转移支付资金。

3.实际到位金额及资金到位率：

2021年拨入11.9万元社会福利事业补贴，上年结转4.5万元助学工程款。2021年发放社会福利事业补贴9.08万元，结转7.32万元。资金筹措到位情况与计划情况一致，到位率100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

“福彩圆梦·孤儿助学工程资金13.5万元，因其中一名孤儿放弃继续学习，故实际使用资金应为12.5万元。按资金实际支付周期2021年上半年发放4.5万元，三季度发放2万元，其余结转2022年发放。孤儿体检因疫情尚未完成体检工作，将在2022年底前完成。已完成护理员职业技能大赛，2.58万元资金支付到位。

2.2总体绩效目标完成情况分析

护理员职业技能大赛已完成；孤儿助学和孤儿体检在按照绩效目标逐步实施，将在2022年完成。

2.3绩效指标完成情况分析

在产出指标中，数量指标参加培训人数年度指标值大于等于100人，实际完成指标值为大于等于100人；孤儿助学补助人数年度指标值为9人，实际完成值为8人，孤儿体检人数年度指标值为4人实际完成值为0；质量指标中覆盖率年度指标值为100% ，实际完成值为100%，时效指标中养老护理大赛按期完成率年度指标值为100%，实际完成值为100%，孤儿助学补助资金发放率年度指标值为100%，实际完成值为100%，孤儿体检年度指标值为100%实际完成值为0，成本指标中护理培训年度指标值为2.58万元，实际完成值为2.58万元，孤儿助学补助项目年度指标值13.5万元，实际完成值6.5万元，孤儿体检费用年度指标值小于等于尽快安排0.32万元，实际完成值为0万元，社会效益指标中，有效保障老年人享受更好服务，年度指标值为有效保障，实际完成值为保障老年人享受到更专业服务，提高困难儿童生活水平年度指标值为逐步提高，实际完成值为逐步提高，保障孤儿身体健康年度指标值为有效保障，实际完成值为有效保障。服务对象满意度指标中，培训人员满意度年度指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，困难儿童满意度年度指标值为100%，实际完成值为0%，将尽快安排儿童完成体检。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全面绩效目标得到基本实现。下一步，将进一步加大政策宣传力度，让群众了解相关救助内容。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

社会福利事业项目中孤儿助学和孤儿体检由市局直接拨付到位，护理员职业大赛根据需求向财政申请资金，之后将加强专账管理和会计核算并按规定做好公开公示。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：绩效目标自评表