宝坻区民政局

绩效评价自评报告（范本）

（ 2021 年度）

老年助餐项目绩效自评报告

- 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。区民政局按照资金管理办法，负责在每年度末按照老年人食堂就餐人数向区财政局申报年度老年助餐预算，并按照季度向区财政申请资金拨付给老年食堂， 2021年度申报老年助餐补贴 6万元，拨付老年助餐补贴资金 2.8775 万元，2021年发放老年助餐补贴2.8775万元，已全部发放到位。符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。符合条件的老年人，给予每餐3元（每天午餐1次，每周5天）的助餐补贴。助餐补贴不发放现金，通过助餐价格优惠的方式体现。老人家食堂为老年人每发放1次助餐补贴，给予老人家食堂2元的运营补贴。减轻老年食堂负担，保障老年人饮食营养。

（三）项目资金申报相符性。

经过年度运行情况看，项目申报内容与具体实施情况相符。全年申报老年助餐预算数涉及全部符合条件人员，实际完成5755人的助餐补助

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。老年助餐项目资金计划 6 万元，实际区财政拨款2.8775万元，执行2.8775万元，截止评价时点止全部补助发放到位。资金发放率100%，资金发放及时率100%。

2、资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出2.8775万元，每季度发放一次，全部发放到位。《天津市人民政府办公厅印发关于推进老年人助餐服务工作试行办法的通知》要求支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

老年助餐项目严格执行《天津市人民政府办公厅印发关于推进老年人助餐服务工作试行办法的通知》要求，加强专账管理和会计核算，严格执行财务管理制度，财务处理及时规范。该项目严格按照申请、审核程序落实相应补贴政策。

- 项目组织实施情况。

该项目每年由区民政局向财政局申请年度预算，区民政局通过助餐系统按照每季度符合条件的老人就餐人次数发放补贴，补贴资金由区民政局拨付到老人家食堂。加强专账管理和会计核算并按规定做好公开公示。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

老年助餐项目支出部分为区级资金匹配的2.8775万元。项目执行严格按照规定程序进行，按照时间截点完成了全年任务，逐步改善老年食堂条件。该项目每季度进行一次补贴发放，达到预期目标。

（二）目标质量完成情况。

产出指标中，数量指标年度指标值为符合条件老人全覆盖，实际完成值为5755人，质量指标补助资金发放率年度指标值为100%，实际完成值为100%，补助资金发放及时率年度指标值为100%，实际完成值为100%；成本指标中发放补贴资金数年度指标值为6万元，实际完成值为2.8775万元；社会效益指标中减轻老年食堂经济负担保障老年人饮食营养年度指标值为有效减轻，实际完成值为有效减轻；补助对象满意度指标年度指标值为90%，实际完成值为90%。

（三）目标进度完成情况。

按照年初工作安排，老年助餐项目在产出指标、效益指标和满意度指标三项指标中，对比年度指标值，均较好的完成了指标值。该项目按照进度每季度进行一次发放，如期完成进度。

四、项目效益情况

实现了老年助餐补贴人数、覆盖率，经费发放及时率100%；改善了老年食堂经济负担，提升助餐服务水平，减少老人就餐费用，提升老年人幸福感。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.年初预算列支在基本支出内，年终调整至项目支出内。

2.因疫情原因造成老年食堂补助人次减少，全年预算执行出现偏差。

（二）相关建议。

1.做好年初资金预算，确保资金支付及时。

2.提升老年食堂就餐人次核算。