（宝坻区民政局社会救济与社会福利科）

绩效评价自评报告

（ 2021年度）

临时救助项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。临时救助全年按照城乡低保金的8%做预算，预算数为626万元，实际区财政今年拨付此项目305.72万元临时救助备用金，用于解决城乡居民突发性、紧迫性、临时性生活困难。我科室依据《宝坻区临时救助工作实施细则》严格落实资金的管理及使用发放工作。2021年度经区审计部门检查，未发现违规发放使用情况。

（二）项目绩效目标。2021年度发放临时救助备用金305.72万元，保证用足用满，即申即用，应救尽救，完成发放计划。

（三）项目资金申报相符性。

该项目资金于全年先按照每个镇街按5万元备用金的数额向财政申请第一笔拨付资金，各镇街备用金使用完毕后向民政局提出申请，民政局汇总各镇街资金需求后，再向财政申请预算内资金后拨付镇街，此项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

该项目全年预算资金计划数为626万元，本年实际向财政申请资金305.72万元，截止评价时点资金全部到位。用于困难家庭临时救助支出。资金到位率100%，资金拨付及时率100%，保证能第一时间将救助金发放到困难群众手中。

2、资金使用。

依据《宝坻区临时临时救助实施细则》截止评价时点临时救助项目资金已全部用于24个街镇临时救助工作的审批拨付，财务根据领导签字后的审批表，将临时救助备用金拨付镇街，由镇街将救助金拨付到困难家庭手中。资金实际支付305.72万元。

（二）项目财务管理情况。

- 每月申报本月救助资金，并及时发放资金到各街镇或救助人账户，街镇备用金发放结束，再与民政局申请，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

此项目由我局社会救济与社会福利科牵头、督导落实，24个街镇严格依据《宝坻区临时救助工作实施细则》直接受理、审批，并进行资金发放。街镇临时救助备用金不足时，社救科结合局财务，及时将资金拨付到位。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止评价时点，对符合临时救助条件的困难家庭及时进行救助，实现了应救尽救，共支出305.72万元临时救助备用金，资金发放及时率100%,已全部发放到救助人手中。

（二）目标质量完成情况。

对符合条件的临时救助人员进行救助，保障救助人员生活，实现救助范围100%覆盖，发放准确率100%，目标已完成。

（三）目标进度完成情况。

临时救助资金按需拨付，保障困难群众生活，临时救助金发放时率100%，目标已完成。

四、项目效益情况

社救科借助临时救助制度，切实为困难群众解了燃眉之急，充分践行民政为民、民政爱民的宗旨和服务理念，把党的执政根基扎牢在人民群众心中。

五、问题及建议

（一）存在问题。

1.年初预算列支在基本支出内，年终调整至项目支出内。

2.临时救助项目每年救助人员存在不确定性，造成年初预估人员数量存在偏差问题。

- 相关建议。

- 1.做好年初资金预算，确保资金支付及时。

- 2.提升年初预估临时救助人员数量准确性。