残疾人生活护理补贴项目2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.项目主要内容

依据《天津市民政局天津市财政局天津市残疾人联合会关于完善我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（津民发﹝2016﹞7号）的要求，发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

- 实施主体

宝坻区民政局作为项目实施主体开展此项目，残疾人两补资金实行社会化发放。

- 下达预算

区民政局按月向区财政局申请资金，财政局将资金拨付民政局，民政局根据实际情况使用。

4.绩效目标情况

全年预算资金按月向区财政申请，用于全区24个街镇残疾人两项补贴项目使用。按照年初安排，已将资金按计划拨付完毕，并对资金使用情况进行了检查指导。

二、绩效目标完成情况分析

2.1资金投入情况分析

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1.预算资金总额：资金预算718.1万元。

2.资金组成：市级资金718.1万元。

3.实际到位金额及资金到位率：

2021年拨入718.1万元残疾人生活护理补贴，并及时发放718.1万元。资金筹措到位情况与计划情况一致，到位率100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

2021年度为3154人发放困难残疾人生活补贴，为9087人发放重度残疾人护理补贴，共计718.1万元，达成全年预算资金目标，执行率100%。

2.2总体绩效目标完成情况分析

2021年度为3154人发放困难残疾人生活补贴，为9087人发放重度残疾人护理补贴，共计718.1万元，达成全年预算资金目标，执行率100%。

2.3绩效指标完成情况分析

在产出指标中，补助人员数量年度指标值对主动申请且符合条件的残疾人实现全覆盖，实际完成指标值为12241人；补助资金发放率年度指标值100%，实际完成指标值为100%；补助资金发放及时率度年指标值100%，实际完成指标值为100%；困难残疾人生活补助重度残疾人护理补贴年度指标值718.1万元，实际完成指标值718.1万元。在效益指标中，改善残疾人生活水平年度指标值为有效改善，实际完成指标值为有效改善；在满意度指标中，补助对象满意度年度指标值95%，实际完成指标值100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全面绩效目标得到基本实现。下一步，加强政策宣传，努力实现应助尽助。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

残疾人两项补贴转移资金需先由区民政局根据全区残疾人数量向区财政局申请年度预算，由区财政局下拨后区民政局统筹使用，加强专账管理和会计核算并按规定做好公开公示。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：绩效目标自评表