困难群众救助项目2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.项目主要内容

困难群众救助补助资金主要是用于最低生活保障、低收入家庭救助、特困人员救助供养、临时救助基本生活保障支出，保障各项救助保障政策落实。

2.实施情况

区民政局指导各街道民政部门对困难群众救助补助资金单独设立科目核算，连续两年经费未使用而形成的结余资金于12月10日前上缴区财政。

3.实施主体

区民政局负责在每年向区财政局申报年度困难群众补助资金预算，并按月向区财政局申请补助资金，按照各街镇资金需要将申请资金下拨至各街镇，由各街镇根据项目预算情况用于困难群众救助补贴资金专项使用。

4.下达预算

区民政局按月向区财政局申请资金，财政局将资金下拨至民政局，民政局根据实际情况使用。

5.绩效目标情况

全年预算资金按月向区财政申请，用于全区24个街镇困难群众救助专项使用。按照年初安排，已将资金按计划拨付完毕，并对资金使用情况进行了检查指导。

二、绩效目标完成情况分析

2.1资金投入情况分析

- （1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1.预算资金总额：预算总额9509万元。

2.资金组成：本次转移支付资金9509万元。其中中央资金2384.6万元，市级资金7124.4万元。

3.实际到位金额及资金到位率：

2021年拨入9509万元困难群众救助补贴，并及时发放9509万元。资金筹措到位情况与计划情况一致，到位率100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止项目评价时止，已按照年度计划、进度完成了困难群众经费的支出。依据《天津市宝坻区人民政府关于批转区民政局拟定的宝坻区最低生活保障审核审批办法实施细则（试行）的通知》宝坻政发〔2014〕14号指导街镇、社区依规使用，资金支付情况与预算相符。

2.2总体绩效目标完成情况分析

- 全区24个街镇困难群众救助经费转移支付总额为9509万元。困难群众救助补助资金由财政专户管理，专款专用，实行社会化发放，现已全部发放到困难群众手中，实现全覆盖，使困难群体切身感受到了党和政府的关怀与温暖,为我区社会的和谐稳定发挥了重要作用。

2.3绩效指标完成情况分析

在产出指标中，补助人员数量年度指标值应保尽保，实际完成指标值为10872人；补助资金发放率年度指标值100%，实际完成指标值为100%；资金发放及时率度年指标值100%，实际完成指标值为100%；困难群众救助补助资金成本年度指标值9509万元，实际完成指标值9509万元。在效益指标中，通过发放转移支付资金，提高了低保、低收入家庭、特困人员和临时救助家庭的基本生活水平，社会效益指标值为有效改善，实际完成指标值为有效改善，解决困难群众基本生活；在满意度指标中，受益城市、农村低保户等困难群众满意度年度指标值95%，实际完成指标值100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全面绩效目标得到基本实现。下一步，我区采取定期复查与不定期抽查的方式，对全区城乡低保、低收入家庭实行复审。下发复审通知，要求对全区的城乡低保户、低收入人员进行全面核查，做到受保障人员有进有出，补助标准有升有降。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

困难群众转移救助资金需先由区民政局根据全区社区数量向区财政局申请年度预算，由区财政局下拨后区民政局统筹使用，加强专账管理和会计核算并按规定做好公开公示。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：绩效目标自评表