（民政局）

绩效评价自评报告

（2021年度）

社区办公经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

区民政局按照资金管理办法，负责在每年度末按照社区数量向区财政局申报年度社区办公经费预算，并按照季度向区财政申请资金下拨至各街镇，由社区根据项目预算情况向街镇申请用于社区办公专项使用。

- 项目绩效目标。

社区办公经费主要用于办公设备、办公用品、支付水、电、气、暖、通信费，订阅报刊杂志，服务设施维修，社区工作人员培训及组织开展各种公益活动等费用。

除此之外，疫情防控期间，按照2020年2月《区委组织部、区民政局、区财政局关于调整居委会办公经费和社区服务群众专项经费使用范围支持社区疫情防控工作的通知》要求，为社区配置必要的防控物资和物品，包括体温计、口罩、洗手液、消毒用品等，开展疫情防控宣传预防工作等，不得用于发放人员补助及与疫情防控无关的其它支出。

社区办公经费资金用于全区各社区基础办公、培训及疫情防控物资配置、宣传等支出。全年预算数按照我区小区分布状况，预计建成72个社区报送计划。全年区级资金预算557万元，截止2021年底，实际批准设立61个社区，但因疫情原因2个社区居委会未能选举产生，实际下拨资金至59个社区，涉及区资金426.6万元。市级资金163.4万元，2021年底已将426.6万元资金按计划拨付59个社区，并对资金使用情况进行了检查指导。

（三）项目资金申报相符性。

经过年度运行情况看，项目申报内容与具体实施情况相符。全年申报社区办公经费预算数涉及72个社区，实际批准设立61个，因疫情原因2个社区居委会未能选举产生，实际预算执行59个社区。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

社区办公经费覆盖率按照我区居民小区分布情况预判，可达到72个社区，实际批准设立61个，因疫情原因2个未建成，实际建成59个社区，需资金590万元，区级资金实际预算执行426.6万元。市级资金执行163.4万元资金。计划大于实际执行数，资金筹措到位率100%。

- 资金使用。

截止项目绩效评价时止，已按照年度计划、进度完成了社区办公经费的支出。按照《关于加强社区办公经费和服务群众专项经费使用管理的通知》（宝财社【2018】34号）和2020年2月《区委组织部、区民政局、区财政局关于调整居委会办公经费和社区服务群众专项经费使用范围支持社区疫情防控工作的通知》指导街镇、社区依规使用，资金支付情况与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

社区办公经费按照相关文件要求，应加强专账管理和会计核算，经区民政局自查和听取街镇资金使用情况汇报及现场检查指导，经费使用严格执行了财务管理制度，财务处理及时规范。

（三）项目组织实施情况。

社区办公经费的投入需先由区民政局根据全区社区数量向区财政局申请年度预算，按照每年每个社区10万元（市、区两级财政各负担5万元）安排预算，由区财政局下拨后区民政局划拨至各有关街镇，由街镇安排社区统筹使用，加强专账管理和会计核算并按规定做好公开公示。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

全区59个社区全年办公经费总额为590万，其中市级资金匹配163.4万元，区级资金匹配426.6万元。本次项目支出部分为区级资金匹配的426.6万元。项目执行严格按照规定程序进行，按照时间截点完成了全年任务，逐步改善社区办公条件，提升了社区环境质量。

- 目标质量完成情况。

在产出指标中，服务社区数量年度指标值72个，实际完成指标值为59个；社区服务覆盖率年度指标值100%，实际完成指标值为100%；经费发放及时率度年指标值100%，实际完成指标值为100%；社区办公经费年度区资金指标值557万元，实际完成指标值426.6万元。在效益指标中，改善社区办公条件年度指标值为逐步完善，实际完成指标值为逐步完善；解决社区居民生活问题年度指标值为解决，实际完成指标值为解决；提升社区环境质量年度指标值为72个，实际完成指标值为59个；保障社区群众社区生活、活动质量年度指标值为有效保障，实际完成指标值为有效保障；在满意度指标中，社区满意度年度指标值90%，实际完成指标值90%。

（三）目标进度完成情况。

按照年初工作安排，社区办公经费使用在产出指标、效益指标和满意度指标三项指标中，对比年度指标值，均较好的完成了指标值。

四、项目效益情况

实现了社区服务数量、覆盖率，经费发放及时率100%；改善了社区办公条件，解决了居民生活基本问题，提升了社区环境质量和居民生活质量，群众满意度显著提升。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.年初预算列支在基本支出内，年终调整至项目支出内。

2.2021年实际建成社区数量与预计数量存在偏差，导致全年预算资金数与年度指标值和实际完成值不一致。

（二）相关建议。

1.做好年初资金预算，确保资金支付及时。

2.对社区建设相关情况做好调研，提高年度预算精确度，保证预算执行精准度。