（宝坻区民政局）

绩效评价自评报告（范本）

（ 2021 年度）

居家养老服务（护理）补贴项目绩效自评报告

- 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年度居家养老服务（护理）预算1760万元，区财政批复并拨付居家养老服务（护理）补贴资金2037.14万元，2021年发放补贴2037.14万元，已全部发放到位。全区居家养老补贴人员能够每月及时享受到补贴。符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。将符合条件的困难老年人全部纳入补贴范围，按照评估等级轻度、中度、重度，分别给予每人每月200元、400元、600元的补贴。

（三）项目资金申报相符性。经过年度运行情况看项目申报内容与具体实施情况相符。全年申报居家养老服务护理补贴预算数对符合条件人员全覆盖，实际发放居家养老服务护理补贴4300人。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目资金计划1760万元，截止评价时点实际到位资金2037.14万元。资金到位率115.75%。

2、资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出2037.14万元，每月发放一次，全部发放到位。按市民政局市退役军人事务局市财政局《关于在农村地区全面实行居家养老服务（护理）补贴的通知》为依据进行支付，资金支付合法合规。超出预算部分为补发2019年12月到2020年12月居家养老补贴。

（二）项目财务管理情况。

严格执行《市民政局市退役军人事务局市财政局关于在农村地区全面实行居家养老服务（护理）补贴的通知》要求，该项目严格按照申请、审核程序落实相应补贴政策。

- 项目组织实施情况。

该项目由区民政局通过招投标方式聘请第三方评估机构，对符合条件的老年人进行身体照料等级评估，按照评估等级轻度、中度、重度，分别给予每人每月200元、400元、600元的补贴。补贴资金由区民政局拨付到属地街镇，由属地街镇拨付到个人账户中。2021年12月份起，由区民政局通过“一卡通”系统直接拨付到个人社保卡账户中。加强专账管理和会计核算并按规定做好公开公示。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

居家养老服务护理补贴项目每月进行一次补贴发放，本年共计发放4300人，2037.14万元居家养老服务护理补贴，有效减轻了老人生活负担，做到了符合条件人员全覆盖。达到预期目标。

（二）目标质量完成情况。

产出指标中，数量指标年度指标值为符合条件人员全覆盖，实际完成值为4300人，质量指标补助资金发放率年度指标值为100%，实际完成值为100%，补助资金发放及时率年度指标值为100%，实际完成值为100%；成本指标中发放补贴资金数年度指标值为1760万元，实际完成值为2037.14万元，超出预算部分为补发2019年12月到2020年12月居家养老补贴；社会效益指标中减轻老年人生活负担年度指标值为有效减轻，实际完成值为有效减轻；补助对象满意度指标年度指标值为90%，实际完成值为90%。

（三）目标进度完成情况。

按照年初工作安排，居家养老服务补贴在产出指标、效益指标和满意度指标三项指标中，对比年度指标值，均较好的完成了指标值。

四、项目效益情况

实现了符合条件补助人员数量、资金发放率，经费发放及时率100%；使全区符合条件的困难老年人及时享受到居家养老服务（护理）补贴，减轻困难失能老年人居家养老负担，提高生活质量。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.年初预算列支在基本支出内，年终调整至项目支出内。

2.补贴人数4300人，未达到计划指标值4342人。2020年度居家养老服务护理补贴未及时发放，造成2021年度居家养老服务护理补贴发放金额超过全年预算金额。

（二）相关建议。

1.做好年初资金预算，确保资金支付及时。

2.提升养老补贴计划人数准确性，及时申请年度居家养老服务护理补贴，进行发放。