（宝坻区民政局）

绩效评价自评报告（范本）

（ 2021 年度）

日间照料建设运营补贴项目绩效自评报告

- 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年度申报老年日间照料服务中心建设、运营补贴资金 217 万元，区财政批复并拨付老年日间照料服务中心建设、运营补贴资金 91.865 万元，2021年发放老年日间照料服务中心建设、运营补贴共计91.865万元，其中建设补贴24.865万元，运营补贴67万元。已全部发放到位。符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标 对新建或改扩建示范性老年日间照料服务中心，经验收符合建设要求和项目实施标准的，给予不同标准的建设补贴；对试点老年日间照料服务中心按照平均每个试点照料中心每年9万元的标准，给予运营补贴。

（三）项目资金申报相符性。经过年度运行情况看项目申报内容与具体实施情况相符。全年申报日照建设运营补贴预算数对符合条件老年日间照料全覆盖，实际发放老年日间照料补贴12个。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。说明该项目资金计划 217 万元，截止评价时点实际区财政全部拨款91.865万元，已全部到位，资金到位率100%。资金发放率100%，资金发放及时率100%。

2、资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出91.865万元，每年一次性发放，全部发放到位。执行《关于建设老年日间照料服务中心（站）的实施意见》和《天津市民政局 天津市财政局关于扩大社区老年日间照料中心运营机制改革试点工作的意见》要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格执行《关于建设老年日间照料服务中心（站）的实施意见》和《天津市民政局 天津市财政局关于扩大社区老年日间照料中心运营机制改革试点工作的意见》要求，该项目严格按照申请、审核程序落实相应补贴政策。

- 项目组织实施情况。

该项目由市民政局通过招投标方式聘请第三方评估机构，对已建成和投入运营的老年日间照料服务中心进行评估，评估合格后按照标准发放补贴。对新建或改扩建示范性老年日间照料服务中心，经验收符合设要求和项目实施标准的，给予不同标准的建设补贴，即建筑面积达到300㎡以上的，按投资额的50%给予补贴，最高补贴金额30万元；建筑面积达到400㎡以上的，按投资额的50%给予补贴，最高补贴金额40万元。建筑面积达到500㎡以上，按投资额的50%给予补贴，最高补贴金额50万元。由区民政局拨付到属地街镇或社会组织。运营补贴按照每个试点照料中心每年9万元补贴，由区民政局拨付到属地街镇。加强专账管理和会计核算并按规定做好公开公示。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

日间照料建设补贴项目每年进行一次补贴发放，本年共计发放12家日间照料建设补贴24.865万元，运营补贴67万元，提高社会服务发展能力，达到预期目标。

（二）目标质量完成情况。

产出指标中，数量指标年度指标值为符合条件日照全覆盖，实际完成值为12个，质量指标补贴资金发放合格率年度指标值为100%，实际完成值为100%，补贴资金发放及时率年度指标值为100%，实际完成值为100%；成本指标中发放补贴资金数年度指标值为217万元，实际完成值为91.865万元；社会效益指标中提高社会服务发展能力年度指标值为有所提升，实际完成值为有所提升；补助对象满意度指标年度指标值为90%，实际完成值为90%。

（三）目标进度完成情况。

按照年初工作安排，日间照料建设运营补贴在产出指标、效益指标和满意度指标三项指标中，对比年度指标值，均较好的完成了指标值

四、项目效益情况

加快建立和完善社区老年人服务体系，推进老年日间照料服务中心建设，使我区老年日间照料服务中心运营标准逐步优化完善，服务水平有所提升。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.年初预算列支在基本支出内，年终调整至项目支出内。

（二）相关建议。

1.做好年初资金预算，确保资金支付及时。

2.继续提升日间照料全覆盖预算精准度。