## 附件2 区域（项目）绩效自评表
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 老人家食堂补贴
市级主管部门 |  |  | 天津市民政局
地方主管部门 |  |  | 宝坻区民政局 |  | 资金使用单位 | 天津市宝坻区民政综合服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 9.4 | 2.874 |  | 30.57%
其中：中央财政资金
|  |  | 市级资金 | 1.4 | 0.9075 |  | 64.82%
|  |  | 区级资金 | 8 | 1.9665 |  | 24.58%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为老年人提供安全、卫生、方便、实惠的助餐服务，并给予高龄失能等老年人助餐补贴。 |  |  |  | 2023年，本单位完成老人家食堂补贴项目预算人数500人，实际完成发放人数123人。符合享受补贴人员的补贴资金按照文件要求规定准时发放。有效减轻了老年食堂负担，保障了老年人的饮食营养。发放补贴总成本为8万元，实际发放资金为1.9665万元。资金未发放原因是：计划增加开设老人家食堂数量，因综合未验收合格，导致无法按期开设。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 补贴人数 |  | 587人 | 123人 | 因为综合体验收未通过，开设老人家食堂进度受限制。享受补贴人数未达到目标人数。
|  | 质量指标 | 补助资金发放合规率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 发放补贴资金数 |  | 160元/人 | 160元/人
|  |  | 发放补贴总成本 |  | 9.4万元 | 2.874万元 | 因为综合体验收未通过，开设老人家食堂进度受限制。享受补贴人数未达到目标人数。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 减轻老年食堂负担，保障老年人饮食营养 |  | 有效减轻 | 有效减轻
生态效益 指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 补助对象满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算