（天津市宝坻区民政局）

绩效评价自评报告

（2023年度）

为养老机构购置制氧机项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《天津市养老机构新型冠状病毒感染“乙类乙管”防控工作方案》（联防联控机制综发【2023】4号）要求，为辖区内23家养老机构各采购一台制氧机，确保养老机构能够及时为住养老人提供吸氧服务。使住养老人的身体健康，生命安全得到保障的要求进行设备采买。

此项资金由业务科室向财政部门提出资金申请批复，由财政局审批拨付为养老机构购置制氧机项目资金。资金下达后业务科室进行才买。采买票据经过经办人、科室领导、主管领导、主要领导签字后，由出纳将款项通过零余额账户拨付给对应商家账户。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

“根据《天津市养老机构新型冠状病毒感染“乙类乙管”防控工作方案》（联防联控机制综发【2023】4号）要求，于2023年需资金9.66万元，为辖区内23家养老机构各采购一台制氧机，确保养老机构能够及时为住养老人提供吸氧服务。使住养老人的身体健康，生命安全得到保障”

（三）项目资金申报相符性。

为养老机构购置制氧机项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。工程按照计划进度已经按时完成。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

为养老机构购置制氧机项目是财政预算内拨款，完全根据《天津市养老机构新型冠状病毒感染“乙类乙管”防控工作方案》（联防联控机制综发【2023】4号）要求，按照财政局宝财社指[2023]64号文件，2023年申请资金9.66万元，到位资金9.66万元。为辖区内23家养老机构各采购一台制氧机，确保养老机构能够及时为住养老人提供吸氧服务。使住养老人的身体健康，生命安全得到保障的要求进行设备采买。资金已经完全到位，及时支付。

2、资金使用。

截止至2023年12月31日，为养老机构购置制氧机项目资金支出9.614万元，资金支付率99.52%，全部用于购买制氧机。由于制氧机价格下降，剩余0.046万元。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为养老机构购置制氧机项目是财政预算内拨款，完全根据《天津市养老机构新型冠状病毒感染“乙类乙管”防控工作方案》（联防联控机制综发【2023】4号）要求，严格执行审批发放标准。财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

本项目由民政局财务科登记审核，由民政综合服务中心牵头实施。项目的实施严格按照规定标准执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止至2023年12月31日，为养老机构购置制氧机项目涉及养老院23家，购买23台制氧机，目标任务量完成率100%。

（二）目标质量完成情况。

为养老机构购置制氧机项目确保养老机构能够及时为住养老人提供吸氧服务。使住养老人的身体健康，生命安全得到保障。已达到目标质量。

（三）目标进度完成情况。

本单位按照项目计划，已经完成，完成率为100%。支付项目资金9.614万元，资金使用率99.52%。

四、项目效益情况

通过为养老机构购置制氧机项目为住养老人提供吸氧服务。使住养老人的身体健康，生命安全得到保障。取得了良好的社会效益，提高了服务对象的满意度。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无存在的问题

（二）相关建议。

无意见或建议。