（天津市宝坻区民政局）

绩效评价自评报告

（2023年度）

行政区划勘界费项目

绩效自评报告

一、项目概况

2023年，区民政局为落实《天津市民政局关于开展区级行政区域界线联合检查和街向镇区域界线勘定工作的函》的要求，确保街镇行政区域界线走向明确，促进界线毗邻区域社会稳定。结合我区行政区划工作

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《天津市民政局关于开展区级行政区域界线联合检查和街向镇区域界线勘定工作的函》内容，向区财政局申报2023年行政区划勘界所需经费预算。2023年，经区级财政宝财预指（2023）1号批复本项目预算资金80万元。落实我区行政区划工作经费。项目申报和批复程序符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。

项目的主要内容为落实《天津市民政局关于开展区级行政区域界线联合检查和街向镇区域界线勘定工作的函》的要求，确保街镇行政区域界线走向明确，促进界线毗邻区域社会稳定。为宝坻区行政区划工作提供决策依据，提高宝坻区行政区划工作的规范性、科学性和准确性。明确街镇边界范围，为宝坻区行政区划工作的开展提供技术支撑，助其工作顺利进行。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容为我区行政区划勘界费与项目实施内容一致，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位

该项目计划申报资金80万元，全部为区财政资金，截止评价时点2023年到位资金80万元，资金到位率100%，资金拨付及时率100%。

2、资金使用

截至评价时点，项目资金实际支出80万元，用于拨付行政区划勘界所需经费。资金支付依据为《天津市民政局关于开展区级行政区域界线联合检查和街向镇区域界线勘定工作的函》文件，合规合法。

（二）项目财务管理情况。

行政区划勘界费按照文件规定并根据我区行政区划勘界工作（该项工作经公开招标后，市测绘院以152万元中标）进展情况向区财政局申报2023年行政区划勘界所需经费预算。区民政局根据实际情况将资金直接拨付至市测绘院账户，落实我区行政区划工作经费。项目财务管理制度健全，机构设置齐全，会计核算及账务处理及时准确，规范完整。

（三）项目组织实施情况。

项目执行由相关业务科室结合我区行政区划勘界工作（该项工作经公开招标后，市测绘院以152万元中标）进展情况向区财政局申报2023年行政区划勘界所需经费预算。区民政局根据实际情况将资金直接拨付至市测绘院账户，落实我区行政区划工作经费。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止评价时点，项目已经完成24个镇街测绘工作，出具400张成果图，确保街镇行政区域界线走向明确，促进界线毗邻区域社会稳定，达到了预期目标。

（二）目标质量完成情况。

本项目行政区划勘界成果文件经专家评审，确保该成果符合现实内容，质量合规。

（三）目标进度完成情况。

按照年初工作安排，此项工作及时开展，并出具成果文件，及时开展专家评审，及时完成行政区划勘界工作。

四、项目效益情况

落实《天津市民政局关于开展区级行政区域界线联合检查和街向镇区域界线勘定工作的函》的要求，确保街镇行政区域界线走向明确，促进界线毗邻区域社会稳定。为宝坻区行政区划工作提供决策依据，提高宝坻区行政区划工作的规范性、科学性和准确性。明确街镇边界范围，为宝坻区行政区划工作的开展提供技术支撑，助其工作顺利进行。

五、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无