（天津市宝坻区殡仪事务中心）

绩效评价自评报告

（2023年度）

提升业务能力项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年，依据区政府办公室编号[2719号]批示,本单位纳入财政项目绩效管理的项目是提升业务能力项目经费，预算资金86万元。本项目其立项资金申请依据符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

依据区政府办公室[编号]2719号批示，全面提升我区殡葬工作能力。1.采购4组遗体冷冻柜，提升特殊情况下遗体存放能力。目标2：拓展350平米停车场服务场所，提升停车场存放车辆能力。目标3：加装6套走廊灯、广场灯及夜间工作照明系统，提高夜间服务能力。目标4：购买6个月机构火化服务，提升特殊情况下遗体火化能力。

（三）项目资金申报相符性。

本项目与具体实施内容相符、采购4组遗体冷冻柜，拓展350平米停车场服务场所，加装6套走廊灯、广场灯及夜间工作照明系统，购买6个月机构火化服务,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

本单位提升业务能力项目经费是财政预算内拨款，按项目进度上报计划支付。2023年，本单位完成了年度提升业务能力项目82.022228万元，保障了基本运转和服务质量。

2、资金使用。

截至2023年12月31日，本项目支出82.022228万元，提升业务能力项目经费支出使用率100%，全部用于本项目支出。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目经费支出，严格执行财务管理制度执行。财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

本项目由局财务科登记审核，由事务中心牵头实施。项目的实施严格按照规定价格执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2023年，本单位完成提升业务能力项目82.022228万元，完成率95.37%.采购4组遗体冷冻柜，拓展350平米停车场服务场所，加装6套走廊灯、广场灯及夜间工作照明系统，购买6个月机构火化服务，全面提升我区殡葬工作能力。

（二）目标质量完成情况。

提升业务能力项目经费，有效的保障了单位运转、遗体火化等重要事项。接收特殊遗体率年度指标值100%，实际完成值100%。提升车辆停放率年度指标值100%，实际完成值100%.提高夜间服务率年度指标值100%，实际完成值100%。提高遗体火化服务率年度指标值100%，实际完成值100%。资金使用合规性年度指标值100%，实际完成值100%。

（三）目标进度完成情况。

2023年，保障了基本运转和服务质量，提升殡葬事务办理及时率，资金使用及时。

四、项目效益情况

本项目通过各项工作开展提升遗体存放能力，提升车辆停放能力，提升夜间服务能力，提升遗体火化能力，全面提升我区殡葬工作能力。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无存在的问题。

（二）相关建议。

无意见或建议。